[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

	02 апреля 2014 г.
	
	№
	506
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О праздновании на территории МОГО «Ухта»  

69-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне

На основании Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях организации и проведения на территории городского округа праздничных мероприятий, посвященных             69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав городского организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению празднования 69-й (2014 г.) и 70-й (2015 г.) годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 2).

3. Провести 7 - 9 мая 2014 г. торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

4. Возложить ответственность:

- за проведение культурно-массовых мероприятий и контроль за организацией уборки территории памятников и памятных мест – на                         МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию приглашения почетных гостей и ветеранов на праздничные мероприятия – на Управление делами администрации МОГО «Ухта»;

- за проведение спортивных мероприятий – на МУ «Управление по физической культуре и спорту» администрации МОГО «Ухта»;

- за проведение мероприятий в учреждениях образования, участие образовательных учреждений в городских праздничных мероприятиях – на             МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;  

- за проведение работы по санитарной очистке улиц города, за организацию транспортного обслуживания ветеранов войны и тружеников тыла 

2

во время проведения праздничных мероприятий, организацию пропусков на проезд транспортных средств, задействованных в обеспечении проведения праздничных мероприятий 9 мая – на МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию и оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны – на социальный отдел администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию торговли на Первомайской площади, тематическое оформление витрин торговых организаций,  контроль за организацией уборки мест уличной торговли во время и после проведения праздника – на Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию художественного оформления зданий, площадей, улиц города – на МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»;

- за построение и прохождение колонн праздничного парада и демонстрации на Первомайской площади – на МУ «Управление ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию мероприятий по охране общественного порядка в период празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной     войне - на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте:

- в период с 05 мая по 09 мая 2014 г. обеспечить круглосуточную охрану Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- 07 мая 2014 г. с 17.30 до 20.30 час. обеспечить общественный порядок в городском Дворце культуры на праздничном концерте, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- 8 мая 2014 г. в период проведения легкоатлетической эстафеты с 10.00 до 13.00 час. перекрыть движение автомобильного транспорта по улицам: Первомайской, Мира, Октябрьской на участке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с ул.Мира;

- 09 мая 2014 г. в период с 09.30 до 14.30 час. перекрыть движение транспорта по улицам: Мира, Октябрьской на участке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с ул.Мира; по улицам: Кремса, Первомайской на участке от пересечения с ул.Октябрьской до пересечения с ул.Мира. В период с 09.30 до 10.40 час. перекрыть движение транспорта по ул.Горького;

- 09 мая 2014 г. с 09.30 до 16.00 час. обеспечить общественный порядок, безопасность прохождения колонн демонстрантов и массовых гуляний в исторической части города Ухты (центры – Первомайская площадь и Октябрьская площадь);

- 09 мая 2014 г. в период с 18.30 до 23.00 час. перекрыть движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и пр.Космонавтов до центрального офиса ООО    «Газпром   трансгаз   Ухта»,   обеспечить   общественный   порядок   при 
3

проведении концерта на стилобате ГДК и массового гуляния в центральной части города (центр - Комсомольская площадь);

- 9 мая 2014 года для проведения праздничного фейерверка в период с 22.00 часов до 23.00 часов перекрыть движение автомобильного транспорта по ул. Набережная газовиков от дома № 3 до пересечения с пр.Космонавтов. В период с 22.10 часов до 23.00 часов при проведении праздничного фейерверка (22.30 часов) обеспечить оцепление места фейерверка и общественный порядок в районе ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»;

- 09 мая 2014 г. в период 9.30 до 13.00 час. перекрыть движение транспорта в пгт Ярега по ул.Советская, выезд с ул.Мира на ул.Советская; с 9.30 до 10.15 час. ул.Космонавтов.

6. Рекомендовать руководителям транспортных организаций выделить автотранспорт для обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на городских праздничных мероприятиях.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.
Руководитель администрации                                                                И.Н. Михель

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 02 апреля 2014 г. № 506
Состав городского организационного комитета «Победа» 
по подготовке и проведению празднования 69-й (2014 г.) и 70-й (2015 г.) годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

	Михель И.Н.
	-
	руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета

	Мельник Р.В.
	-
	глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта», сопредседатель оргкомитета (по согласованию)

	Соболев С.С.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета


Члены оргкомитета

	Безгодов Д.Н.
	-
	заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» (по согласованию)

	Богачик П.Н.
	-
	начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»

	Воробьев А.А.
	-
	директор ухтинского узла электросвязи ОАО «Северо-Западный Телеком» (по согласованию);

	Ворона Т.В.
	-
	начальник управления делами администрации МОГО «Ухта»;

	Дубиковский С.Ю.
	-
	начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;

	Завальнев И.Н.
	-
	председатель совета УМОО «Любимый город» (по согласованию)

	Завьялов В.В.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»;

	Золотова Е.В.
	-
	начальник МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»;

	Каргалина А.А.
	-
	внештатный советник руководителя администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

	Ларин И.Ю.
	-
	начальник отдела надзорной деятельности г. Ухты (по согласованию);

	Лебедев В.М.
	-
	председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 


2
	Лукьяненко Д.С.
	-
	начальник МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;

	Максимова О.С.
	-
	директор ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по г.Ухте» (по согласованию)

	Махмутов И.З.
	-
	начальник Отдела Министерства внутренних дел России по г.Ухте (по согласованию);

	Меньшиков С.В.
	-
	начальник отдела военного комиссариата РК по г.Ухте (по согласованию);

	Метелева М.Н.
	-
	начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

	Назаренко Т.В.
	-
	и.о. начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

	Носов   В.И.
	-
	начальник управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;

	Потапова Л.К.
	-
	председатель Общественного совета при администрации МОГО «Ухта»;

	Рочева Е.И.
	-
	и.о.начальника Управления экономического развития  администрации МОГО «Ухта»;

	Семенов И.Е.
	-
	советник руководителя администрации МОГО «Ухта»;

	Соболев О.В.
	-
	начальник 2-го отряда ГПС МЧСРФ (по согласованию);

	Тельнов В.Н.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»;

	Цхадая Н.Д.
	-
	ректор Ухтинского государственного технического университета  (по согласованию);

	Шемиченко Т.И.
	-
	заведующий отделом по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта»;

	Шубина Т.Г.
	-
	заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»;

	Ясеновец В.Г.
	-
	директор МАУ «Городской Дворец культуры».


__________________________
Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 02 апреля 2014 г. № 506
План мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
	Организационные мероприятия

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение заседаний оргкомитета, совещаний по подготовке к празднику.
	апрель-май
	Зам.руководителя по социальным вопросам

	2
	Организация приглашений на городские мероприятия.
	до 1 мая
	Управление делами, начальники отделов, управлений

	3
	Организация возложения цветов к памятникам и памятным знакам.
	7-9 мая
	Зам.руководителя по социальным вопросам, Управление делами администрации МОГО «Ухта»

	4
	Подготовка сценариев митинга 9 мая, праздничного концерта 7 мая, концертной программы 9 мая.
	до 1 мая
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

МАУ «ГДК»

	5
	Решение вопросов, связанных с доставкой на праздничные мероприятия Знамени, полученного Ухтинскими теплосетями в годы Великой Отечественной войны. 
	апрель
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	6
	Подготовка текстов поздравлений руководителя администрации на праздничных мероприятиях, размещение текста поздравления в городских и республиканских СМИ.
	до 15 апреля
	Отдел по связям с общественностью

	7
	Проведение работы с руководителями предприятий и организаций по праздничному оформлению улиц города и витрин магазинов.
	апрель
	МУ «УАГЗиООС» администрации МОГО «Ухта», Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»

	8
	Организация  торговли  в день народного гуляния на Первомайской, Почтовой, Октябрьской, Комсомольской площадях.
	9 мая
	Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»

	9
	Организация работы «полевой кухни» на Первомайской площади. Организация сбора продуктов для работы полевой кухни.
	9 мая
	Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»,

МУ «Управление ГОиЧС» администрации МОГО «Ухта»

	10
	Организация и проведение городской акции «Поздравь ветерана».
	апрель-май
	Социальный отдел администрации МОГО «Ухта»,

ГУ «ЦПГУ в ССЗН»*


2

	1
	2
	3
	4

	11
	Организация и проведение на территории городского округа благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы!»
	апрель-декабрь
	Зам.руководителя по социальным вопросам, социальный отдел администрации МОГО «Ухта», Городской Совет  ветеранов*

	12
	Проведение акции «Георгиевская ленточка»
	май
	Зам.руководителя по вопросам информатизации и внутренней политики, Управление делами администрации МОГО «Ухта»

	13
	Проведение эстафеты «Знамя Победы» в населенных пунктах и учебных заведениях МОГО «Ухта»
	апрель 2014 г.-апрель 2015 г.
	Зам.руководителя по вопросам информатизации и внутренней политики,
Городской Совет  ветеранов* ,

МУ «Управление образования»

	14
	Организация колонны «Бессмертный полк» в демонстрации трудящихся на Первомайской площади
	до 9 мая
	УМОО  «Любимый город»*

	15
	Проведение работы по подготовке Памятного знака, мест массовых гуляний к праздничным мероприятиям: очистка памятников, установка трибун, скамеек,  площадок.
	до 7 мая
	МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	16
	Уборка и подготовка к праздникам памятников, мемориальных досок памяти погибших в Великой Отечественной войне.
	апрель-май
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»

	17
	Проведение мероприятий, связанных с организацией  общественного порядка и безопасности граждан.
	май
	Зам.руководителя по вопросам безопасности,  ОМВД  России по г.Ухте*

	18
	Организация оружейного залпа на митинге, посвященном юбилею Победы.
	9  мая
	Зам.руководителя по социальным вопросам , ОМВД  России по г.Ухте*

	19
	Организация работы транспорта для перевозки ветеранов в дни празднования, в день возложения цветов к памятным знакам.
	8, 9  мая
	Зам.руководителя по вопросам строительства, архитектуры, землепользования и охраны окружающей среды

	20
	Организация дежурства скорой помощи в местах проведения мероприятий.
	8, 9  мая
	Зам.руководителя по социальным вопросам, Ухтинский Межтерриториальный отдел организации здравоохранения ГКУ РК «ЦОД МЗ РК»

	21
	Решение организационных вопросов по проведению  праздничного приема ветеранов войны и тружеников тыла в День  Победы.
	До 9  мая
	Зам.руководителя по социальным вопросам,  Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»,

Городской Совет 


3

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	ветеранов*,

социальный отдел администрации МОГО «Ухта»,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	22
	Решение вопросов, связанных с проведением праздничного салюта.
	До 9 мая
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

ОМВД России по г.Ухте*,

отдел надзорной деятельности г.Ухты*,

МУ «Управление  ГоиЧС» администрации МОГО «Ухта»

	23
	Организация озвучивания через наружную трансляционную сеть митинга, посвященного Дню Победы, демонстрации трудовых коллективов, учебных заведений.
	9 мая
	Ухтинский узел электросвязи ОАО «СЗТ»*

	24
	Организация чествования, проведение встреч с ветеранами и тружениками тыла в трудовых коллективах организаций и предприятий города, на территории сел и поселков. 
	Май
	Руководители  предприятий и организаций*,

Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»

	25
	Формирование колонн из силовых структур и трудовых коллективов, организация  прохождения колонн.
	9 мая
	Зам.руководителя по вопросам безопасности,  отдел военного комиссариата РК по г.Ухте *

	26
	Организация массового народного гуляния на Первомайской  площади после митинга и концерта на Комсомольской площади.
	9 мая
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

МАУ «ГДК»

	27
	Обеспечение работы духового оркестра
	9 мая
	МАУ «ГДК»

	28
	Обеспечение целевого заезда для ветеранов войны в ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка».
	25.04-12.05.2013г.
	ГБУ «ЦПГУ в ССЗН»*

	29
	Организация выезда ветеранов для участия в республиканских праздничных мероприятиях.
	8-10 мая
	ГБУ «ЦПГУ в  ССЗН»*

	30
	Организация встреч ветеранов Великой  Отечественной войны с молодежью.
	Май
	Городской Совет ветеранов.*

	31
	Проведение тематических мероприятий в ветеранских клубах «Фронтовые друзья», «Блокадник», «Несовершеннолетние узники», «Долгожители»
	в течение года
	Городской Совет ветеранов.*

	32
	Проведение аналитического опроса ветеранов войны о состоянии их здоровья и жилищных проблемах
	1-2 квартал
	Городской Совет ветеранов.*

	33
	Посещение мемориальных памятников в городе, поселках и селах, установленных по увековечению памяти участников войны. При необходимости организация уборки на этой территории
	апрель-май
	Городской Совет ветеранов.*

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	34
	Проведение осмотра бесхозных могил участников войны 
	май 2014 г.- май 2015 г.
	Городской Совет ветеранов.*

социальный отдел администрации МОГО «Ухта»


4

	1
	2
	3
	4

	35
	Сбор материала об оставшихся в живых участниках войны для издания Республиканской Книги «Память огненных лет»
	в течение года
	Городской Совет ветеранов.*

	36
	Организация участия в республиканской патриотической акции «Обелиск памяти»
	май 2014 г.- май 2015 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	Информационные мероприятия



	1
	Организация освещения городских мероприятий, проводимых в рамках празднования годовщины Великой Победы: фестивалей, уроков гражданственности, книжных выставок, тематических музейных экспозиций
	апрель-май
	Отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта»

	2
	Организация мероприятий в рамках деятельности редакции газеты «Ухта»:
	в течение года
	Отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта», МУП «Редакция газеты «Ухта»

	2.1
	Публикация материалов о Великой Отечественной войне, о ветеранах войны
	в течение года
	МУП «Редакция газеты «Ухта»

	2.2
	Освещение общереспубликанских мероприятий, событий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, о работе республиканского оргкомитета «Победа», об общероссийской акции «Георгиевская ленточка»
	апрель-май
	МУП «Редакция газеты «Ухта»

	2.3
	Информационная поддержка проведения марафона «Мы – наследники Великой Победы-2014»
	апрель-май
	МУП «Редакция газеты «Ухта»

	2.4
	Освещение мероприятий, проводимых Ухтинской городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
	в течение года
	МУП «Редакция газеты «Ухта»

	2.5
	Публикация материалов о патриотическом воспитании молодежи
	в течение года
	МУП «Редакция газеты «Ухта»

	3
	Мероприятия в рамках деятельности Ухтинского телевидения:
	апрель-май
	Отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта», МУП «Ухтинское телевидение»

	3.1
	Изготовление и выпуск на Ухтинском телевидении специальных репортажей, посвященных Дню Победы
	май
	МУП «Ухтинское телевидение»

	3.2
	Изготовление и выпуск социальной рекламы, посвященной 9 мая, ветеранам войны и труженикам тыла
	апрель-май
	МУП «Ухтинское телевидение»

	3.3
	Изготовление и выпуск информационных сюжетов, посвященных ветеранам войны и труженикам тыла
	в течение года
	МУП «Ухтинское телевидение»

	3.4
	Проведение социальных опросов на тему «День Победы» в рамках изготовления новостных сюжетов
	апрель-май
	МУП «Ухтинское телевидение»

	3.5
	Изготовление и выпуск передачи «Твои люди, Ухта»
	в течение года
	МУП «Ухтинское телевидение»

	4
	Ввести рубрику в СМИ «Их деятельность после войны» (о роли ветеранов войны в развитии Ухты)
	в течение года
	Отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта»


5

	Городские мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Митинг у Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Мы помним те великие года»
	09 мая в 11.00
	Зам.руководителя по социальным вопросам,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	2
	Демонстрация  трудовых коллективов и учебных  заведений города на Первомайской площади «Победный май!».
	09 мая в 12.00


	Зам.руководителя по  вопросам безопасности,

МУ «Управление ГОиЧС» администрации МОГО «Ухта»

	3
	Массовое гуляние на Первомайской и Октябрьской площадях «Мы все Победою сильны».


	09 мая  с 12.30 час.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

Ухтинский государственный технический университет *

	4
	Праздничный прием ветеранов войны и тружеников тыла, посвященный  69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
	09 мая с 13.00 час.
	Зам.руководителя по социальным вопросам ,

социальный отдел администрации МОГО «Ухта»,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», городской  Совет ветеранов*

	5
	Торжественный вечер и театрализованный концерт в городском Дворце культуры «Навеки в памяти людской – Великая Победа!»
	07.05. в 18.00 час.
	Зам.руководителя по социальным вопросам,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», Управление делами администрации МОГО «Ухта»

	6
	Праздничный  концерт-марафон  на площади перед Дворцом  культуры  «Сияй в веках, Великая Победа!».
	09 мая в  19.00 час.
	МУ «Управление  культуры администрации МОГО «Ухта»,

МАУ «ГДК»


	7
	Праздничный  салют     в районе ОАО «СМН»                                                                                                                     
	09 мая  в 22.30 час.
	Зам.руководителя по  вопросам безопасности,

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,

ОМВД России по г.Ухте*

	8
	Легкоатлетическая эстафета по улицам города
	8 мая в 11.00
	МУ «УФиС» администрации МОГО «Ухта»

	Мероприятия  в учреждениях культуры

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведе-ния
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Праздничный концерт «Этот День Победы» на открытой площадке
	9 мая
	Дом молодежи
	Директор МУ «Дом молодежи»

	2
	Ретро-вечер «Мы помним, мы гордимся» в клубе «Кому за…»
	8 мая
	Дом молодежи
	Директор МУ «Дом молодежи»


6

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Вечер чествования  тружениц тыла «У войны не женское лицо»
	16 мая
	Дом молодежи
	Директор МУ «Дом молодежи»

	4
	Видеопоказ фильма «Шел солдат» о бессмертных подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны
	1-3 мая
	Дом культуры п.Ярега
	Директор МУ «Ярегский ДК»

	5
	Вечер для ветеранов войны «Ветеран, мы помним подвиг твой!»
	6 мая
	Дом культуры п.Ярега
	Директор МУ «Ярегский ДК»

	6
	Торжественная церемония «Алые розы памяти» и митинг  у памятного знака шахтерам, погибшим в годы войны
	9 мая
	Памятный знак
	Директор МУ «Ярегский ДК»

	7
	Праздничный концерт «Майский вальс»
	9 мая
	Дом культуры п.Ярега
	Директор МУ «Ярегский ДК»

	8
	Праздничный концерт для жителей поселка «Сороковые – роковые»
	7 мая
	Дом культуры п.Водный
	Директор МУ «Водненский ДК»

	9
	Вечер «Вы отстояли Родину свою»
	8 мая
	Дом культуры п.Водный
	Директор МУ «Водненский ДК»

	10
	Торжественный митинг «Поклон вам низкий, ветераны»
	9 мая
	Памятный знак
	Директор МУ «Водненский ДК»

	11
	Праздничный вечер с чествованием ветеранов войны «Мы этой памяти верны!» 
	8 мая
	Клуб пос. Шудаяг
	Директор МУ «ЦКС»

	12
	Народное гуляние для жителей пос.Шудаяг
	9 мая
	стадион
	Директор МУ «ЦКС»

	13
	Конкурс чтецов среди школьников «Помним о войне»
	7 мая
	Клуб пос. Подгорный
	Директор МУ «ЦКС»

	14
	Конкурс  чтецов «В боях и на привале»
	6 мая
	Клуб пос. Боровой
	Директор МУ «ЦКС»

	15
	Поэтическая композиция «Опять весна на белом свете»
	7 мая
	Клуб пос. Боровой
	Директор МУ «ЦКС»

	16
	Вечер отдыха для тружеников тыла и детей войны. Литературно-музыкальная композиция «Пусть поколения знают»
	9 мая
	Клуб пос. Боровой
	Директор МУ «ЦКС»

	17
	Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
	7 мая
	Клуб пос. Подгорный
	Директор МУ «ЦКС»

	18
	Концертная программа «День Победы со слезами на глазах»
	9 мая
	Клуб пос. Подгорный
	Директор МУ «ЦКС»

	19
	Концертная программа «Солдатская память»
	8 мая
	Клуб пос.Седью
	Директор МУ «ЦКС»

	20
	Встреча молодежи с ветераном войны – тружеником тыла Тетенькиной Л.Ф.
	3 мая
	Центр коми культуры
	Директор МУ «ОЦНК»

	21
	Вечер отдыха для тружеников тыла «Победный май»
	7 мая
	Центр коми культуры
	Директор МУ «ОЦНК»

	22
	Вечер поэзии «Солдатские письма»
	4 мая
	Центр славянских культур
	Директор МУ «ОЦНК»

	23
	Вечер памяти земляков «Вспомним всех поименно» в клубе «Русь Печорская»
	5 мая
	Центр славянских культур
	Директор МУ «ОЦНК»

	24
	«Память сердца»: встреча обучающихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла
	7 мая
	Центр славянских культур
	Директор МУ «ОЦНК»


7

	1
	2
	3
	4
	5

	25
	Час творчества для детей: рисование на военную тематику «Награды Отечества»
	20 июня
	Центр немецкой культуры
	Директор МУ «ОЦНК»

	26
	Торжественный митинг, концерт «Дорогами войны». Чествование тружеников тыла и детей войны. «Фронтовая каша» 
	9 мая
	Клуб с.Кедвавом
	Директор МУ «ОЦНК»

	27
	Литературно-музыкальная композиция «Дорогами нашей Победы»
	9 мая
	Клуб д.Поромес
	Директор МУ «ОЦНК»

	28
	Военно-исторический вечер для молодежи «Да, были схватки боевые…»
	5 мая
	Клуб п.Кэмдин
	Директор МУ «ОЦНК»

	29
	Митинг у памятников в д.Лайково, д.Изваиль. Концерт «День Победы со слезами на глазах». Вечер отдыха «Голубой огонек» для пожилых людей
	9 мая
	Клуб д.Лайково
	Директор МУ «ОЦНК»

	30
	Организация работы выставки фронтового письма «С ответом не медли…»
	март - ноябрь
	Историко-краеведческий музей
	Директор МУ «Музейное объединение»

	31
	День открытых дверей в музее (9 мая). Экскурсии по залу «Ухта и ухтинцы в годы Великой Отечественной войны»
	май
	Историко-краеведческий музей
	Директор МУ «Музейное объединение»

	32
	«Маленькие герои большой войны»: урок мужества по произведениям: Е. Благининой «Шинель», Ю. Коваль «Выстрел», А. Метяева «Дедушкин орден» и др. 
	апрель-май
	библиотека-филиал № 7

п. Подгорный


	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	33
	«Сердце Кутузова»: громкое чтение сказки Бориса Сергуненкова 
	апрель-май
	библиотека-филиал № 7

п. Подгорный
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	34
	«Поэты – фронтовики»: медиалекция, литературные чтения, посвященные творчеству поэтов о ВОВ
	май
	МУ «ЦБ»

читальный зал
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	35
	«Я родом не из детства – из войны»:

концерт для тружеников тыла, «детей войны»
	5 - 8

мая
	Модельная библиотека-филиал № 15

п. Ярега
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	36
	«И музы не молчали»: искусство на войне (живопись, литература, музыка, кино, кукрыниксы, литературно-музыкальная композиция,  презентация)
	3 - 8

мая
	Модельная библиотека-филиал № 15

п. Ярега
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	37
	«А пули еще прилетают оттуда»: неделя Победы
	со 2 по 8 мая
	библиотека-филиал № 5

п. Седью
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	38
	«Дети огненных лет»: беседа
	с 15 апреля по 10 мая
	библиотека-филиал № 6
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	39
	«В боях и на привалах»: конкурс стихов
	6, 7, 8 
мая
	библиотека-филиал № 9

п. Боровой
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»


8

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	«Пусть поколения знают»: литературно-музыкальная композиция
	6, 7, 8

мая
	библиотека-филиал № 9

п. Боровой
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	41
	«Опять весна на белом свете»: вечер памяти для тружеников тыла и детей войны
	6, 7, 8

мая
	библиотека-филиал № 9

п. Боровой
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	42
	«Смелых узнают в бою»: урок мужества
	май
	библиотека-филиал

№ 14
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	43
	«Вас помнит мир спасенный»: литературно-музыкальная композиция
	май
	ЦДБ им. 
А.П. Гайдара
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	
	«Оружие победы»: мультимедийный урок
	май
	ЦДБ им. А.П. Гайдара
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	
	Книжные выставки

	44
	«В войну это было»: книжная выставка художественной литературы, о подвиге народа в ВОВ
	апрель-май
	библиотека-филиал № 7

п. Подгорный


	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	45
	«Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны»: книжная выставка
	с 27 апреля по 30 мая
	МУ «ЦБ»

абонемент


	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	46
	«Память сильнее времени»: книжная выставка, посвященная творчеству писателей-фронтовиков

- правда о войне Ю. Бондарева

- Б. Окуджава: «Мы все войны шальные дети: и генерал и рядовой»

- «Кажется, со мной пойдут в разведку», книги о войне Б. Васильева
	с 1 по 15 мая
	Модельная библиотека-филиал № 15

п. Ярега


	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	47
	«Прочти книгу о войне»: книжная выставка
	с 1 по 15 мая
	библиотека-филиал № 4

п. Шудаяг
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	48
	«Этот день мы приближали, как могли»: информационный стенд
	с 1 по 14 мая
	библиотека-филиал № 4

п. Шудаяг
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	49
	«Немеркнущий подвиг народа»: книжная выставка
	апрель-май
	БСЧ

библиотека-филиал № 6
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	50
	«Победа во имя живущих: книжная выставка
	с 21 апреля по 17 мая
	библиотека-филиал № 13

п. Дальний
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»


9
	1
	2
	3
	4
	5

	51
	«Победа в сердце каждого живет»: книжная выставка
	с 4 по 15 мая
	библиотека-филиал

№ 14
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	52
	«Подвигу лежит дорога в вечность»: книжная выставка
	май
	ЦДБ им. А.П. Гайдара
	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	53
	«Читают дети книги о войне»: книжная выставка 
	с 1 по 10 мая
	библиотека-филиал № 10

п. Кэмдин


	Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

	Мероприятия в учреждениях социальной защиты

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведе-ния
	Место проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Открытка ветерану: поздравление ветеранов войны, находящихся на социальном обслуживании с вручением поздравительных открыток, в том числе изготовленных руками учащихся школ
	апрель-май
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	2
	Проведение акций: 

- «Чистый дом» (уборка квартир одиноких участников войны, тружеников тыла);

- «Чисты дворы» (уборка дворовых территорий в сельской местности участников войны)
	май
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	3
	Проведение мониторинга материально-бытовых условий проживания одиноких ветеранов войны, оказание посильной помощи в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы»
	апрель-май
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	4
	Проведение праздничных концертных мероприятий для ветеранов на базе отделения дневного пребывания
	май
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	5
	Оформление выставочных стендов «Вечная память павшим! Вечная слава живым!» (галерея портретов участников войны, находящихся на социальном обслуживании)
	апрель-май
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	6
	Обеспечение заезда участников ВОВ, тружеников тыла в   реабилитационный центр «Максаковка» совместно с Советом ветеранов г.Ухты (3 чел.)
	с 24 апреля по 15 мая
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	7
	Сопровождение ветеранов войны для участия в республиканских мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне
	8-10 мая
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)


10

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	«Не забывается такое никогда»:  встреча с ветеранами войны детей с ограниченными возможностями 
	5 мая
	Территориаль-ный центр соц.обслужива-ния населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	9
	Осуществление выплаты республиканской ежегодной денежной выплаты труженикам тыла в размере 1,0 тыс.руб.
	в течение года
	Территориаль-ный центр социальной защиты населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	10
	Проведение «прямой линии» директора центра Максимовой О.С. по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социального обслуживания труженикам тыла, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
	6 мая
	Территориаль-ный центр социальной защиты населения
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	11
	Оформление выставки рисунков «Победу приближали, как могли»
	апрель
	Территориаль-ный центр социальной помощи семье и детям
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	12
	«Этого забыть нельзя»: цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 
	апрель
	Территориаль-ный центр социальной помощи семье и детям
	Директор ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» (по согласованию)

	Мероприятия в учреждениях образования

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	1
	Организация выходов обучающихся в Краеведческий музей на тематические выставки, встречи, беседы.
	в течение всего периода
	ИМЦ, руководители МОУ

	2
	Проведение экскурсии по выставке «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», посвященные ВОВ. 
	в течение всего периода по заявкам  ОУ
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

ОГПиВМ

	3
	Проведение бесед «Дети герои ВОВ», «Узники концентрационных лагерей», «Блокада Ленинграда»,  «Война и дети», «Женщины на фронтах войны», «Салют, Победа!») с просмотром фильмов о ВОВ.
	в течение уч. года, по заявкам  ОУ
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	4
	Реализация проекта «Зеркало памяти» (создание книги памяти «Великая Отечественная война в истории моей семьи, моего города»).
	в течение всего периода
	Руководители МОУ

	5
	Проведение тематических мероприятий с дошкольниками:

- оформление альбомов, стендов для детей и родителей;

- беседы «Навстречу Дню Победы», «Наше Отечество», «Начало войны», «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни. Прорыв блокады», «Письма с фронта», «Салют Победы»;

- занятия по  художественному творчеству «Салют Победы», «Нет войне!»;

- интегрированных занятий по теме  «Как это было», «Священная война»;

- чтение художественной литературы; проведение 
	январь – декабрь 

2014 г.


	Руководители МДОУ


11

	1
	2
	3
	4

	
	спортивного праздника «Василий Теркин в гостях у детей»;

- праздничный концерт «Спасибо деду за Победу!»;

- конкурс рисунков «Мы за мир!», «Пусть всегда будет солнце»;

- смотр военной песни;

- конкурс чтецов.
	
	

	6
	Проведение конкурсных мероприятий:

- конкурс и выставка рисунков «Салют, Победа!», «Ради мира на земле», «Я помню! Я горжусь!»;

- конкурс презентаций и видеороликов на тему: «День Победы», «Они сражались за Родину»;

- конкурс тематических газет, плакатов «Этих дней не смолкнет слава!»;

- конкурс исследовательских работ «Открывая Родину, узнаем себя», «Дети войны»;

- конкурс сочинений и эссе «Мой дед, мой прадед был солдатом…»,  «Письмо на фронт», «Нам  этот мир завещано беречь!»;

- конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей», «Никто не забыт, ничто не забыто!»,  «Праздник со слезами на глазах»;

- конкурс инсценированной  песни «Нам дороги эти позабыть нельзя».
	февраль - май 

2014 г.


	Руководители МОУ

	7
	Проведение городской спортивно-патриотической игры «Орленок».
	сентябрь 2014 г. - май 2015 г.
	ИМЦ

	8
	Проведение бесед «Сроку давности не подлежит», посвящённых международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 
	11 апреля

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	9
	Организация и проведение благотворительного концерта в Центре с дневным пребыванием граждан  и инвалидов.
	апрель

 2014 г. 
	Руководитель МОУ ДОД «ЦЭВД»

	10
	Проведение библиотечных уроков «А пули ещё прилетают оттуда», «Истории славные страницы».
	апрель – май 

2014 г.


	Руководители МОУ

	11
	Проведение тематических акций «Подарок ветерану», «Мой подарок ветерану»,  «Солдатский платок», «Поздравь ветерана»,  «Ветеран живёт рядом» «Открытка ветерану»,  «Руки сердечное тепло», « Они живут рядом с нами…».
	апрель – май

2014 г.


	Руководители МОУ

	12
	Проведение музыкально-патриотических мероприятий:

- конкурс военно-патриотической песни «Песни фронтовых лет»;

- общешкольный праздник  «Рассвет Победы»;

- литературно-музыкальная композиция «Героям давно отгремевшей войны…», «В сердце русском сохраним святую память!»,  «Поклонимся великим тем годам!».
	апрель – май

2014 г.


	Руководители МОУ

	13
	Оформление фойе, актового зала, классных уголков «Мы хотим быть похожими на вас», «Слава Вам, храбрые! Слава, Бессмертные! Вечную память поет Вам народ!», «Республика Коми в годы ВОВ».
	апрель – май

 2014 г.


	Руководители МОУ

	14
	Проведение акции «Чудеса своими руками» (подарки для ветеранов ВОВ).
	май

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ


12

	1
	2
	3
	4

	15
	Организация встреч обучающихся ОУ с ветеранами Великой Отечественной войны «Навеки в памяти людской», «Живая память».
	май

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	16
	Проведение акции «Георгиевская ленточка».
	май

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	17
	Проведение акции «Цветы Победы»  (участие в параде посвященном Дню Победы и вручение цветов ветеранам ВОВ).
	май

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	18
	Трудовой десант по облагораживанию пришкольной территории.
	1 неделя мая 

2014 г.
	Руководители МОУ

	19
	Участие обучающихся ОУ в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы:

- возложение цветов у памятных знаков павшим воинам;                                                              

- митинг у памятного знака «Вечный огонь»;

- парад на Первомайской площади.          
	8- 9 мая

 2014 г. 


	Руководители МОУ

	20
	Участие в Региональных  соревнованиях по судомодельному спорту среди обучающихся образовательных учреждений, посвящённых Дню Победы в г. Ярославле.
	май

2014г.



	Руководитель МОУ ДОД «ЦЮТ»

	21
	Митинг  «Пламя души и знамя страны мы, молодые, несем сквозь века».
	май 

2014 г.


	Руководители МОУ

	22
	Проведение фотоакций «Дорогие мои, старики».
	май 

2014 г.


	Руководители МОУ

	23
	Участие в Региональных  соревнованиях по авиамодельному спорту среди обучающихся образовательных учреждений, посвящённых Дню Победы в г. Кирове.
	май

2014 г.


	Руководитель МОУ ДОД «ЦЮТ»

	24
	Проведение итоговой городской выставки прикладного и технического творчества детей «Салют, Победа!».
	май

2014 г.


	Руководитель МОУ ДОД «ЦЮТ»

	25
	Проведение Вахты памяти «Есть память, которой не будет забвенья….».
	8 мая 

2014 г.


	Руководители МОУ

	26
	Проведение тематических классных часов: «Бессмертен тот, кто Отечество спас».
	май 

2014 г.


	Руководители МОУ

	27
	Проведение городской акции «Свеча памяти», приуроченное к дню начала Великой Отечественной войны.
	В 4 часа 22 июня 

2014 г.


	Отдел молодежи УО и Молодёжный совет при руководителе администрации МОГО «Ухта»

	28
	Проведение открытого  фестиваля радиоуправляемых моделей, посвящённых  Дню Победы.
	июнь

2014 г.


	Руководитель МОУ ДОД «ЦЮТ»

	29
	Проведение XI городской краеведческой викторины «Город, в котором ты живешь», посвящённая 70-летию Победы
	октябрь

 2014 г.
	ИМЦ,

Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»

	30
	Проведение городского конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ «Победа в сердцах поколений».
	октябрь 

2014 г.
	МУ «ИМЦ»



	31
	Проведение акции «День белых журавлей»,  посвященной памяти воинов, погибших на фронтах ВОВ.  
	22 октября

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ


13

	1
	2
	3
	4

	32
	Проведение соревнований по легкой атлетике среди воспитанников ДОУ «Веселые эстафеты», приуроченные к 70-летию Победы.
	ноябрь

2014 г.
	МУ «ИМЦ» и МУ «УФиС»



	33
	Участие в Всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту на кубок «Памяти Соловецких юнг»   среди обучающихся образовательных учреждений в г. Архангельске.
	3-7 ноября 

 2014 г.


	Руководитель МОУ ДОД «ЦЮТ»

	34
	Проведение XX городского конкурса чтецов на тему  «Помнит мир спасённый…».
	13- 14 ноября

 2014 г.
	ИМЦ,

Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»

	35
	Проведение познавательной программы «Героями ты славишься, Россия», посвященная Дню героев Отечества. 
	9 декабря

2014 г.
	Руководитель МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  ОГПиВМ

	Спортивные мероприятия

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения
	Ответственные

	1
	Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы
	8 мая
	Начальник МУ «Управление физкультуры и спорта»

	2
	Проведение круглогодичной спартакиады допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта», посвященной Дню Победы
	Учебный год
	Начальник МУ «Управление физкультуры и спорта»

	3
	Соревнования по шахматам, шашкам среди ветеранов спорта
	май
	Начальник МУ «Управление физкультуры и спорта»

	Мероприятия  в населенных пунктах

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения
	Ответственные

	с.Кедвавом

	1
	Проведение субботников по уборке территории с.Кедвавом, д.Поромес, у памятного знака. Организация помощи в уборке дворов тружеников тыла
	апрель-май
	Руководитель сектора по работе с территорией с.Кедвавом

	2
	Приведение в порядок могил участников Великой Отечественной войны 
	2-3 квартал
	Руководитель сектора по работе с территорией с.Кедвавом

	3
	Организация митинга у памятного знака
	9 мая
	Руководитель сектора по работе с территорией с.Кедвавом

	пст Седью

	4
	Организация  субботников по уборке  территории поселка, прилегающей территории  учреждений
	апрель-май
	Руководитель сектора по работе с территорией пст Седью

	5
	Организация праздничного оформления зданий организаций, предприятий, торговых точек
	апрель
	Руководитель сектора по работе с территорией пст Седью

	6
	Организация вечера отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны  и тружеников тыла на базе клуба пст Седью
	8 апреля
	Руководитель сектора по работе с территорией пст Седью


14

	1
	2
	3
	4

	пст  Кэмдин

	7
	Организация уборки могил ветеранов Великой Отечественной войны на местном кладбище, уборка территории у памятника в д.Лайково
	до 5 мая
	Руководитель сектора по работе с территорией пст Кэмдин

	8
	Организация вечеров отдыха для ветеранов войны и тружеников тыла в пст Кэмдин,  д.Лайково
	9 мая
	Руководитель сектора по работе с территорией пст Кэмдин

	пгт Боровой

	9
	Организация трудовых десантов по уборке территории поселка
	апрель-май
	Руководитель сектора по работе с территорией пгт Боровой

	10
	Организация мероприятий в клубе, МОУ «СОШ № 17», МДОУ «Детский сад № 1», посвященных Дню Победы 
	май
	Руководитель сектора по работе с территорией пгт Боровой

	11
	Организация поздравлений ветеранов, посещений ветеранов на дому
	май
	Руководитель сектора по работе с территорией пгт Боровой

	пгт Водный

	12
	Уточнение списков участников войны, тружеников тыла, вдов, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории пгт Водный
	апрель
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	13
	Содействие Совету ветеранов в оказании спонсорской помощи предприятиями, учреждениями, предпринимателями для проведения праздничных мероприятий
	март-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	14
	Проведение работы по организации субботников, массовых выходов на уборку улиц и дворов
	апрель-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	15
	Организация персональных поздравлений ветеранов. Организация посещений ветеранов, находящихся в больницах или больных на дому
	май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	16
	Организация праздничного оформления здания предприятий, организаций и торговых учреждений поселка
	до 6 мая
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	17
	Организация общепоселкового митинга 9 мая, организация мероприятий, посвященных Дню Победы, в доме культуры, музее, школе,  МДОУ, в спортивных учреждениях
	май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный

	18
	Проведение легкоатлетической эстафеты по улицам поселка в честь Дня Победы
	1 мая
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Водный


15

	1
	2
	3
	4

	пгт Ярега

	19
	Проведение работ по очистке улиц и благоустройству поселка
	апрель-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	20
	Организация проведения мероприятий по празднованию Дня Победы в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта
	март-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	21
	Организация ремонтных  работ в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны (совместно с ООО «УК «Жилсервис»). Организация адресной помощи ветеранам, акции «Ветеран живет рядом»..
	апрель-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	22
	Организация заезда ветеранов  в санаторий-профилакторий «Шахтер» (совместно с НШУ «Яреганефть»)
	апрель-май
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	23
	Установка праздничных баннеров. Организация праздничного оформления магазинов
	до 1 мая
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	24
	Организация общепоселкового митинга, проведение праздничного шествия. Проведение  церемониала «Алые розы памяти» у Памятного знака, возложение гирлянды и живых цветов.
	9 мая
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	25
	Организация концертной программы на площади у Дома культуры, запуска воздушных шаров. Проведение праздничного салюта (совместно с НШУ «Яреганефть»)
	9 мая
	Руководитель отдела по работе с территорией пгт Ярега

	пгт Шудаяг

	26
	Проведение акции «Подарок ветерану» на территории поселка Шудаяг
	до 5 мая
	Руководитель сектоар по работе с территорией пгт Шудаяг

	27
	Организация вечера-встречи с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, посвященного 69-й годовщине Победы.  Изготовление приглашений, объявлений о мероприятии.
	8 мая
	Руководитель сектоар по работе с территорией пгт Шудаяг

	Мероприятия по благоустройству и художественному оформлению города

	№пп
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения
	Ответствен-ные 

	1
	Установка флажковой расцветки по улицам г.Ухты. Установка флагштоков на разделительной полосе проспекта Ленина
	апрель
	Начальник МУ «Управление ЖКХ»

	2
	Организация работы по сбору и вывозу случайного мусора с территории города до проведения праздничных мероприятий и после
	май
	Начальник МУ «Управление ЖКХ»

	3
	Установка скамеек в местах проведения праздничных мероприятий
	май
	Начальник МУ «Управление ЖКХ»

	4
	Установка биотуалетов и урн в местах проведения массовых мероприятий
	май
	Начальник МУ «Управление ЖКХ»

	5
	Оказание консультативной помощи предприятиям и организациям в оформлении закрепленных за ними объектов
	март-апрель
	Начальник МУ «УАГЗиООС»


____________________________
[image: image2.wmf]ДП

C


