**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления**

**на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  | Администрация МОГО «Ухта» |
| Отчётный период  | 2018  |
| Непосредственный исполнитель  | Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Щелканова Елена Александровна, тел 8(8216) 789-011, эл.адрес: shchelkanova.ea@adm.mouhta.ru |
| Дата составления отчета  | 29.03.2019 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  |  Щелканова Е.А.  |

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 №2076.

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании городского округа «Ухта».

Для достижения поставленной цели определены задачи:

* повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;
* создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта»;
* обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»;
* эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год**

В результате реализации в 2018 году комплекса мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

 1. В части повышения уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», а также совершенствования системы предоставления муниципальных услуг:

* внедрена «версия для слабовидящих» официального портала администрации МОГО «Ухта», адаптированная для инвалидов по зрению;
* разработана и внедрена новая форма обращений граждан на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» (далее – Официальный портал) согласно методическим рекомендациям, утверждённым рабочей группой при Администрации Президента Российской Федерации;
* подписаны 3 соглашения в сфере информационного взаимодействия, обработки персональных данных между администрацией МОГО «Ухта» и ГАУ РК «Центр информационных технологий»;
* оборудовано 3 рабочих места для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), в 2018 г. прошли регистрацию – 4200 человек (в 2017 году - 641 человек);
* по системе межведомственного электронного взаимодействия поступило и обработано 7582 запроса.

2. В части создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»:

* проведено 6 семинаров по применению практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений; по заполнению справок о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2018 год; о заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
* повысили квалификацию 33 специалиста администрации МОГО «Ухта», конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились;
* проведена аттестация муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», в ходе которой аттестуемые показали хорошие, уверенные знания законодательства по противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую выполнять обязанности по замещаемым должностям;
* из списка утвержденного муниципального кадрового резерва назначено на замещение вакантных должностей муниципальной службы 2 человека.

 3. В части обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы:

* проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2018-2019 годах;
* досрочно погашены ряд кредитов ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк СГБ»;
* расходы на обслуживание муниципального долга снижены с 32 408 300 рублей до 6 701 158 рублей 56 копеек или на 20,7%;
* за 2018 год муниципальный долг снизился на 8 500 000 рублей и составил 297 000 000 рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

 4. В части управления муниципальным имуществом:

* на 01.01.2019 в Реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» учитывался 9001 объект недвижимого имущества общей площадью 3 523 050,77 кв.м, 381 841 объект движимого имущества, 154 земельных участка общей площадью 1 654 053,5 кв.м;
* зарегистрировано право муниципальной собственности на 146 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйные), выявлено 49 бесхозяйных объектов;
* приватизировано 3 объекта недвижимого имущества;
* неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» от использования и приватизации муниципального имущества в 2018 году составили 17 192,3 тыс. рублей, доходы по дивидендам от участия в хозяйственных обществах – 3 966 тыс. рублей;
* на 01.01.2019 года действовали 164 договора аренды муниципального имущества с общей площадью переданных в аренду помещений 14,2 тыс. кв.м. и 110 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
* фактический доход бюджета МОГО «Ухта» за аренду муниципального имущества за истекший год составил 21 299,9 тыс. рублей;
* организованно 24 аукциона по 34 лотам на право заключения договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, по которым в бюджет МОГО «Ухта» уже в 2018 году поступило 296,7 тыс. рублей;
* на 01.01.2019 года действовали 2263 договора аренды земельных участков;
* по обращениям граждан и юридических лиц в области земельных отношений оказано 694 муниципальной услуги, подготовлено и принято 776 постановлений администрации МОГО «Ухта», заключено 302 договора о выкупе земельных участков;
* неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» за аренду земельных участков составили 83 855,18 тыс. рублей;
* заключено 328 договоров социального найма, 8 договоров коммерческого найма, 5 договоров найма специализированного жилищного фонда, предоставлено 9 жилых помещений в оперативное управление, в безвозмездное пользование - 8 помещений.

 В целом по Программе достигнуты значения 10 целевых индикаторов из 18, выполнены все основные мероприятия в полном объеме. Программа признана «эффективной» с итоговой оценкой 86,58%.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы в 2018 году входило 4 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»;
* Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта»;
* Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;
* Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

***Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»***

Цель Подпрограммы - повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 определены задачи:

1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию;
2. Создание условий для обеспечения достижения показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 г. № 601.

В части популяризации возможностей информационного общества, обеспечения открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечения граждан к электронному взаимодействию, достигнуты следующие результаты:

* обеспечена публикация социально-значимой информации на Официальном портале и сайтах отраслевых (функциональных органов), структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»;
* внедрена «версия для слабовидящих» Официального портала, адаптированная для инвалидов по зрению;
* созданы модули тематических опросов на Официальном портале;
* налажена работа в государственных информационных системах: Федеральная информационная адресная система, Единая информационная система в сфере закупок, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
* организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы, общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов МОГО «Ухта» с использованием Официального портала;
* разработана и внедрена новая форма обращений граждан на Официальном портале согласно методическим рекомендациям, утверждённым рабочей группой при Администрации Президента Российской Федерации;
* налажена работа отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» и их подведомственных учреждений к закрытой части Официального портала «Сетевой справочный телефонный узел» (ССТУ.РФ);
* обеспечено бесперебойное администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило ввести в базу данных СЭД «Directum» 82 497 документов, в том числе 3 423 нормативных акта, 5 049 обращений гражданин, в том числе 726 - поступивших через Интернет-приёмную руководителя администрации МОГО «Ухта»;
* сотрудники отдела муниципальных информационных систем администрации МОГО «Ухта» в составе рабочей группы Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми приступили к оценке и выбору типового программного обеспечения ведения Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми;
* обеспечена актуальность муниципальной градостроительной информационной системы, что позволяет повысить качество предоставления муниципальных услуг и соблюсти сроки их предоставления;
* разработан и выполнен план проверок структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» на соответствие требованиям защиты информации;
* подписаны соглашения о взаимодействии сторон в рамках соблюдения требований по защите информации между администрацией МОГО «Ухта» и отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Ухта», а также подведомственными муниципальными учреждениями;
* подписаны 3 соглашения в сфере информационного взаимодействия, обработки персональных данных между администрацией МОГО «Ухта» и ГАУ РК «Центр информационных технологий»;
* организовано техническое сопровождение сервисов корпоративной сети передачи данных;
* обеспечена техническая и организационная поддержка проведения 12 декабря 2018 года общероссийского дня приёма граждан;
* обеспечена техническая поддержка проведения всероссийского мероприятия «Тотальный диктант»;
* проведены мероприятия по обеспечению технического сопровождения городских, республиканских, всероссийских мероприятий по видеоконференцсвязи.

 В части создания условий для обеспечения достижения показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 г. № 601, достигнуты следующие результаты:

 Для информирования граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде:

* подготовлены и размещены буклеты для населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде;
* еженедельно публиковались в группе администрации города в социальной сети ВК (<https://vk.com/mogouhta>) информация со ссылкой на gosuslugi.ru и gosuslugi11.ru, а также периодически размещаются репосты из группы портала «Госуслуги РФ» (<https://vk.com/new.gosuslugi>);
* (Материалы в газете «Ухта»: №35 от 09.09.2018) Новости на официальном сайте администрации МОГО «Ухта»: <https://xn--80a9aci.xn--p1ai/news/news_detail.php?ID=34038><https://xn--80a9aci.xn--p1ai/news/news_detail.php?ID=26248><https://mouhta.ru/news/news_detail.php?ID=32280> Посты в группе администрации (некоторые, разных типов): <https://vk.com/wall-46027894_1243><https://vk.com/wall-46027894_3525><https://vk.com/wall-46027894_3447><https://vk.com/wall-46027894_2911><https://vk.com/wall-65016051_3018><https://vk.com/wall-73442711_64365>);
* оборудовано 3 рабочих места для регистрации в ЕСИА. В 2018 году прошли регистрацию – 4 200 человек (в 2017 году - 641 человек);
* организованы консультации граждан, поступающих на муниципальную службу, а также работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта», по регистрации на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);
* сотрудниками администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта», подведомственных учреждений проводится информирование граждан о возможности получения услуг в электронной форме на Едином портале государственных услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг, оказывается поддержка гражданам, изъявившим желание зарегистрироваться и/или получить услугу в электронной форме;
* проведено 2 занятия с сотрудниками администрации МОГО «Ухта» по работе в системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), и в системе обработки обращений заявителей (далее - СООЗ) модуля Региональной комплексной информационной системы «Госуслуги Республика Коми»;
* проведено 6 совещаний с Управлением пенсионного фонда г. Ухты, ОМВД России по г. Ухте по вопросам миграции, Управлением соцзащиты по г. Ухте, отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Ухта», подведомственными учреждениями администрации МОГО «Ухта» по вопросам межведомственного взаимодействия;
* проведён анализ административных регламентов и иных нормативно-правовых актов администрации МОГО «Ухта», регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта»;
* принято 34 административных регламента в новой редакции, в 17 административных регламентов внесены изменения, касающиеся оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством РФ и РК;
* направлены предложения в Министерство экономики РК по актуализации и расширению перечня муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» для перевода в электронный вид, по обеспечению технической возможности предоставления в электронной форме востребованных муниципальных услуг из рекомендованного перечня, утверждённого Распоряжением Правительства РК от 03.04.2017 № 156-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми»;
* обеспечена публикация муниципальных услуг на Официальном портале;
* по системе межведомственного электронного взаимодействия поступило и обработано 7 582 запроса;
* размещено 30 информационных плакатов в пгт. Боровой, объявление о выездной регистрации в ЕСИА;
* осуществлено выездное информирование населения в пгт. Боровой о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА (10.05.2018 г., 14.06.2018 г. и 08.10.2018 г.);
* проведена встреча с активом Ухтинский городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (28.09.2018 г.);
* на Конференции Коми народа «Коми–Войтор» 24 ноября 2018 г. население проинформировано о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА;
* в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 10 октября 2018 г. население проинформировано о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА;
* 34 технологические карты организации предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с принятыми изменениями в действующие нормативные акты;
* подготовлены и размещены статистические данные по оказанию муниципальных услуг в региональном сегменте государственной автоматизированной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление»): квартальные – до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября, годовые – до 25 января (всего оказано 17 442 услуги).
* еженедельно в ГАС «Управление» размещались отчёты о количестве межведомственных запросов, направленных в бумажном и в электронном виде в федеральные органы исполнительной власти, в адрес региональных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Коми администрацией МОГО «Ухта». Всего за 2018 год направлено 7 134 межведомственных запроса:
* 68 запросов из ЕГРЮЛ;
* 47 запросов на получение сведений о размере социальных выплат

 застрахованного лица;

* 9 сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета;
* 356 запросов кадастрового паспорта зданий (сооружений);
* 1 117 запросов кадастровой выписки об объекте недвижимости;
* 5 537 запросов выписки из ЕГРН.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 2 индикаторов из 4, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения индикаторов «Количество посещений гражданами официального портала администрации МОГО «Ухта» в результате переноса 2 информационных разделов Официального портала администрации МОГО «Ухта» в социальной сети «ВКонтакте», «Доля граждан, проживающих на территории МО ГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан» в связи с техническими проблемами при использовании электронных сервисов сайта Росреестра, а также переводом не всех запланированных услуг были переведены ГУ РК «ЦИТ» в электронный вид.

***Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала***

***администрации МОГО «Ухта»***

Цель Подпрограммы 2 - создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены задачи:

1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»;
2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»;
3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В части внедрения современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта», достигнуты следующие результаты:

* проведено 6 семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта» по следующим темам:
* «Применение практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений», ежеквартально;
* «О заполнении справок о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2018 год»;
* «О заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»;
* организовано повышение квалификации 33 специалистов администрации МОГО «Ухта», в том числе за счет средств бюджета Республики Коми.

 В части совершенствования процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта», достигнуты следующие результаты:

* обеспечена открытость поступления на муниципальную службу;
* информация об открывшихся вакансиях предоставлена своевременно;
* в целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров, постановлением администрации МОГО «Ухта» утверждён муниципальный кадровый резерв;
* 2 человека из списка муниципального кадрового резерва были назначены на вакантные должности муниципальной службы;
* конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились.

 В части повышения эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, разработаны и утверждены индивидуальные планы муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», а также проведена аттестация всех муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», подлежащих аттестации в 2018 году. Аттестация проходила в 2 этапа - тестирование и собеседование. Аттестуемые показали хорошие, уверенные знания законодательства по противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую выполнять обязанности по замещаемым должностям.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 2 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения всех индикаторов, запланированных в отчетном году.

***Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»***

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 3 определены задачи:

1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

По состоянию на 01 января 2018 года муниципальный долг МОГО «Ухта» составлял 305 500 000 рублей.

В январе 2018 года администрацией МОГО «Ухта» досрочно погашены кредиты ВТБ (ПАО) на сумму 34 500 000 рублей и ПАО Сбербанк – 50 000 000 рублей. Для погашения использовались внутренние заимствования в сумме 30 000 000 рублей и доходы бюджета МОГО «Ухта» - 54 500 000 рублей.

В марте и в мае 2018 года администрацией МОГО «Ухта» за счёт доходов бюджета МОГО «Ухта» досрочно погашены кредиты ПАО Сбербанк на сумму 100 000 000 рублей.

В 2018 году администрацией МОГО «Ухта» три раза привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от Управления Федерального казначейства по Республике Коми (плата за пользование бюджетным кредитом - 0,1% годовых, срок пользования – до 90 дней):

|  |  |
| --- | --- |
| Период привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | Сумма кредита(рублей) |
| с 07.02.2018г. по 07.05.2018г. | 139 800 000,00 |
| с 14.05.2018г. по 10.08.2018г. | 139 800 000,00 |
| с 16.08.2018г. по 13.11.2018г. | 139 800 000,00 |

За счёт средств вышеуказанного бюджетного кредита в феврале 2018 года досрочно погашен кредит ПАО Сбербанк в сумме 50 000 000 рублей (процентная ставка 9,0%).

Для погашения бюджетного кредита в мае и августе привлекались кредитные средства на суммы 34 500 000 рублей и 50 000 000 рублей от ПАО Сбербанк на срок 9 дней. Также, в эти периоды использовались доходы бюджета МОГО «Ухта» и средства, заимствованные у бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта», которые были восстановлены в мае и августе 2018 года.

В 2018 году проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2018-2019 годах. Результаты итогов электронных аукционов следующие:

|  | Наименование объекта закупки | Сумма кредита (рублей) | Сроки привлечения | % ставка | Победитель аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по предоставлению не возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2018-2019 годах | 50 000 000,00 | с 03.12.2018г. по 29.11.2019.г | 8,1 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| 2. | Оказание услуг по предоставлению не возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2018-2019 годах | 50 000 000,00 | с 03.12.2018г. по 29.11.2019.г | 8,1 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| 3. | Оказание услуг по предоставлению не возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2018-2019 годах | 50 000 000,00 | с 03.12.2018г. по 29.11.2019.г | 8,1 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |

В ноябре 2018 года администрацией МОГО «Ухта» для погашения бюджетного кредита, полученного 16 августа 2018 года от Управления Федерального казначейства по Республике Коми, привлечён кредит от ПАО Сбербанк в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 34 000 000 рублей. Также, использовались доходы бюджета МОГО «Ухта» и внутренние заимствования в сумме 20 000 000 рублей.

В ноябре 2018 года возвращены средства заимствованные у бюджетных и автономных учреждений в сумме 15 000 000 рублей.

В декабре 2018 года администрацией МОГО «Ухта» привлечены кредиты:

- «Северный Народный Банк» (ПАО) на сумму 150 000 000 рублей (не возобновляемые кредитные линии);

- ПАО Сбербанк на сумму 134 000 000 рублей (возобновляемые кредитные линии).

Средства, заимствованные у бюджетных и автономных учреждений в сумме 35 000 000 рублей возвращены до 29 декабря 2018 года.

За 2018 год, по соглашению № 1 от 29.03.2016 года, произведено частичное погашение бюджетного кредита в сумме 58 000 000 рублей перед Министерством финансов Республики Коми.

Проведение в 2018 году вышеуказанных мероприятий позволило снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 32 408 300 рублей до 6 701 158 рублей 56 копеек или на 20,7%.

Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 2017 года № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составила 25 707 141 рубль 44 копейки.

Динамика обслуживания муниципального долга МОГО «Ухта»

за период 2010 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 58 588 018,55 | 39 592 960,01 | 41 056 865,63 | 46 720 325,00 | 43 331 388,05 | 45 547 801,43 | 36 002 349,13 | 13 657 808,53 | 6 701 158,56 |

За 2018 год муниципальный долг снизился на 8 500 000 рублей и составил 297 000 000 рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

Динамика муниципального долга МОГО «Ухта»

за период 2010 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный долг | 474 000 000,00 | 474 000 000,00 | 594 000 000,00 | 495 000 000,00 | 514 000 000,00 | 474 000 000 ,00 | 439 000 000,00 | 305 500 000,00 | 297 000 000,00 |

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 3 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 4 из 6 индикаторов, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения индикаторов: «Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» в связи со снижением плана по доходам по отношению к первоначальному плану, «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 80% при плановом значении 100%.

***Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»***

Цель Подпрограммы 4 - эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 определены задачи:

1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования.
2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» учитывался 9 001 объект недвижимого имущества общей площадью 3 523 050,77 кв.м., 381 841 объект движимого имущества, 154 земельных участка общей площадью 1 654 053,5 кв.м.

За 2018 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 146 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйные). Выявлено 49 бесхозяйных объектов.

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2018 подлежали приватизации 11 объектов. Всего за 2018 год приватизировано три объекта, из них 1 объект недвижимого имущества из Прогнозного плана приватизации на 2018 год и 2 объекта перешли из Прогнозного плана приватизации 2017 года.

В 2018 была продолжена работа по отчуждению имущества, арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства, в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» от использования и приватизации муниципального имущества в 2018 составили 17 192,3 тыс. рублей, доходы по дивидендам от участия в хозяйственных обществах – 3 966 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 г. действовали 164 договора аренды муниципального имущества с общей площадью 14,2 тыс.кв.м. и 110 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Фактический доход бюджета МОГО «Ухта» за аренду муниципального имущества за истекший год составил 21 299,9 тыс. рублей. В 2018 году организованно 24 аукциона по 34 лотам на право заключения договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, по которым в бюджет МОГО «Ухта» в 2018 году поступило 296,7 тыс. рублей.

На 01.01.2019 г. действовали 2 263 договора аренды земельных участков. За 2018 год заключено 59 договоров аренды общей площадью 27,85 га. В течение 2018 года по обращениям граждан и юридических лиц в области земельных отношений оказано 694 муниципальные услуги, подготовлено и принято 776 постановлений администрации МОГО «Ухта», заключено 302 договора о выкупе земельных участков. В результате проведённой работы неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» за 2018 год за аренду земельных участков составили 83 855,18 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года на учёте на улучшение жилищных условий по договорам социального найма состоял 2 521 человек, на учёте на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья состояли 345 семей, за 2018 год на учёт поставлено 119 семей, заключено 119 договоров приватизации жилых помещений.

Заключено 328 договоров социального найма и 5 договоров найма специализированного жилищного фонда. Предоставлено жилых помещений в оперативное управление – 9 помещений, в безвозмездное пользование - 8 помещений.

За 2018 год заключено 8 договоров коммерческого найма.

В части исполнения Программы переселения из аварийного жилья по способу исполнения «выкуп жилых помещений» произведён выкуп 16 жилых помещений, по способу исполнения «предоставление жилых помещений, взамен аварийных» предоставлено 32 жилых помещения.

Средства субвенций, предусмотренных бюджету МОГО «Ухта» в 2018 году на обеспечение детей - сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, освоены в сумме 14 821 тыс.рублей, из них средства Республиканского бюджета Республики Коми 14 821 тыс. рублей.

За 2018 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее – КУМИ):

* было приобретено 11 жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* выделено и освоено 1 578,9 тыс. рублей (единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения) на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, по Федеральному закону от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральному закону от 24.11.1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
* в рамках Закона Республики Коми № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» для улучшения жилищных условий категории граждан «семьи, имеющие трёх или более детей» 2 семьи получили из бюджета Республики Коми денежные выплаты в сумме 4 506,2 тыс. рублей.

В результате работы КУМИ неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» за 2018 год составили 245 609,1 тыс. рублей.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 4 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 1 из 4 индикаторов, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения 3 индикаторов:

* «Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» в связи с отсутствием спроса у предпринимателей на объекты, предлагаемые к приватизации;
* «Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» в связи с уменьшением сумм поступлений по договорам купли-продажи имущества и уменьшением количества заключённых договоров купли-продажи имущества в рамках № 159-ФЗ без рассрочки платежа (заявительная форма), т.е. с единовременной оплатой; уменьшением количества досрочного погашения платежей (заявительная форма) по договорам купли-продажи в рамках № 159-ФЗ, заключённым с рассрочкой платежа; уменьшением суммы поступлений по договорам купли-продажи имущества в рамках № 178-ФЗ, т.к. предлагаемые в 2018 году к продаже объекты не проданы по причине отсутствия заявителей;
* «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» - значение составило 33,3%.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 10 целевых индикаторов из 18, выполнены все основные мероприятия в полном объеме.

Не достигнуто запланированное значение индикатора Программы «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа»: по данным Управления государственной гражданской службы Республики Коми на основании социологического опроса населения за 2018 год составила 40,4% при плане 42,0%.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2018 году приведены в таблице 6 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» (далее – Годовой отчет).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2018 год представлены в таблице 7 Приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности**

Всего использовано 101 543 718,49 рублей, в том числе:

- за счёт средств Федерального бюджета – 0,00 рублей,

- за счёт средств бюджета Республики Коми – 2 973 214,08 рублей,

- за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –98 570 504,41 рубля.

По итогам 2018 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 101 543 718 рублей 49 копеек или 95,5% к установленному плану – 106 345 680 рублей 26 копеек.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей Программы представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчёту.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2018 год, Программа признана «эффективной» с итоговой оценкой 86,58%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

**5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2018 году в Программу 2 раза вносились изменения, касающиеся уточнения объёмов финансирования.

Сведения о внесённых в Программу изменениях по состоянию на 31.12.2018 г. представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчёту.

**6.** **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления».

Приложение

Таблица 1

**Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления на 2014 - -2020 годы» за 2018 год**

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отражённой в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путём отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конеч-ные» количественные показате-ли, характеризующие обществен-но значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчёта о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямОтвет "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещённой на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчёта (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчётном году;- годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчётный финансовый год и плановый период" (все версии с учётом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчётного года, в том числе с учётом последней редакции бюджета муниципального образования на отчётный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчётном году. | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлёкших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведённых контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлёкших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,56*** | ***42,58%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниямОпределяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчётный год путём отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путём отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,56 | 0,56 | 9,26% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниямПо показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчётный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 1,05 | 1,00 | 16,66% |
|   |   | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчётный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий). |   | 1,00 | X | X |
|   |   | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы на конец отчётного года). |   | 0,95 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **14,56** | **86,58%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчётный год** | **Эффективна** |

Таблица 6

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2018 год**

**по подпрограммам муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»**

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»** |
| 1. | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления МОГО «Ухта» | % | 40,6 | 42,0 | 40,4 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Данные за 2018 год предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми  |
| ***Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»*** |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |
| 2. | Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объёме документооборота | % | 70.0 | 75,0 | 75,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 3. | Количество посещений официального портала администрации МОГО «Ухта» | тыс. единиц | 115,5 | 160,0 | 133,7 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Количество посещений гражданами Официального портала администрации МОГО «Ухта» меньше планового показателя на 16,4 % (но увеличилось по сравнению с 2017 годом на 16,1 %) в результате переноса 2 информационных разделов Официального портала администрации МОГО «Ухта» в социальной сети «ВКонтакте», количество посещений которой составило 75176 за 2018 год |
| Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром |
| 4. | Доля граждан, проживающих на территории МО ГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан | % | 1,0 | 70,0 | 16,4 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Среди причин не достижения планового значения индикатора перевод не всех запланированных услуг ГУ РК «ЦИТ» в электронный вид, а также технические проблемы при использовании электронных сервисов сайта Росреестра. |
| 5. | Уровень удовлетворённости населения, проживающего на территории МОГО «Ухта», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. | % | 92,0 | 93,0 | 93,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| ***Подпрограмма 2«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»*** |
| Задача 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счёт средств местного бюджета, от общей численности специалистов администрации МОГО «Ухта» | % | 59,5 | 3,0 | 25,7 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 7. | Количество проведённых семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | ед. | 8 | 5 | 6 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| 8. | Доля лиц, прошедших процедуру оценки персонала, от общей численности муниципальных служащих | % | 55,0 | 56,0 | 60,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| ***Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»*** |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 9. | Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ  | % | 94,6 | 90,8 | 94,1 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 10. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. |  | 1,4 | 1,4 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 11. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. |  | 11,9 | 11,9 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 12. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 99,6 | 100,0 | 80,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуты значения 4 индикаторов из 5 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 13. | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 21,12 | 21,2 | 21,4 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Отклонение значения индикатора (0,2%) обусловлено снижением плана по доходам по отношению к первоначальному плану. (Уточнённый план по доходам выполнен) |
| 14. | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Бюджет МОГО «Ухта» за 2018 год исполнен с профицитом. |
| ***Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»***  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 15. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта | % | 61,5 | 65,0 | 27,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Отклонение составило 58% в связи с отсутствием спроса у предпринимателей к приватизации объектов  |
| 16. | Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» | млн. руб. | 245,61 | 177,6 | 133,18 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Отклонение составило 25%(В сравнении с 2017 годом отрицательная динамика обусловлена: уменьшением сумм поступлений по договорам купли-продажи имущества и уменьшением количества заключённых договоров купли-продажи имущества в рамках 159-ФЗ без рассрочки платежа (заявительная форма), т.е. с единовременной оплатой;уменьшение количества досрочного погашения платежей (заявительная форма) по договорам купли-продажи в рамках 159-ФЗ, заключённым с рассрочкой платежа; уменьшение суммы поступлений по договорам купли-продажи имущества в рамках 178-ФЗ, т.к. предлагаемые в 2018 году к продаже объекты не проданы по причине отсутствия заявителей) |
| 17. | Доля муниципальных земельных участков вовлечённых в оборот | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Плановое значение индикатора достигнуто.  |
| 18. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 50,0 | 100,0 | 33,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуто значение 1 индикатора из 3 |

Таблица 7

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2018 год**

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактические | запланированные | достигнутые |
| начало  | окончание | начало  | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»** |
| Задача 1.1 Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание инфраструктуры для цифровизации органов исполнительной власти МОГО «Ухта» | Выполнено.Доля электронного документо-оборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объёме документооборота увеличилась на 5%. |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Устойчивое функционирование информационных систем администрации МОГО «Ухта»  | Выполнено.За 2018 год не зафиксированы случаи отказов информационных систем, используемых в администрации МОГО «Ухта», приведших к неисполнению органами местного самоуправления возложенных на них полномочий. |  |
| Задача 1.2 Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.2Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг | Выполнено.Уровень удовлетворённости граж-дан качеством предоставления муниципальных услуг повысился на 1 %.Управлением архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» совместно с отделом муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» обеспечен переход на предоставление муниципальных услуг в области земельных отношений в электронном виде.  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.3Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчётный центр» МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, обеспечение функционирования сервисов КСПД | Выполнено.Муниципальным учреждением «Информационно-расчётный центр» МОГО «Ухта» организовано предоставление муниципальных услуг в г. Ухта, пгт. Ярега, пгт. Водный. Всего на территории МОГО «Ухта» организован приём граждан в 7 «окнах». Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 100%.  | МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» осуществляло свою уставную деятельность до 18.08.2018 г., по 31.12.2018 г. Проводились ликвидационные мероприятия. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта»** |
| Задача 2.1 Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта»  | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | Выполнено.Обучение прошли 33человека, в том числе за счёт средств регионального бюджета Республики Коми. |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2Организация проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | Выполнено.Организовано и проведено 6 семинаров. |  |
| Задача 2.2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы  | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Всесторонний учёт способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности | Выполнено.Обеспечена открытость поступления на муниципальную службу. Всесторонне учитывались способности, умения и навыки претендующего на замещение должности муниципальной службы. Своевременно предоставлена информация об открывшихся вакансиях. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва  | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицирован-ными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров | Выполнено.В 2018 году из списка муниципального кадрового резерва было назначено на замещение вакантных должностей муниципальной службы 2 человека. |  |
| Задача 2.3 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 01.07.2018 | 31.12.2018 | Всесторонний учёт способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям | Выполнено.Организована и проведена аттестация муниципальных служащих. Все, подлежащие аттестации муниципальные служащие, успешно прошли аттестацию.  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта» | Выполнено.Все муниципальные служащие, прошедшие аттестацию, не имеют дисциплинарных взысканий и замечаний к выполняемым ими административным процедурам. |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** |
|  | Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.1Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» | Выполнено.Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с методиками и порядками, утверждёнными согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», предоставленных в виде муниципальных программ, по итогам за 2018 год – 94,1 % от общей суммы расходов. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.2* + 1. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов
 | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества системы муниципального финансового контроля  | Выполнено. В рамках реализации мероприя-тий по совершенствованию системы муниципального финансового контроля приняты: - постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2018 №117 «Об утверждении перечня должностных лиц в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта», уполномоченных при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы об административных правонарушениях»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2018 №242 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МОГО «Ухта»;-постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2018 № 248 «Об утверждении стандарта внутренней организации контрольного мероприятия, проводимого в рамках внутреннего муниципального контроля в МОГО «Ухта» «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 № 1032 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.3Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | ВыполненоПо уровню организации бюджетного процесса Финансового управления администрации МОГО «Ухта» заняло первое место среди муниципальных образований Республики Коми. |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют | Выполнено. Погашение кредитных обязательств осуществлялось в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось. |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме, установленной законодательством  | Выполнено.Муниципальный долг не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. |  |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта» |
| 16. | Основное мероприятие 4.1.1Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Соблюдение установленных законодательством норм по оформлению муниципального имущества | Выполнено.За 2018 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 146 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйные). Выявлено 49 бесхозяйных объектов.Все объекты муниципальной недвижимости, право собственности, на которые должно было зарегистрировано в 2018 году, прошли государственную регистрацию прав собственности МОГО «Ухта». | Увеличение расходов бюджета МОГО "Ухта" на содержание объектов муниципального имущества |
| 17. | Основное мероприятие 4.1.2Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуальность сведений о муниципальном имуществе | Выполнено.Все вновь принятые в муниципальную собственность объекты движимого и недвижимого имущества отражаются в информационной системе АСУС. |  |
| Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 18. | Основное мероприятие 4.2.1Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отсутствие кредиторской задолженности | Выполнено.Фактические затраты составили 13 867 477 рублей 94 копейки. | Ухудшение сос-тояния муниципа-льного имущест-ва,использование имущества не по назначению |
| 19. | Основное мероприятие 4.2.2Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» | Выполнено.Доход бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, составил 245 609,1 тыс.рублей, в том числе – доходы от земельных ресурсов - 171 046,0 тыс. рублей. |  |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.3Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» | Выполнено.Работы выполнены в полном объёме, описание местоположения границ МОГО «Ухта» соответствует требованиям государственного кадастрового учёта. |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.2.4Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установлен-ными сроками и задачами | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | Выполнено.Работа сотрудниками МУ «КУМИ» МОГО «Ухта» была организована по всем мероприятиям подпрограммы.  |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.5Комплексные кадастровые работы | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 31.12.2018 | Точное описание границ земельных участков, исключение кадастровых ошибок в сведениях о ранее учтенных земельных участках, повышение эффективности гражданского оборота земель, увеличение поступлений в бюджет МОГО «Ухта» от земельного налога. | Выполнено. Описание местоположения границ земельных участков соответствует Федеральному закону от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». |  |

Таблица 8

**Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО**

**«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» за 2018 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение на 31 декабря 2018 года | фактическое исполнение на 31 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** **МОГО «Ухта»** **«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»**  | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО**  | **126 183 455,00** | **106 345 680,26** | **101 543 718,49** | **100 906 296,68** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **2 998 995,00** | **2 973 214,08** | **2 973 214,08** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **126 183 455,00** | **103 346 685, 26** | **98 570 504,41** | **97 933 082,60** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма 1** **«Электронный муниципалитет»** | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **16 500 000,00** | **12 295 678,03** | **11 876 377,59** | **11 901 362,52** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **16 500 000,00** | **12 295 678,03** | **11 876 377,59** | **11 901 362,52** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию |
| 1.1.1 | Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 2 000 000,00 | 1 309 727,75 | 1 307 639,93 | 1 331 627,86 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 2 000 000,00 | 1 309 727,75 | 1 307 639,93 | 1 331 627,86 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 1 000 000,00 | 845 155,18 | 832 653,02 | 844 650,02 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО  | 1 000 000,00 | 845 155,18 | 832 653,02 | 844 650,02 |
|  |  |  | «Ухта» |  |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром |
| 1.2.2 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муници-пальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчётный центр» МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 13 500 000,00 | 10 140 795,10 | 9 736 084,64 | 9 725 084,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 13 500 000,00 | 10 140 795,10 | 9 736 084,64 | 9 725 084,64 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** **«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации** **МОГО «Ухта»** | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |
| 2.1.1 | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Организация проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |
| 2.2.1 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| 2.3.1 | Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО**  | **57 190 405,00** | **34 041 626,00** | **32 386 497,05** | **31 515 011,99** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **57 190 405,00** | **34 041 626,00** | **32 386 497,05** | **31 515 011,99** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 3.1.1 | Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 24 782 105,00 | 26 111 626,00 | 25 685 338,49 | 24 813 853,43 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 24 782 105,00 | 26 111 626,00 | 25 685 338,49 | 24 813 853,43 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 3.2.1 | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 32 408 300,00 | 7 930 000,00 | 6 701 158,56 | 6 701 158,56 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 32 408 300,00 | 7 930 000,00 | 6 701 158,56 | 6 701 158,56 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4** **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **КУМИ,****Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО**  | **52 493 050,00** | **60 008 376,23** | **57 280 843,85** | **57 489 922,17** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **2 998 995,00** | **2 973 214,08** | **2 973 214,08** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **52 493 050,00** | **57 009 381,23** | **54 307 629,77** | **54 516 708,09** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта» |
| 4.1.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ  | ВСЕГО  | 1 200 000,00 | 802 183,98 | 802 183,98 | 802 183,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 200 000,00 | 802 183,98 | 802 183,98 | 802 183,98 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ  | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 4.2.1 | Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | КУМИ  | ВСЕГО  | 15 927 000,00 | 17 753 653,76 | 15 470 006,73 | 15 651 658,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 15 927 000,00 | 17 753 653,76 | 15 470 006,73 | 15 651 658,61 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ  | ВСЕГО  | 844 000,00 | 385 314,45 | 296 032,07 | 296 032,07 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 844 000,00 | 385 314,45 | 296 032,07 | 296 032,07 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 3 000 000,00 | 795 118,31 | 795 118,31 | 795 118,31 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 000 000,00 | 795 118,31 | 795 118,31 | 795 118,31 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ  | ВСЕГО  | 31 522 050,00 | 37 242 807,70 | 36 914 258,38 | 36 941 684,82 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 31 522 050,00 | 37 242 807,70 | 36 914 258,38 | 36 941 684,82 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 3 029 298,03 | 3 003 244,38 | 3 003 244,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 2 998 995,00 | 2 973 214,08 | 2 973 214,08 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 30 303,03 | 30 030,30 | 30 030,30 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

**Сведения о внесенных в муниципальную программу**

**«Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» изменениях по состоянию на 31 декабря 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 марта 2018 г. № 658 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Приведение объемов финансирования в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  |
| 2. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12 марта 2019 г. № 595 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076  | Уточнен объем финансирования 2018 года по фактическому исполнению. |