Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» по состоянию на 01.07.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | План | | | Факт | | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| Срок | | Ожидаемый результат | Дата исполнения контрольного события | Достигнутый результат |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** | **Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.  Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1. Оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.2.  Оказание единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.03.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.2. Оказана единовременная материальная помощь родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | 31.02.2018 | Выполнено | Х |
| Мероприятие 1.1.3.  Оказание материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.3. Оказана материальная помощь инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.4.  Предоставление единовременного денежного поощрения родителю (усыновителю), награжденному орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 30.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.4.  Предоставлено единовременное денежное поощрение родителю (усыновителю), награжденному орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | 13.04.2018 | Не выполнено | Единовременное денежное поощрение не предоставлено. Представленные кандидатуры не соответствовали критериям, предъявленным к награждению орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава». Представленной кандидатуре не присуждена премия Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми. |
| Мероприятие 1.1.5. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.5. Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых родилось одновременно трое и более детей | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.6.  Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.6. Оказана материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 % охват ветеранов Великой Отечественной войны, получивших адресные поздравления в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.7.  Оказание материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.7.  Оказана материальная помощь гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин г. Ухты», получивших адресные поздравления в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.8.  Оказание материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.8. Оказана материальная помощь гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, награжденных знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», получивших адресные поздравления в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.1.9.  Оказание единовременной материальной помощи супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.9.  Оказана единовременная материальная помощь супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, обратившихся за единовременной материальной помощью в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| **Основное мероприятие 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями** | **Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Формирование единого информационного банка данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1. Актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества инвалидов, лестничный марш жилого помещения которых обустроен пандусом | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.2.2. Осуществление сотрудничества с предприятиями (организациями) по вопросам трудоустройства инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.2. Подготовлены и направлены ходатайства, письма на предприятия (организации) по вопросам трудоустройства инвалидов | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 1.2.3.  Участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.3. Приняли участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности межведомственной работы, направленной на защиту прав инвалидов | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| **Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (софинансирование) | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.1. Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально-экономических задач МОГО "Ухта" | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018 |
| Мероприятие 2.1.2. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.2. Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие информации о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателей муниципальной поддержки | Х | Срок окончания реализации не наступил | 30.12.2018 |
| **Основное мероприятие 2.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Предоставление имущественной поддержки: предоставление в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению) | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2.1. Предоставлена имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Срок окончания реализации не наступил | 30.12.2018 |
| Мероприятие 2.2.2.  Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2.2. Предоставлена консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Срок окончания реализации не наступил | 30.12.2018 |
| Мероприятие 2.2.3.  Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на официальном Портале администрации МОГО «Ухта» и рассылка ее в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2.3. Размещена общественно значимая информация на официальном Портале администрации МОГО «Ухта» и разослана в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации | Заведующий социальным отделом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение информированности граждан о деятельности социально ориентированных некоммерческих организациях | Х | Срок окончания реализации не наступил | 30.12.2018 |

И.о. заведующего социальным отделом

администрации МОГО «Ухта» Е.М. Камышан

Исполнитель: Гридина Ольга Евгеньевна, тел. 146

12.07.2018 г.