## 9 месяцев 2018 г.
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Социальная поддержка населения" по состоянию на 01.07.2020 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | План |  |  | Факт
|  | Срок |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предпологаемый срок исполнения
|  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Основное мероприятие 1.3 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта» (далее – Социальный отдел) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Наличие решений Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее – Комиссия) о выплате единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2020-12-31 | За отчетный период проведено и подготовлено 8 решений Комиссии.
Мероприятие 1.3.1 Прием заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на оказание единовременной материальной помощи | Социальный отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Рассмотрены 100% поданных заявлений | 2020-12-31 | Рассмотрены 58 заявлений граждан, что составляет 100%, от количества обратившихся
Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение заседаний Комиссии | Социальный отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100 % заявителей уведомлены о принятых решениях о выплате (отказе в выплате) единовременной материальной помощи | 2020-12-31 | Все заявители получили уведомления о принятых решениях о выплате (отказе в выплате) единовременной материальной помощи
Контрольное событие №1 Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана в полном объеме в соответствии с решениеми Комиссии | Социальный отдел | х | х | х | 2020-12-31 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Основное мероприятие 1.4 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Наличие решений Комиссии | 2020-12-31 | За отчетный период подготовлено 15 решений Комиссии.
Мероприятие 1.4.1. Организация работ по оказанию единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.03.2018 | Подготовлен пакет документов на оказание единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в ло-кальных войнах и кон-фликтах, для утверждения на заседании Комиссии | 31.03.2020 | Выполнено. Единовременная материальная помощь оказана родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в ло-кальных войнах и кон-фликтах. | Х
Мероприятие 1.4.2 Организация работ по оказанию единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-строф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф | Социальный отдел | 2020-10-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет документов на оказание единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 1.4.3 Организация работ по предоставлению единовременного денежного поощрения многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава), присуждением премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Социальный отдел | 2020-01-01 | 30.06.2020 | Подготовлен пакет доку-ментов на предоставление единовременного денежного поощрения многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава), присуждением премии Правительства Республик Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | Многодетной семье Андреевых предоставлено денежное поощрение, награжденным орденом "Родительская слава" | Выполнено.
Мероприятие 1.4.4 Организация работ по предоставлению единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей, в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2015 № 95 | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 1.4.5 Организация работ по оказанию единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет доку-ментов на оказание еди-новременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения, для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | За отчетный период единовременную материальную помощь в связи с традиционно считающимися юбилейными датами получил 34 человека.
Мероприятие 1.4.6 Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | За отчетный период единовременную материальную помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов получили 376 ветеранов ВОВ.
Мероприятие 1.4.7 Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет доку-ментов на предоставление материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юби-лейными датами, уста-новленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | За отчетный период предоставлена единовременная материальная помощь одному гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин г. Ухты»
Мероприятие 1.4.8 Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, для утверждения на заседании Комиссии | 31.12.2020 | За отчетный период предоставлена единовременная материальная помощь трем гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Ухтой"
Контрольное событие № 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан оказаны (предоставлены) в полном объеме в соответствии с решениями Комиссии и постановлениями администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | х | х | х | 2020-12-31 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 2.1 Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 31.12.2020 | На отчетный период предоставлена финансовая поддержка 6 СОНКО.
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Рассмотрено 100% заявок, поступивших на конкурсный отбор | 31.12.2020 | С 16 по 23 марта 2020 года был организован прием заявок на предоставление субсидий социально ориен-тированным некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта». Количество принятых заявок - 7.
Мероприятие 2.1.2 Организация предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 100% социально ориентированных некоммерческих организаций уведомлены о решениях, принятых Комиссией по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и автономных учреждений, претендующих на получение субсидий из бюджета МОГО "Ухта" (далее - Комиссия по рассмотрению заявок СОНКО) | 31.12.2020 | На отчетный период предоставлена финансовая поддержка 6 СОНКО.
Мероприятие 2.1.3 Формирование информации о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях муниципальной поддержки | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Размещен на Официальном портале администрации МОГО "Ухта" актуальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки из бюджета МОГО "Ухта" | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Контрольное событие № 3 Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с решениями Комиссии по рассмотрению заявок СОНКО | Социальный отдел | х | х | х | 2020-12-31 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Основное мероприятие 2.2. Участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расход-ных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Социальный отдел | 2020-01-01 | 30.06.2020 | Заключено Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 30.06.2020 | Два экземпляра подписанных и скрепленных печатью Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, направлены в адрес Министерства экономики РК.
2.2.1. Формирование заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субсидия) и направление ее в Министерство экономического развития Республики Коми | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.03.2020 | Получено уведомление по расчетам между бюджетами: республиканским бюджетом Республики Коми и бюджетом МОГО «Ухта» | 30.06.2020 | Выполнено. Получено уведомление по расчетам между бюджетами: республиканским бюджетом Республики Коми и бюджетом МОГО «Ухта» на сумму 212 232,69 руб.
2.2.2. Информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о дополнительной финансовой поддержке в виде субсидии | Социальный отдел | 2020-04-01 | 30.06.2020 | Размещена информация на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | 30.06.2020 | Информация размещена на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» https://mouhta.ru/soc_org/konkurs/
Контрольное событие №4 Получен проект Соглашения о предоставлении субсидии | Социальный отдел | х | х | х | 30.06.2020 | Заключено Соглашение №14-МБ-3/2020 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций от 27 апреля 2020г.
Основное мероприятие 2.4 Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО «Ухта» не менее 1 единицы | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 2.3.1 Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Консультации оказаны 100% обратившихся | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 2.3.2 Оказание информационной поддержки социальным проектам, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями поддержки из бюджета МОГО "Ухта" | Отдел информации и связей с общественно-стью администрации МОГО «Ухта» | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Размещены не менее 10 публикаций на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и средствах массовой информации | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 2.3.3 Организация предоставления в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Заключены договоры о предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Контрольное событие № 5 На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» создан общедоступный раздел, содержащий общественно значимую информацию, о реализации муниципальной политики в сфере поддержки социально ориентированных не-коммерческих организаций | Социальный отдел | х | х | х | 31.12.2020 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019)
Основное мероприятие 3.1 Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Наличие утвержденных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 3.1.1 Методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Обеспечены методическим материалом, печатными, электронными информационными ресурсами 100% участников паспортизации | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 3.1.2 Формирование информации о доступности объектов и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью на официальных сайтах в информационно- теле коммуникативной сети «Интернет» | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Размещены не менее 5 объектов на карте доступности объектов сайта государственной программы "Доступная среда" | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Контрольное событие № 6 Сформирован перечень муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности | Социальный отдел | х | х | х | 31.12.2020 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Проведено 100 % запланированных совместных мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов | 31.12.2020 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Наличие действующего (актуализированного) Положения о Координа-ционном совете по делам инвалидов при админи-страции МОГО «Ухта» | 31.12.2018 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Мероприятие 3.2.2 Организация участия представителей общественных организаций инвалидов в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Приняли участие в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта» не менее 5 представителей общественных организаций инвалидов | 31.12.2018 | Срок окончания реализации мероприятия не наступил
Контрольное событие № 7 Наличие решений Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | х | х | х | 31.12.2020 | Срок исполнения контрольного события не наступил
Начальник социального отдела УОПиСР администрации МОГО "Ухта" |  |  |  | Т.Г. Шубина
Исполнитель: Камышан Е.М., тел. 789045 10.07.2020г.