| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |
| 29 марта 2019 г. |  | № | 101-p |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении Комплексного плана действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления»

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» и во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2076 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления»:

1. Утвердить Комплексный план действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                     М.Н. Османов

Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 29 марта 2019 г. № 101-р

Комплексный план действий на 2019 год

по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления»

|  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе за счёт средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет |
|  | Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО "Ухта" | Подключено одно муниципальное учреждение к мультисервисной корпоративной сети передачи данных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление услуг (работ) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД) | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации МОГО "Ухта" имеют круглосуточный доступ к сервисам КСПД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 503 760,00 | 0,00 | 0,00 | 503 760,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 1. Заключен и в полной мере исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту волоконно-оптических линий связи корпоративной сети передачи данных администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Организация работ по предоставлению услуг связи - обеспечению доступа к сервисам КСПД | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Территориально удалённые отраслевые и функциональные органы администрации МОГО "Ухта" подключены к КСПД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 2. Заключен и в полной мере исполнен муниципальный контракт на оказание услуг связи | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение оборудования, программного обеспечения, продление лицензий на программное обеспечение | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | В администрации МОГО "Ухта" на рабочих местах пользователей установлено лицензионное программное обеспечение, неисправная устаревшая компьютерная и оргтехника техника заменена на новую | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 796 240,00 | 0,00 | 0,00 | 796 240,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 3. Проведены конкурсные процедуры по поставке компьютерного оборудования, оргтехники и оказания услуг по передаче права на использование программного обеспечения | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Отсутствие аварийных ситуаций в функционировании информационных систем в администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Наличие действующей системы технической защиты информации в администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 4. Проведены конкурсные процедуры по оказанию услуг обновления лицензии антивирусного программного обеспечения, модулей фильтрации вредоносных сайтов, передачи прав на использование программного обеспечения по защите информации | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Развитие официального портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Информационная модель официального портала администрации МОГО "Ухта" усовершенствована | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 5. На официальном портале администрации МОГО "Ухта" размещены материалы в полном объёме по поступившим заявкам | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Документооборот администрации МОГО "Ухта" осуществляется в СЭД "Директум" на 90% от общего объема документооборота | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие № 6. Приобретены абонементы на право обновления СЭД | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования автоматизированной информационной системы администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | Все специалисты администрации МОГО "Ухта" осуществляют свои функции с использованием информационных систем | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7. Обновлено программное обеспечение компьютерного парка администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
|  | Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" по принципу "одного окна", оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами (исключена с 01.01.2019) |
|  | Задача 1.3. Создание условий для обеспечения достижения основных показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. №601 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО "Ухта" в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО "Ухта" | Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 2% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Перевод предоставления муниципальных услуг в области земельных отношений в электронную форму | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | Увеличено количество поставленных на государственный кадастровый учёт земельных участков на 16% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 3.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Внесение изменений в административные регламенты и технологические карты муниципальных услуг в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | Все административные регламенты и технологические карты актуализированы | 01.04.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 8. Актуализированный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Региональный портал "Госуслуги" размещён на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.2. Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО "Ухта" | Отсутствие выявленных нарушений при оказании муниципальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 4.1. | Мероприятие 1.3.2.1. Разработка и утверждение годового плана проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | На официальном портале администрации МОГО "Ухта" размещён План проверок на 2019 год по соблюдению | 01.01.2019 | 31.03.2019 | - | - | - | - | - | V |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг |  | отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.3.2.2. Проведение проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | Проверки осуществлены в соответствии с утверждённым планом и соблюдением установленных сроков | 01.04.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 9. Годовой отчёт по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта". | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала администрации МОГО "Ухта" |  |
| Задач 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Проведено обучение по программам профессионального образования и развития 25 специалистов администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Сформирована информация о потребности обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" и представлена в Администрацию Главы Республики Коми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Численность специалистов администрации МОГО "Ухта", прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, увеличилась на 2%. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 10. Информация о специалистах администрации МОГО "Ухта", прошедших переподготовку и повышение квалификации, представлена в отдел по финансово- экономической работе и бухгалтерского учета для подготовки отчета "Расходы на организацию | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов в муниципальных образованиях, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также на подготовку кадров для муниципальной службы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Все специалисты администрации МОГО "Ухта" не менее 1 раза приняли участие в семинарах, тренингах или "круглых столах" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов администрации МОГО "Ухта". | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Ежеквартальный мониторинг о проведении семинаров, тренингов или "круглых столов" представлен в Администрацию Главы Республики Коми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" для | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | В семинарах, тренингах или "круглых столах" приняло участие не | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | специалистов администрации МОГО "Ухта" |  | менее 130 специалистов администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. Информация и материалы к проведению семинаров, тренингов и "круглых столов" подготовлены и размещены на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| Задач 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО "Ухта" |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО "Ухта" | Проведено не менее четырех конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 7.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение конкурсов при назначении на должности муниципальной службы, при наличии вакансий | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | По итогам конкурсов сформированы протоколы о заседаниях конкурсной комиссии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 7.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Назначение на должности муниципальной службы по результатам конкурса, при наличии вакансий | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" о приеме на работу на должность муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 12. Информация о проведении конкурса размещена на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО "Ухта" | Сформирован муниципальный кадровый резерв | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
| 8.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Формирование и утверждение муниципального кадрового резерва | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Ежеквартальный отчет о работе лиц, включенных в кадровый резерв, представлен в Администрацию Главы Республики Коми | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
| 8.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Назначение на должности муниципальной службы из муниципального кадрового резерва | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Назначено на должность муниципальной службы не менее 1 человека | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 13. Проект распоряжения администрации МОГО "Ухта" "О включении кандидатов в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Ухта» представлен руководителю администрации МОГО "Ухта" на рассмотрение | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, аттестацию прошли | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Подготовка плана проведения аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Сформирован список муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта", подлежащих аттестации | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
| 9.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" "Об итогах проведенной аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 14. По завершению аттестации подготовлены протоколы заседания аттестационной комиссии | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО "Ухта" | Утверждены индивидуальные планы профессионального развития у 100 % муниципальных служащих | 01.10.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  |  | V |
| 10.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Разработан образец индивидуального плана муниципального служащего и размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  |  | V |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Формирование индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Сформированные индивидуальные планы муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" подшиты в личные дела муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 15. В отдел кадров администрации МОГО "Ухта" представлены проекты индивидуальных планов муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" в полном объеме | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Обеспечены условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 11.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Наличие утвержденных нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Определение долговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Разработка и утверждение Долговой политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 11.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 16. Актуализированы нормативные и методические документы Финансового управления администрации МОГО "Ухта", регламентирующие бюджетный процесс | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 17. Подготовлен и представлен в Совет МОГО "Ухта" проект решения Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2019 ( 2020, 2021) год и плановый период" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 18. Сформирована бюджетная отчётность и отчёт об исполнении бюджета МОГО "Ухта" за 2018 год | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 19. На официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта", в разделе "Мониторинг", | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размещены результаты годового мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МОГО "Ухта" за 2019 год и подготовлена аналитическая записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.2. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Муниципальный финансовый контроль выполняется ежегодно в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МОГО "Ухта" не менее чем по 3 объектам контроля | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 12.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Проведено одно мероприятие по контролю в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджета МОГО "Ухта" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Сформирован и представлен руководителю администрации МОГО "Ухта" доклад о результатах осуществления главными администраторами средств бюджета МОГО "Ухта" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 20. Актуализированы нормативно-правовые акты по вопросам муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Функции, возложенные на соисполнителя программы, выполнены в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 29 266 187,00 | 0,00 | 0,00 | 29 266 187,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 13.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Исполнение бюджетной сметы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 29 266 187,00 | 0,00 | 0,00 | 29 266 187,00 | 0,00 | V | V | V | V |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Разработка бюджетной сметы | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Утверждение бюджетной сметы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 21. Обеспечена реализация программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей в соответствии с полномочиями Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1. Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 14.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Обязательства МОГО "Ухта" исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 14.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Документы по кредитованию бюджета МОГО "Ухта" подготовлены в полном объеме | 01.01.2019 | 31.03.2019 | - | - | - | - | - | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22. Информация по долговым обязательствам МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта", в разделе "Долговая книга" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Своевременная оплата по долговым обязательствам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24 197 811,00 | 0,00 | 0,00 | 24 197 811,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 15.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Обязательства по обслуживанию муниципального долга МОГО "Ухта" осуществлены в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24 197 811,00 | 0,00 | 0,00 | 24 197 811,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 15.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Достигнута экономия по расходам на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 23. Информация по обслуживанию долговых обязательств МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта" в разделе "Долговая книга" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.3. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме, установленной законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 16.1. | Мероприятие 3.2.3.1 Расчет величины предельного объема муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Утверждена величина предельного объема муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2. | Мероприятие 3.2.3.2. Расчет величины расходов на обслуживание муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Утверждена величина расходов на обслуживание муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 24. Отсутствие превышения предельного объема муниципального долга МОГО "Ухта" и объема расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 53 463 998,00 | 0,00 | 0,00 | 53 463 998,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |
| 17. | Основное мероприятие 4.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | Обеспечена 100% техническая инвентаризация и паспортизация принятых в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" (за исключением земельных участков) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 17.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Осуществление инвентаризации объектов муниципальной казны | КУМИ МОГО "Ухта" | Наличие актуализированной информации по итогам инвентаризации объектов муниципальной казны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 17.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Организация работы по выдаче сведений о собственнике, справок об инвентаризационной стоимости объектов. | КУМИ МОГО "Ухта" | Отсутствуют факты нарушения сроков предоставления информации заявителям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов. | КУМИ МОГО "Ухта" | Зарегистрировано право муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 25. Получены свидетельства о праве собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.2. Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | Внесены в программу учёта муниципального имущества "АСУС" 100% принятого имущества в муниципальную собственность МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 18.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | Наличие актуализированного реестра объектов муниципальной собственности МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 18.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Формирование статистической отчетности по объектам муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | Статистическая отчетность по муниципальному имуществу представлена в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 26. Внесены сведения о муниципальном имуществе в программу учета муниципального имущества "АСУС" в полном объеме | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 19. | Основное мероприятие 4.2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | Снижение просроченной задолженности на 5% по содержанию пустующих помещений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18 442 153,00 | 0,00 | 0,00 | 18 442 153,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 19.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | Кредиторская задолженность за содержание объектов муниципальной собственности отсутствует | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18 442 153,00 | 0,00 | 0,00 | 18 442 153,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 19.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | Заключены 5 контрактов на выполнение работ по проведению капитального и (или) текущего ремонта объектов муниципальной казны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 27. Счета за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию объектов муниципальной казны оплачены в полном объёме | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.3. Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ МОГО "Ухта" | Повышение доходов от использования муниципальной собственности до 181,3 млн. рублей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 20.1. | Мероприятие 4.2.3.1. Организация работ по заключению договоров на предоставление услуг по оценке муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | Заключено 100% договоров на проведение оценки объектов муниципальной собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2. | Мероприятие 4.2.3.2. Организация работ по оформлению межевых планов и постановке на кадастровый учёт земельных участков | КУМИ МОГО "Ухта" | Земельные участки на кадастровый учёт поставлены своевременно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 28. Актуальный перечениь муниципального имущества размещён на сайте КУМИ администрации МОГО "Ухта". | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 21. | Основное мероприятие 4.2.4. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО "Ухта", населённых пунктов | Администрация МОГО "Ухта" | 100% внесение в Единый государственный кадастровый реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 21.1. | Мероприятие 4.2.4.1. Организация работы по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Внесены изменения в описание местоположения границ объектов землеустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 21.2. | Мероприятие 4.2.4.2. Разработка и оформление проектов межевания и проектов планировки территории | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Подготовлена карта (план) территории, содержащая необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершённого строительства, расположенных в границах территории МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие № 29. Заключен договор на разработку проектов межевания и планировки территории МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.5. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками | КУМИ МОГО "Ухта" | Увеличена ежегодно на 1% доля объектов недвижимости предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36 648 257,00 | 0,00 | 0,00 | 36 648 257,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 22.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | Функции, возложенные на КУМИ администрации МОГО "Ухта", выполнены в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36 648 257,00 | 0,00 | 0,00 | 36 648 257,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 22.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | КУМИ МОГО "Ухта" | Снижены расходы бюджета МОГО "Ухта" на содержание пустующих помещений за счет продажи муниципального имущества или передачи в возмездное (безвозмездное) пользование | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие № 30. Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы и достижение значений целевых индикаторов подпрограммы | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 23. | Основное мероприятие 4.2.6. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО "Ухта" | Ежегодно увеличено на 5 % количество земельных участков, границы которых уточнены в результате проведения комплексных кадастровых работ | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V | V |
| 23.1. | Мероприятие 4.2.6.1. Организация работ по определению исполнителя комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Заключён договор на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с техническим заданием | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  |  |
| 23.2. | Мероприятие 4.2.6.2. Осуществление контроля за исполнением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Отчёт о комплексных кадастровых работах в соответствии с техническим заданием представлен в орган исполнительной власти Республики Коми | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 31. Земельные участки, границы которых уточнены в результате проведенипя комплексных кадастровый работ, поставлены на государственный кадастровый учёт. | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Основное мероприятие 4.2.7. Описание границ территориальных зон МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | Исполнены на 100% решения по описанию местоположения границ территориальных зон МОГО "Ухта", принятых администрацией МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 24.1. | Мероприятие 4.2.7.1. Организация работ по выбору исполнителя работ по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта". | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Заключён контракт с исполнителем работ по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |
| 24.2. | Мероприятие 4.2.7.2. Осуществление контроля за исполнением контракта по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта". | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Контракт по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта" исполнен в полном объёме | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 32. Отчёт, содержащий сведения о границах территориальных зон МОГО "Ухта", представлен в орган исполнительной власти Республики Коми | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 58 690 410,00 | 0,00 | 0,00 | 58 690 410,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 115 154 408,00 | 0,00 | 0,00 | 115 154 408,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

__________________________________