**Календарный план выполнения и сдачи результатов комплексных кадастровых работ в 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап выполнения работ** | **Даты и сроки** | **Виды работ** |
| Подготовительный этап | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта  **с 16.06.2020 по 30.06.2020** | Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель) |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней смомента заключения контракта  **с 16.06.2020 по 15.07.2020** | Формирование Заказчиком согласительной комиссии |
| В течение 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  **с 22.06.2020 по 07 07.2020** | Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, определенном пунктом 2 статьи 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ |
| В течение 30 рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  **с 22.06.2020 по 04.08.2020** | Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети  Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости. |
| 1 этап | В течение 10 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа  **с 04.08.2020 по 17.08.2020** | Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) |
| В течение 15 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа  **с 04.08.2020 по 24.08.2020** | Представление в орган регистрации прав заявлений, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 42.6 Федерального закона №221-ФЗ |
| В течение 15 рабочих дней со дня окончания подготовительного этапа  **с 04.08.2020 по 24.08.2020** | Направление сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) заказчику комплексных кадастровых работ и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в соответствии с пунктом 4.1. статьи 42.1 Федерального закона №221 –ФЗ |
| 2 этап | В течение 5 рабочих дней со дня окончания 1 этапа  **с 24.08.2020 по 28.08.2020** | Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» |
| В течение 10 рабочих дней со дня окончания 1 этапа  **с 24.08.2020 по 04.09.2020** | Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов |
| В течение 3 рабочих дней со дня предоставления Исполнителем работ проектов карт-планов территории  **с 04.09.2020 по 08.09.2020** | Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии и проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию |
| 3 этап | В течение 15 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии и в течение 35 календарных дней со дня первого заседания согласительной комиссии  Публикация с **05.09.2020**  Заседание (организационное) **28.09.2020** | Согласование местоположения границ земельных участков |
| По истечение 35 календарных дней со дня первого заседания согласительной комиссии  **с 28.09.2020 по 01.11.2020** | Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» |
| В течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения возражений согласительной комиссией  **с 02.11.2020 по 05.11.2020** | Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) |
| В течение 3 рабочих дней со дня предоставления окончательной редакции карт-планов  **с 05.11.2020 по 09.11.2020** | Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |
| В течение 3 рабочих дней со дня направления согласительной комиссией проектов карт-планов территории в окончательной редакции Заказчику  **с 09.11.2020 по 11.11.2020** | Утверждение Заказчиком карт-планов территорий |
| В течение 3 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком карт-планов территорий  **с 11.11.2020 по 13.11.2020** | Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления Заказчиком в орган регистрации прав |
| 4 этап | В течение 3 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком карт-планов территорий  **с 11.11.2020 по 13.11.2020** | Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН |
| В течение 2 рабочих дней при поступлении замечаний, приостановок от органа регистрации прав | Обеспечение Исполнителем исправления ошибок и недочетов, выявленных при внесении сведений об объектах недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, в Единый государственный реестр недвижимости |
| В течение 2 рабочих дней со дня получения подтверждения от органа регистрация прав внесения сведений в соответствии с карт-планами территории | Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ) |
| В течение 2 рабочих дней со дня сдачи результатов работ | Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ |