Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2019 г. N 62

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В 2020 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", в целях реализации на территории Республики Коми мероприятия "Проведение комплексных кадастровых работ" федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 903, Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить [Перечень](#P30) кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году, согласно приложению N 1.

2. Утвердить [Перечень](#P96) мероприятий, осуществляемых при выполнении комплексных кадастровых работ в 2020 году, согласно приложению N 2.

3. Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений в срок до 1 марта 2019 года обеспечить подготовку заявки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на предоставление субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

Утвержден

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 11 февраля 2019 г. N 62

(приложение N 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования муниципального района (городского округа) | Кадастровый квартал | Ориентировочная потребность в финансировании работ, руб. |
| 1. | Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" | 11:05:060200111:05:060200411:05:010200311:05:060200211:05:060100511:05:080302811:05:080302011:05:080302311:05:080301611:05:080303111:05:020300111:05:0202002 | 5 928 727 |
| 2. | Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" | 11:04:600300111:04:600400111:04:600900111:04:6010001 | 2 000 000 |
| 3. | Муниципальное образование городского округа "Вуктыл" | 11:17:040200111:17:040200411:17:041500111:17:041500211:17:041600111:17:041600211:17:041700111:17:0417002 | 3 000 000 |
| 4. | Муниципальное образование городского округа "Ухта" | 11:20:020200511:20:020206411:20:040200711:20:020206211:20:040500411:20:040202311:20:0407028 | 3 500 000 |
|  | Итого: |  | 14 428 727 |

Утвержден

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 11 февраля 2019 г. N 62

(приложение N 2)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Этапы работ (краткое описание работ) | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование согласительных комиссий по согласованию границ земельных участков | - образование согласительных комиссий для осуществления согласования местоположения границ земельных участков в порядке, установленном статьей 42.10 Федерального закона "О кадастровой деятельности" (далее соответственно - Закон, Согласительная комиссия) | органы местного самоуправления муниципальных образований городских округов или поселений, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы (по согласованию) |
| 2. | Подготовительные работы | - сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;- анализ материалов, установленных частью 3 статьи 42.6 Закона и необходимых для проведения комплексных кадастровых работ (далее - Материалы);- соотнесение различных типов Материалов относительно друг друга и относительно сведений, внесенных в единый государственный реестр недвижимости- анализ соответствующего картографического материала, необходимого для формирования карты-плана территории в соответствии с требованиями статьи 42.4 Закона и соотнесения данного картографического материала с Материалами | исполнитель работ по контракту на проведение комплексных кадастровых работ (далее - Исполнитель комплексных кадастровых работ) (по согласованию) |
| 3. | Информирование и извещение граждан и юридических лиц, правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения комплексных кадастровых работ | - информирование заказчиком комплексных кадастровых работ граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с требованиями части 1 статьи 42.7 Закона | органы местного самоуправления муниципальных образований, указанные в [приложении N 1](#P30) к постановлению Правительства Республики Коми от 11 февраля 2019 г. N 62 "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в 2020 году" (далее - постановление) (по согласованию) |
| - извещение Исполнителем комплексных кадастровых работ правообладателей объектов недвижимости в соответствии с требованиями части 2 статьи 42.7 Закона | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| - размещение извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями части 3 статьи 42.7 Закона | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (по согласованию) |
| - опубликование извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в печатных средствах массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений |
| - представление Исполнителем комплексных кадастровых работ в орган регистрации прав сведений о ранее учтенных объектах в соответствии с требованиями части 6 статьи 42.7 Закона | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| 4. | Образование земельных участков или уточнение границ земельных участков, разработка карт-планов территории | - полевые обследования в отношении объектов недвижимости, которые включены в [Перечень](#P30) кадастровых кварталов (приложение N 1 к постановлению) и в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| - подготовка проектов карт-планов территории | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| - размещение проектов карт-планов территории на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Закона | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию);Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми |
| - согласование местоположения границ земельных участков в соответствии с требованиями статьи 42.10 Закона, в отношении которых в ходе комплексных кадастровых работ определено местоположение границ | Согласительная комиссия, Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| - оформление проектов карт-планов территории в окончательной редакции | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| 5. | Составление отчета о выполненных работах | - оформление отчетов о выполненных работах, заверение их подписью и печатью Исполнителя комплексных кадастровых работ | Исполнитель комплексных кадастровых работ (по согласованию) |
| 6. | Проведение экспертизы результатов работ | - проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд экспертизы предусмотренных контрактом результатов по завершенным видам работ, указанным в календарном плане- подготовка заключения по итогам проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактами | органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в [приложении N 1](#P30) к постановлению (по согласованию) |
| 7. | Приемка и утверждение итогов комплексных кадастровых работ | - приемка (утверждение) карт-планов территории | органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в [приложении N 1](#P30) к постановлению (по согласованию) |
| 8. | Представление карт-планов территории в орган регистрации прав и внесение сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) | - представление карты-плана территории в орган регистрации прав | органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в [приложении N 1](#P30) к постановлению (по согласованию) |
| - внесение в ЕГРН информации об объектах недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, на основании карт-планов территории | Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Коми (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (по согласованию) |