УТВЕРЖДАЮ

Начальник

МУ «Управление образования»

администрации

МОГО «Ухта»

___________Н.А. Безносикова

«______»_______________2017 г.

План мероприятий по совершенствованию деятельности  образовательных организаций, сформированный  по итогам проведения  независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году.

Во исполнение приказов МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»     от 25.12.2015 года № 01-08/832 «О проведении независимой  оценки качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2016 году»,  от 06.07.2016 года № 01-08/568 «Об утверждении состава общественного Совета по проведению независимой  оценки качества образовательной деятельности организаций, оказывающих образовательные услуги,  в 2016 году», в 2016 году  была проведена независимая оценка  качества работы  следующих муниципальных образовательных организаций:

- МДОУ  «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»;

- МДОУ  «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»;

- МДОУ «Детский сад № 9  общеразвивающего вида»;

- МДОУ  «Детский сад № 11 общеразвивающего вида»;

- МОУ «СОШ № 2»;

- МОУ «СОШ № 4»;

- МУ ДО «ДЦИ»;

- МДОУ «Детский сад № 66 комбинированного  вида»;

- МДОУ «Детский сад  № 28 комбинированного   вида»;

- МДОУ «Детский сад  № 12»;

- МДОУ  «Детский сад № 16 общеразвивающего вида»;

- МОУ «СОШ № 7»;

- МОУ «СОШ № 13»;

- МОУ «СОШ № 17»;

- МОУ «СОШ № 19»;

- МОУ «СОШ № 20».

- МДОУ «Детский сад  № 18 комбинированного   вида»;

- МДОУ «Детский сад № 94  компенсирующего    вида»;

- МДОУ «Детский сад  № 103 компенсирующего   вида»;

- МДОУ  «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» ;

- МОУ «СОШ № 14»;

- МОУ «СОШ № 15».

С целью улучшения качества работы муниципальных  образовательных  учреждений  (далее – МОУ)  руководителям  необходимо  внести коррективы в процесс управления деятельностью подведомственных  образовательных организаций по улучшению качества их работы  с учётом следующих мероприятий :

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить наличие на официальном сайте сведений о педагогических работниках: МОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида», «Детский сад № 16 общеразвивающего вида». | до 20.02.2017 г. | Заведующие МДОУ |
| 2. | Обеспечить наличие электронного сервиса на официальном сайте образовательной организации, позволяющей дать оценку деятельности: МДОУ «Детский сад № 103 компенсирующего вида», МОУ «СОШ № 20», МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»; МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»; МОУ «СОШ №7»; МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида». | до 20.03.2017 г. | Руководители образовательных организаций |
| 3. | Обеспечить наличие на официальном сайте возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации: МОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»; МОУ «СОШ №13». | до 20.03.2017 г. | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Обеспечить наличие раздела обратной связи (вопрос - ответ) на официальном сайте образовательной организации - МОУ «СОШ № 19», МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида». | до 20.03.2017 г. | Руководители образовательных организаций |
| 5. | Для восстановления ограждения (МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ № 4», МДОУ «Детский сад № 12», МОУ «СОШ № 20») предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2018-2020 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Обеспечить ремонт шкафчиков для одежды: МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» | при наличии дополнительного финансирования в 2017 году | Заведующий МДОУ |
| 7. | Обеспечить контроль за организацией горячего питания (наличие холодных блюд, отсутствие разнообразия): МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 20» | 2016-2017 учебный год | Директора МОУ |
| 8. | Обеспечить рассмотрение вопроса определения требований к школьной одежде с учётом мнения всех участников образовательных отношений в МОУ «СОШ № 13» | до 20.03.2017 года | Директор МОУ |
| 9. | Для обеспечения ремонта здания (МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 14») предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | 2017-2018 годы | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 10. | Для обеспечения ремонта столовой МОУ «СОШ № 4» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2019 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 11. | Для обеспечения ремонта спортивного зала МОУ «СОШ № 4» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2019 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 12. | Для обеспечения ремонта крыши, замены окон МОУ «СОШ № 17» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | 2018 год | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 13. | Для обеспечения установки оборудования в школьную столовую (МОУ «СОШ № 17») предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | 2017 год | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 14. | Для обеспечения частичного ремонта систем отопления в МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ № 20» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | 2019 год | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 15. | Для обеспечения обновления МТБ кабинета физики МОУ «СОШ № 17» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | 2018 год | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», директор МОУ |
| 16. | Для обеспечения замены мебели МОУ «СОШ № 20», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ № 15» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2020 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 17. | Для обеспечения приобретения спортивного оборудования в МОУ «СОШ № 15» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2017 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», директор МОУ |
| 18. | Для обеспечения ремонта кровли, актового зала МОУ «СОШ № 20» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2020 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 19. | Для обеспечения замены окон в МОУ «СОШ № 15» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2020 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 20. | Для обеспечения ремонта здания МДОУ «Детский сад № 103 компенсирующего вида» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2020 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 21. | Для приобретения оборудования в сенсорную комнату в МДОУ «Детский сад № 103 компенсирующего вида» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2019 году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 22. | Для обеспечения приобретения бактерицидного облучателя «Дезар» в МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования в 2017-2018 учебном году | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 23. | Для обеспечения наличия у учреждения элементов доступности среды для социального обслуживания инвалидов различных категорий: на кресле-коляске, с поражением опорно-двигательного аппарата, с инвалидностью по зрению, с инвалидностью по слуху, с особенностями психического развития (МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 13») предусмотреть денежные средства в бюджете МОГО «Ухта» | при наличии дополнительного финансирования | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |

Предложение в адрес Управления ЖКХ:

- Обеспечить установку  освещения по адресу: ул.Чибьюская, д.5а (помещение МУ ДО «ЦЮТ», требуется дополнительный столб постоянного освещения).