**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| Отчетный год | 2017 |
| Непосредственные исполнители | Главный эксперт социального отдела администрации МОГО «Ухта», Гридина Ольга Евгеньевна, тел. 789046, эл. адрес socuhta@mail.ruГлавный специалист социального отдела администрации МОГО «Ухта», Камышан Елена Михайловна, тел. 789045, эл. адрес socuhta@mail.ru |
| Дата составления отчета  | 16.03.2018г. |
| Заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Шубина |
| Согласовано:Заместитель руководителяадминистрации МОГО «Ухта» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Ермолина |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год**

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338, представляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, а также поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель муниципальной программы - оказание социальной поддержки гражданам.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» осуществлялась в соответствии с Комплексным планом действий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по ее реализации, утвержденным распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 30 декабря 2016 г. № 594-р (с изменениями от 19.10.2017 № 488-р, от 29.12.2017 № 579-р).

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Согласно перечню, утвержденному решением Совета МОГО «Ухта» от 27 сентября 2016г. № 86, материальная помощь оказывается следующим категориям граждан:

* гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию;
* родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах;
* инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы;
* многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми;
* ветеранам Великой Отечественной войны;
* гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой».

Мероприятие 1.1.1. Оказание материальной помощи гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию.

Во исполнение мероприятия 1.1.1. осуществлялась работа Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи, согласно постановлению администрации МОГО «Ухта» от 13.10.2016 № 2731 «Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи» (далее – Комиссия).

В 2017 году было проведено 14 заседаний Комиссии. Материальную помощь получили 78 человек, в том числе 33 несовершеннолетних ребенка, на сумму 204 060,00 руб.

Мероприятие 1.1.2. Оказание материальной помощи родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах, в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Материальную помощь получили 9 человек на сумму 27 000,00 руб.

Мероприятие 1.1.3. Оказание материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Материальную помощь получили 16 человек на сумму 30 000,00 руб.

Мероприятие 1.1.4. Оказание материальной помощи многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.

Материальную помощь получила семья Раевских в связи с присуждением премии Правительства Республики Коми лучшей многодетной семье в Республике Коми – 50 000,00 руб.

Мероприятие 1.1.5. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей (утверждено Порядком оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи).

За предоставлением денежной выплаты граждане в 2017 году не обращались.

Мероприятие 1.1.6. Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами.

Адресная помощь в виде подарочного набора, персонального поздравления Президента Российской Федерации, адресной поздравительной папки от руководства МОГО «Ухта» вручалась ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Всего поздравлено 49 ветеранов ВОВ.

Мероприятие 1.1.7. Оказание материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами.

Материальную помощь получил 1 человек в размере 10 000,00 руб.

Мероприятие 1.1.8. Оказание материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, начиная с 60-летнего возраста.

Материальную помощь получили 2 человека на сумму 20 000,00 руб.

Мероприятие 1.2.1. Формирование единого информационного банка данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении.

Распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 27 сентября 2016г. № 424-р утвержден состав муниципальной Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных дома, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержден План мероприятий муниципальной Комиссии. За отчетный период проведено 2 обследования жилых помещений, составлены акты обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида по адресам: пст. Седью, п. Югер; **з**аключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. В обоих случаях жилое помещение признано не пригодным для проживания в нем инвалидов.

Мероприятие 1.2.2. Осуществление сотрудничества с предприятиями (организациями) по вопросам трудоустройства инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей.

За период 2017 года в администрацию МОГО обратилось двое граждан, имеющих инвалидность. Проведена работа по поиску подходящих вакансий для заявителей. Также в течение отчетного периода администрацией МОГО «Ухта» совместно с ГУ РК «Центр занятости города Ухты» проводились совещания с привлечением руководителей организаций и предприятий города по вопросу «Исполнение установленной квоты для приема на работу инвалидов».

Мероприятие 1.2.3. Участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов.

В течение отчетного периода представители социального отдела администрации МОГО «Ухта» приняли участие в следующих мероприятиях:

- круглый стол «Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования в ФГБОУ ВО УГУТУ»;

- круглый стол на базе Ухтинской городской организации инвалидов;

- заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми с подготовкой доклада по вопросу «О ходе реализации в Республике Коми постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;

- проведено два заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта».

Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (софинансирование).

В рамках данного мероприятия за отчетный период проведено два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

Размер субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» в 2017 году составил 1 000 000,00руб. (Решение Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 2016г. №98). В результате проведенного конкурса в марте 2017г. получателями субсидии явились три СОНКО. Общий объем распределенной субсидии составил 770 000,00руб.

Второй конкурс состоялся в ноябре 2017 года в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем распределённой субсидии составил 390 653,00руб., из них средства республиканского бюджета РК – 160 653,00руб. Из восьми поданных заявок СОНКО на конкурсный отбор, получателями субсидии явились 7 СОНКО.

Получателями субсидии являются:

- Местная ухтинская общественная организация «Клуб путешественников «Ухта»;

- Общественная организация Союз «Чернобыль – Ухта» (2 проекта);

- Ухтинская городская организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов «Всероссийской общество инвалидов» (2 проекта);

- Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж»;

- Ухтинская городская общественная организация «Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» из бюджета МОГО «Ухта».

Общий объем субсидии в 2017 году (в том числе средства республиканского бюджета РК) составил – 1 160 653,00руб.

Мероприятие 2.1.2. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки.

В отчетном году реестр сформирован и размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Основное мероприятие 2.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Мероприятие 2.2.1. Предоставление имущественной поддержки: предоставление в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению).

В 2017 году за имущественной поддержкой в виде предоставления в пользование СОНКО муниципального имущества МОГО «Ухта» в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» обратились четыре СОНКО. С СОНКО заключены: 1 договор аренды и 3 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Мероприятие 2.2.2. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Консультационная поддержка представителям СОНКО оказывалась специалистом социального отдела в течение 2017 года. В ходе подготовки к участию в конкурсном отборе на получение муниципальной финансовой поддержки СОНКО также велось сопровождение в период реализации социального проекта.

Мероприятие 2.2.3. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на официальном портале администрации МОГО «Ухта» и рассылка ее в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации.

В течение 2017 года оказывалось содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». Вся информация рассылалась в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2017 год представлены в таблице 7 приложения № 2 к Годовому отчету.

Достижение значений целевых индикаторов (показателей) в 2017 году выглядит следующим образом:

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся – 98,2 % (при плане – 88,5%).
2. Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся – 100,0% (при плане – 88,0%).
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка – 7 ед. (при плане – 4 ед., из представленных 8 заявок конкурсный отбор прошли 7 социально ориентированные некоммерческие организации).
4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная и консультационная поддержка – 36 ед. (при плане – 18 ед.).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2017 год по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» представлены в таблице 6 приложения № 2 к Годовому отчету.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год программа признана эффективной. Результаты оценки эффективности представлены в таблице 1 приложения № 3 (формат Excel) «Анкета для оценки эффективности муниципальной программы».

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

По итогам 2017 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 501 713,00 руб., или 99,6 % при плане 1 507 713,00 руб., из них:

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 160 653,00 руб., или 100 % при плане 160 653,00 руб.;

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 1 341 060,00 руб., или 99,6 % при плане 1 347 060,00 руб.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2017 год представлена в таблице 8 приложения № 2 к Годовому отчету.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение отчетного года муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» корректировалась 2 раза, путем внесения изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы».

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» изменениях в 2017 году представлены в таблице 9 приложения № 2 к Годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение № 2

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2017 год

по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 годфакт | 2017 год |
| план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1.1. | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 92,9 | 88,5 | 98,2 | Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, превысило запланированное значение и значение показателя за 2016 год.  |
| 1.2. | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 88,0 | 88,5 | 100 | Количество граждан с ограниченными физическими возможностями обратившихся за оказанием дополнительных мер социальной поддержки – 28чел. |
| Задача 2.Совершенстоввание системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 4 | 4 | 7 | В 2017 году организовано и поведено 2 конкурса на предоставление субсидии из бюджета МОГО «Ухта». |
| 2.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная и консультационная поддержка | ед. | 18 | 19 | 36 | В 2017 году организовано и поведено 2 конкурса на предоставление субсидии из бюджета МОГО «Ухта». |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование  основного  мероприятия  | Ответствен-ныйисполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактические | запланированные | достигнутые |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» |
| Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1. | 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Социальный отдел | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально -незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» | За отчетный период рассмотрено 70 дел об оказании материальной помощи гражданам (53 заявления граждан, 17 ходатайств организаций). Материальную помощь получили 78 человек, из них 33 несовершеннолетних ребенка.Материальная помощь оказана: родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга – 9 человек; инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы – 16 человек; многодетной семье в связи с присуждением премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми; ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами – 49 человек; гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» в связи с индивидуальными юбилейными датами – 3 человека. | Нет |
| 2. | 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | Социальный отдел | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально -незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» | -дополнительные меры социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями оказаны; -актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилого помещения пандусом;- представители администрации МОГО «Ухта» приняли участие в пяти мероприятиях, посвящённых вопросам создания доступной среды для инвалидов. | Нет |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | 2.1. Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально экономических задач муниципального образования | Проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Из 8 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 7 социально ориентированным некоммерческим организациям. Причина отказа по 1 заявке: неактуальность заявленной темы, социальный проект направлен в адрес заявителя на доработку. | Нет  |
| 4. | 2.2. Предоставление информационной и консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально экономических задач муниципального образования | В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в т.ч. по сбору необходимых документов, подготовки к заключению Соглашений, оказывалась информационная и консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Информация о деятельности таких организаций размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», аккредитованных средствах массовой информации. Четырем НКО предоставлена имущественная поддержка СОНКО в виде пользованием муниципальным имуществом: заключен один договор аренды, три договора безвозмездного пользования. | Нет  |

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского

бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2017 год |  | ВСЕГО | 2 000 000,00 | 1 507 713,00 | 1 501 713,00 | 1 501 713,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 0 | 160 653,00 | 160 653,00 | 160 653,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 2 000 000,00 | 1 347 060,00 | 1 341 060,00 | 1 341 060,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1.1. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Социальный отдел  | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 347 060,00 | 341 060,00 | 341 060,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 000 000,00 | 347 060,00 | 341 060,00 | 341 060,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 1 160 653,00 | 1 160 653,00 | 1 160 653,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 160 653,00 | 160 653,00 | 160 653,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»

изменениях в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений(краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03 февраля 2017 № 230 | Приведение объемов финансирования муниципальной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 № 98 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2017 № 3640 | В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 07 сентября 2017 № 478 «О распределении в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» бюджету МОГО «Ухта» выделено софинансирование в размере 160 653,00руб. |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.01.2018 № 28 | Уменьшение объема финансирования муниципальной программы на сумму 652 940,00 руб. в связи с отсутствием обращений граждан, попавших в трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию, за оказанием материальной помощи. |