[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	20 июля 2020 г.
	
	№
	1779
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О подготовке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта, к началу 2020 -              2021 учебного года

В целях организации работы по обеспечению своевременной подготовки материально-технической, учебной баз и комплексной безопасности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта, к началу 2020 -             2021 учебного года, администрация постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта, к началу 2020 - 2021 учебного года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить график приемки муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта, к началу 2020 - 2021 учебного года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта, к началу 2020 -                2021 учебного года, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для главных распорядителей бюджетных средств - муниципального учреждения «Управление   образования»   администрации   МОГО  «Ухта»,   муниципального 
2
учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», муниципального учреждения «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта»



                      М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 20 июля 2020 г. № 1779
План МЕРОПРИЯТИЙ ПО подготовкЕ 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и деятельность в области 

физической культуры и спорта к началу 2020-2021 учебного года

	Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные
муниципальному учреждению «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

	№ 
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные 

	1
	2
	3
	4

	1. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия

	1.1
	Организационное совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций
	июнь
	начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	1.2
	Производственные совещания по вопросам подготовки образовательных организаций к началу учебного года
	ежемесячно
	начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	1.3
	Издание приказа «О комиссионной проверке и приёмке  муниципальных образовательных организаций к началу 2020/2021 учебного года»
	июнь
	начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	1.4
	Проведение перед мероприятиями «День знаний» инструктажа руководителей муниципальных образовательных организаций по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности подведомственных объектов (под подпись) 
	август
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	1.5
	Оказание информационно-методической и юридической поддержки муниципальным образовательным организациям по вопросам организации работы по подготовке к новому учебному году (индивидуальное, групповое консультирование, рассылка информационных писем и нормативных документов, другие формы)
	май-август
	заместители начальника, заведующие отделами муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта»


2
	1
	2
	3
	4

	1. 6
	Организация межведомственной проверки антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций
	По отдельному графику
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	1.7
	Организация ежегодного месячника безопасности
	август-сентябрь
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	1.8
	Своевременное выявление не приступивших к учебе обучающихся и принятие мер по возвращению их в учебные заведения 
	по 08 сентября
	заместитель начальника по вопросам общего образования, специалисты отдела общего образования муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта»

	1.9
	Издание, пересмотр, обновление плановых и распорядительных документов, инструкций, других локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации в новом учебном году
	май-август
	руководители муниципальных образовательных организаций

	2. Обеспечение пожарной и электробезопасности

	2.1
	Обновление противопожарных уголков муниципальных образовательных организаций, практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара
	май, август, сентябрь
	руководитель сектора комплексной безопасности  муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители муниципальных образовательных организаций

	2.2
	Издание на начало учебного года приказов о назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность в муниципальных образовательных организациях, а так же в учебных кабинетах и иных помещениях этих организаций 
	август
	руководители муниципальных образовательных организаций

	2.3
	Выполнение мероприятий по исполнению предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты Главного управления МЧС России по Республике Коми
	в соответствии со сроками выданных предписаний
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций


3

	1
	2
	3
	4

	2.4
	Проведение работ по замене автоматической пожарной сигнализации, системами аварийного освещения в образовательных организациях
	в соответствии с заключенными договорами
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители МДОУ «Д/с № 19», МДОУ «Д/с № 40», МОУ «СОШ № 5»,  МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №17», МОУ «Лицей № 1»

	3.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований

	3.1
	Обновление цветной маркировки учебной мебели муниципальных образовательных организаций
	август-сентябрь
	руководители муниципальных образовательных организаций

	3.2
	Проведение ревизии и ремонта систем канализации, водоснабжения, отопления объектов муниципальных образовательных организаций
	май-сентябрь
	руководители муниципальных образовательных организаций

	3.3
	Проведение ревизии искусственного освещения, вентиляции объектов  муниципальных образовательных организаций
	июль-август
	руководители муниципальных образовательных организаций

	3.4
	Замена непригодных для использования кухонной и столовой посуды, раздаточного и уборочного  инвентаря, постельных принадлежностей, белья, а также их маркировка 
	август
	руководители муниципальных образовательных организаций

	3.5
	Проведение работ по благоустройству и озеленению территорий, ремонту спортивных и игровых площадок, хозяйственных зон 
	май-август
	руководители муниципальных образовательных организаций

	3. 6
	Организация городских смотров-конкурсов «Лучшая территория школы-2020» и «Лучшая территория детского сада-2020»
	август
	начальник муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта»

	3.7
	Выполнение мероприятий по исполнению предписаний Территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Коми
	в соответствии со сроками выданных предписаний
	руководители муниципальных образовательных организаций

	IV. Обеспечение ремонтных работ

	4.1
	Проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях
	в каникулярное время
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций


4

	1
	2
	3
	4

	4.2
	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей муниципальных образовательных организаций, в том числе тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную  замену труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом отопительного сезона
	май-август
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций

	4.3
	Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения муниципальных образовательных организаций перед началом учебного года
	август
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций

	4.4
	Оформление Паспортов готовности муниципальных образовательных организаций к работе в осенне-зимний период 
	июль-август
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций

	4. 5
	Оборудование, ремонт прогулочных веранд
	в соответствии с заключенными договорами
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители МДОУ «Д/с № 4»

	5. Обеспечение подвоза обучающихся автомобильным транспортом и профилактика безопасности дорожного движения

	5.1
	Корректировка паспортов специальных школьных маршрутов, выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в ходе подготовки и осуществления разовых перевозок групп детей, ежедневного подвоза учащихся
	июнь
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители МОУ «СОШ № 14», МОУ «СОШ №31», 

МОУ «СОШ №32», МОУ «ГИЯ», МДОУ № 40

	5.2
	Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и государственному техническому осмотру школьных автобусов
	июнь-август
	руководители МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ №31», МОУ «СОШ №32», МОУ «ГИЯ», МДОУ № 40

	5.3
	Участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МОГО «Ухта» (по вопросам обеспечения дорожной безопасности вблизи образовательных организаций и по маршрутам движения школьных автобусов, текущего состояния улично-дорожной сети, пешеходных переходов)
	июнь-август
	начальник, заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности


5
	1
	2
	3
	4

	5.4
	Межведомственная проверка наличия в зданиях образовательных организаций демонстрационных схем «Дом-школа-дом», «Дом-детский сад-дом», «Дом-учреждение дополнительного образования-дом», а также наличия в дневниках обучающихся 1-4 классов личных схем безопасного маршрута следования до образовательной организации и памяток для родителей
	август-сентябрь
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	5.5
	Организация участия во Всероссийской межведомственной профилактической акции «Внимание – дети!» 


	август-сентябрь
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	5.6
	Корректировка Паспортов дорожной безопасности муниципальных образовательных организаций, их размещение на сайтах муниципальных образовательных организаций, организация деятельности в соответствии с Паспортами
	август-сентябрь
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	5.7
	Проведение обследования сети  автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов
	май-август
	заведующий транспортным отделом муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»

	5.8
	Работы по приведению автомобильных дорог и улиц местного значения в соответствие минимальным требованиям
	май-август
	начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»

	6. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности

	6.1
	Актуализация Паспортов безопасности объектов образования
	июль – август
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций

	6.2
	Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии
	по отдельному плану
	начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	6.3
	Техническое обслуживание и проверка имеющихся технических систем безопасности (тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации, оповещения, металлообнаружения) на предмет работоспособности перед началом учебного года 
	август
	руководители муниципальных образовательных организаций


6

	1
	2
	3
	4

	6.4
	Организация специализированной физической охраны
	Август
	руководители  МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5», МОУ «ООШ №6», МОУ «СОШ №7», МОУ «ООШ №8», МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ №13», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ №15», МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №17», МОУ «СОШ №18», МОУ «СОШ №19», МОУ «СОШ №20», МОУ «СОШ №21», МОУ «СОШ №22», МОУ «СОШ №31», МОУ «УТЛ», МОУ «Лицей №1», МОУ «ГИЯ», МОУ «НОШ № 23»

	Муниципальные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственные
муниципальному учреждению «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные 

	1. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия

	1.1
	Организационное совещание с руководителями спортивных школ
	июнь
	начальник муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	I.2
	Производственные совещания по вопросам подготовки спортивных школ к началу нового спортивного сезона
	ежемесячно
	начальник муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	I.3
	Издание приказа «О комиссионной проверке и приёмке  спортивных школ к началу нового спортивного сезона 2020/2021»
	июнь
	начальник муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	I.4
	Проведение перед началом нового спортивного сезона инструктажа директоров спортивных школ по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности подведомственных объектов (под подпись)
	август
	уполномоченный представитель муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» по решению вопросов антитеррористической защищенности и пожарной безопасности

	I.5
	Оказание информационно-методической поддержки спортивных школ по вопросам организации работы по подготовке к новому спортивному 
	июнь-август
	заведующий отделом по организационно-методической работе 


7

	1
	2
	3
	4

	
	сезону (индивидуальное, групповое консультирование, рассылка информационных писем и нормативных документов, другие формы)
	
	муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	1.6
	Организация межведомственной проверки антитеррористической защищенности объектов муниципальных подведомственных учреждений МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	По отдельному графику
	заведующий отделом по организационно-методической работе муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	2. Обеспечение пожарной и электробезопасности

	2.1
	Обновление противопожарных уголков спортивных школ, практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара
	июнь, август
	директоры спортивных школ

	2.2
	Издание на начало нового спортивного сезона приказов о назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность в спортивных школах 
	август
	директоры спортивных школ

	2.3
	Выполнение мероприятий по исполнению предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты Главного управления МЧС России по Республике Коми
	в соответствии со сроками выданных предписаний
	директоры спортивных школ

	3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований

	3.1.
	Проведение ревизии и ремонта систем канализации, водоснабжения, отопления спортивных школ
	июнь-сентябрь
	директоры спортивных школ

	3.2
	Проведение ревизии искусственного освещения спортивных школ
	июль-август
	директоры спортивных школ

	4. Обеспечение ремонтных работ

	4.1
	Проведение текущего ремонта в спортивных школах в рамках бюджетных ассигнований.
	в каникулярное время
	директоры спортивных школ

	4.2
	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей спортивных школ, в том числе тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную замену труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом отопительного сезона
	июнь-август
	директоры спортивных школ


8
	1
	2
	3
	4

	4.3
	Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения спортивных школ перед началом нового спортивного сезона
	август
	директоры спортивных школ

	4.5
	Оформление Паспортов готовности спортивных школ работе в осенне-зимний период 
	до 15 августа
	директоры спортивных школ

	4.6
	Ремонт фасада АБК МУ «СШ № 1»


	При наличии финансирования
	директор спортивной школы

	5. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности

	5.1
	Актуализация Паспортов безопасности объектов спорта
	июль-август 
	директоры спортивных школ

	5.2
	Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии
	по отдельному плану
	начальник муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

	5.3
	Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет работоспособности перед началом нового спортивного сезона 
	август
	директоры спортивных школ

	Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные
муниципальному учреждению «Управление культуры  администрации МОГО «Ухта»

	1. Организационно – управленческая и контрольная деятельность

	1.1
	Организационное совещание с руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования 
	май
	начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	1.2
	Производственные совещания по вопросам подготовки муниципальных учреждений дополнительного образования к началу учебного года
	ежемесячно
	начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	1.3
	Издание приказа «О комиссионной проверке и приёме муниципальных учреждений дополнительного образования  к началу 2020-2021 учебного года»
	май
	начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	1.4
	Проведение консультационных мероприятий руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности перед проведением массовых мероприятий 1 сентября (под подпись) 
	август
	ведущий эксперт организационного отдела МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»


9
	1
	2
	3
	4

	1.5
	Оказание информационно-методической и юридической поддержки муниципальным учреждениям дополнительного образования по вопросам организации работы по подготовке к новому учебному году (индивидуальное, групповое консультирование, рассылка информационных писем и нормативных документов, другие формы)
	май-август
	специалисты МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	1.6
	Издание, пересмотр, обновление плановых и распорядительных документов, инструкций, других локальных актов, регламентирующих деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования в новом учебном году
	май-август
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования

	2. Обеспечение пожарной и электробезопасности

	2.1
	Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электроустановок, теплоустановок (вновь назначенных и имеющих удостоверения с истекающим сроком действия)
	по планам муниципальных учреждений дополнительного образования
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	2.2
	Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, исполняющих обязанности и ответственных за пожарную безопасность (вновь назначенных и имеющих удостоверения с истекающим сроком действия) с отрывом от производства (16 часов)
	по планам муниципальных учреждений дополнительного образования 
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	2.3
	Обучение пожарно-техническому минимуму работников, осуществляющих круглосуточную охрану, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях без отрыва от производства (вновь назначенных и имеющих истекающий срок обучения)
	по планам муниципальных учреждений дополнительного образования 
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	2.4
	Обновление  противопожарных уголков в муниципальных учреждений дополнительного образования.

Практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара согласно графику МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	2.5
	Издание приказов на начало учебного года о назначении ответственного за: 
	по графику муниципальных 
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 


10

	1
	2
	3
	4

	
	- противопожарную безопасность в муниципальных учреждений дополнительного образования;

- антитеррористическую защищённость объекта;

- о создании комиссии по охране труда
	учреждений дополнительного образования
	

	2.6
	Выполнение мероприятий по исполнению предписаний ОНД, РПН, ГИТ  г. Ухты 
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	2.7
	Ведение техобслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг»
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	3.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований

	3.1
	Прохождение медицинского осмотра персоналом
	по графикам
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	3.2
	Соблюдение текущей дезинфекции, дератизации
	ежеквартально
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	3.3
	Проведение ревизии и ремонта системы канализации, водоснабжения, отопления
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	3.4
	Проведение ревизии искусственного освещения
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	4. Обеспечение ремонтных работ

	4.1
	Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования
	в каникулярное время
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	4.2
	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную замену труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом отопительного сезона
	май-август
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	4.3
	Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения муниципальных учреждений дополнительного образования перед началом учебного года 
	август
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	4.4
	Оформление Паспортов готовности муниципальных учреждений дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 
	июль-август
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 


11
	1
	2
	3
	4

	5. Профилактика безопасности дорожного движения

	5.1
	Проверка наличия в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования демонстрационных схем «Дом - учреждение дополнительного образования - дом»
	август - сентябрь
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования

	VI. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности

	5.1
	Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет работоспособности через ежемесячное техническое обслуживание
	в течение года
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	5.2
	Корректировка паспортов безопасности
	по мере необходимости 
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	5.3
	Разработка Планов антитеррористических мероприятий
	июнь-август
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	5.4
	Реализация Планов антитеррористических мероприятий
	постоянно
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 

	5.5
	Обучение сотрудников муниципальных учреждений дополнительного образования по ГО и ЧС (19 часов)
	в течение года
	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования 


____________________________________________
Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 20 июля 2020 г. № 1779
График  

приемки   муниципальных организаций, осуществляющих  образовательную деятельность

 и деятельность в области  физической культуры и спорта 

к началу 2020-2021 учебного года

	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Планируемая дата приемки 
	Фактическая дата приемки 
	Принято                   с замечаниями/

без замечаний
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные муниципальному учреждению «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	1. Общеобразовательные организации

	1.1
	МОУ «НШДС №1»
	05.08.2020
	
	
	

	1.2
	МОУ «СОШ № 2»
	30.07.2020
	
	
	

	1.3
	МОУ «СОШ № 3»
	03.08. 2020
	
	
	

	1.4
	МОУ «СОШ № 4»
	10.08. 2020
	
	
	

	1.5
	МОУ «СОШ № 5»
	05.08. 2020
	
	
	

	1.6
	МОУ «СОШ № 7»
	11.08. 2020
	
	
	

	1.7
	МОУ «ООШ № 8»
	10.08. 2020
	
	
	

	1.8
	МОУ «СОШ № 9»
	31.07. 2020
	
	
	

	1.9
	МОУ «СОШ № 10»
	04.08.2020
	
	
	

	1.10
	МОУ «СОШ № 13»
	10.08.2020
	
	
	

	1.11
	МОУ «СОШ № 14»
	07.08.2020
	
	
	

	1.12
	МОУ «СОШ № 15»
	11.08.2020
	
	
	

	1.13
	МОУ «СОШ № 16»
	03.08.2020
	
	
	

	1.14
	МОУ «СОШ № 17»
	07.08.2020
	
	
	

	1.15
	МБОУ «СОШ № 18»
	04.08.2020
	
	
	

	1.16
	МОУ «СОШ № 19»
	05.08.2020
	
	
	

	1.17
	МОУ «СОШ № 20»
	06.08.2020
	
	
	

	1.18
	МОУ «СОШ № 21»
	04.08.2020
	
	
	

	1.19
	МОУ «СОШ № 22»
	10.08.2020
	
	
	

	1.20
	МОУ «НОШ № 23»
	11.08.2020
	
	
	

	1.21
	МОУ«СОШ № 31»
	31.07.2020
	
	
	

	1.22
	МОУ «СОШ № 32»
	31.07.2020
	
	
	

	1.23
	МОУ «Лицей № 1»
	30.07.2020
	
	
	

	1.24
	МАОУ «УТЛ»
	03.08.2020
	
	
	

	1.25
	МОУ «ГИЯ»
	30.07.2020
	
	
	

	1.26
	МВ(с)ОУ «В(с)ОШ»
	05.08.2020
	
	
	


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.  Дошкольные организации

	2.1
	МДОУ «Д/с № 1»
	07.08.2020
	
	
	

	2.2
	МДОУ «Д/с № 2»
	12.08.2020
	
	
	

	2.3
	МДОУ «Д/с № 3»
	06.08.2020
	
	
	

	  2.4
	МДОУ «Д/с № 4»
	06.08.2020
	
	
	

	2.5
	МДОУ «Д/с № 5»
	05.08.2020
	
	
	

	2.6
	МДОУ «Д/с № 6»
	30.07.2020
	
	
	

	2.7
	МДОУ «Д/с № 7»
	03.08.2020
	
	
	

	2.8
	МДОУ «Д/с № 8»
	12.08.2020
	
	
	

	2.9
	МДОУ «Д/с № 9»
	12.08.2020
	
	
	

	2.10
	МДОУ «Д/с № 10»
	10.08.2020
	
	
	

	2.11
	МДОУ «Д/с № 11»
	05.08.2020
	
	
	

	2.12
	МДОУ «Д/с № 12»
	10.08.2020
	
	
	

	2.13
	МДОУ «Д/с № 14»
	03.08.2020
	
	
	

	2.14
	МДОУ «Д/с № 15»
	12.08.2020
	
	
	

	2.15
	МДОУ «Д/с № 16»
	30.07.2020
	
	
	

	2.16
	МДОУ «Д/с № 17»
	30.07.2020
	
	
	

	2.17
	МДОУ «Д/с № 18»
	07.08.2020
	
	
	

	2.18
	МДОУ «Д/с № 19»
	10.08.2020
	
	
	

	2.19
	МДОУ «Д/с № 20»
	10.08.2020
	
	
	

	2.20
	МДОУ «Д/с № 21»
	05.08.2020
	
	
	

	2.21
	МДОУ «Д/с № 22»
	11.08.2020
	
	
	

	2.22
	МДОУ «Д/с № 24»
	03.08.2020
	
	
	

	2.23
	МДОУ «Д/с № 25»
	06.08.2020
	
	
	

	2.24
	МДОУ «Д/с № 26»
	10.08.2020
	
	
	

	2.25
	МДОУ «Д/с № 28»
	03.08.2020
	
	
	

	2.26
	МДОУ «Д/с № 31»
	06.08.2020
	
	
	

	2.27
	МДОУ «Д/с № 32»
	11.08.2020
	
	
	

	2.28
	МДОУ «Д/с № 36»
	31.07.2020
	
	
	

	2.29
	МДОУ «Д/с № 38»
	31.07.2020
	
	
	

	2.30
	МДОУ «Д/с № 40»
	06.08.2020
	
	
	

	2.31
	МДОУ «Д/с № 55»
	05.08.2020
	
	
	

	2.32
	МДОУ «Д/с № 59»
	10.08.2020
	
	
	

	2.33
	МДОУ «Д/с № 60»
	04.08.2020
	
	
	

	2.34
	МДОУ «Д/с № 65»
	04.08.2020
	
	
	

	2.35
	МДОУ «Д/с № 66»
	05.08.2020
	
	
	

	2.36
	МДОУ «Д/с № 69»
	06.08.2020
	
	
	

	2.37
	МДОУ «Д/с № 81»
	11.08.2020
	
	
	

	2.38
	МДОУ «Д/с № 91»
	11.08.2020
	
	
	

	2.39
	МДОУ «Д/с № 93»
	12.08.2020
	
	
	

	2.40
	МДОУ «Д/с № 94»
	04.08.2020
	
	
	

	2.41
	МДОУ «Д/с № 95»
	07.08.2020
	
	
	

	2.42
	МДОУ«Д/с № 102»
	03.08.2020
	
	
	

	2.43
	МДОУ «Д/с № 103»
	03.08.2020
	
	
	

	2.44
	МДОУ «Д/с № 105»
	04.08.2020
	
	
	

	2.45
	МДОУ «Д/с № 107»
	07.08.2020
	
	
	

	2.46
	МДОУ «Д/с № 110»
	11.08.2020
	
	
	


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. Организации дополнительного образования

	3.1
	МУ ДО «ЦЮТ»
	06.08.2020
	
	
	

	3.2
	МУ ДО «ДЦИ»
	06.08.2020
	
	
	

	3.3
	МУ ДО ««Центр творчества им.Г.А.Карчевского»
	06.08.2020
	
	
	

	Муниципальные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственные муниципальному учреждению «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	1
	МУ «СШ № 1»
	05.08.2020
	
	
	

	2
	МУ «СШ № 2»
	06.08.2020
	
	
	

	3
	МУ «СШ единоборств им. Э. Захарова»
	07.08.2020
	
	
	

	4
	МУ «СШ «Юность»
	08.08.2020
	
	
	

	Муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность, подведомственные муниципальному учреждению «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	1
	МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» отделение пгт Водный
	12.08.2020
	
	
	

	2
	МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта»
	12.08.2020
	
	
	

	3
	МУ ДО «ДМШ пос. Ярега» МОГО «Ухта»
	13.08.2020
	
	
	

	4
	МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта»»
	14.08.2020
	
	
	

	5
	МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта»
	14.08.2020
	
	
	


________________________________________________
Приложение № 3
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 20 июля 2020 г. № 1779
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСтВЕННОЙ комиссии по приемке муниципальных организаций, осуществляющих  образовательную деятельность  и деятельность в области  
физической культуры и спорта 

к началу 2020-2021 учебного года

	Метелева М.Н.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» (председатель комиссии)

	Безносикова Н.А.


	-
	 начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя комиссии)

	Сизова Л.Г.
	-
	начальник муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя комиссии)

	Рубан Н.И.
	-
	начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя комиссии)

	Члены комиссии:

	Лайко С.В.
	-
	заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

	Мальцева С.Ю.
	-
	заведующий отделом дошкольного образования муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	Дудкина Е.Ю.


	-
	директор муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»

	Веснина Т.Н.
	-
	председатель Ухтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

	Зайцев А.С.
	-
	заведующий отделом по организационно-методической работе муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	Нечаева И.Л.
	-
	главный специалист муниципального учреждения «Управление культуры  администрации МОГО «Ухта»

	Петрова М.М.
	-
	ведущий эксперт муниципального учреждения «Управление культуры   администрации МОГО «Ухта»

	Иванова Н.В.
	-
	старший эксперт муниципального учреждения «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»


____________________________________________
