[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	13 декабря 2024 г.
	
	№
	3714
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от                         4 августа 2020 г. № 1961 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального округа «Ухта», администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                                 4 августа 2020 г. № 1961 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ» (далее - постановление) изменения следующего содержания:

1.1. В Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением: 

1.1.1. Раздел V «Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.1.2. Приложение № 2 дополнить таблицей 13 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. В таблице 1 приложения № 3: 

а) абзац второй графы 3 позиции 1.2 изложить в следующей редакции:
«Ответ «Да» - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей),  установленных для достижения 
2

целей Стратегии либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов (показателей) в Стратегии».

б) позицию 2.4 изложить в следующей редакции:

 «

	2.4.
	Соблюдены ли сроки утверждения плана реализации муниципальной программы (внесения в него изменений) в целях приведения его в соответствие с муниципальной программой  
	Изучение таблицы 13 приложения № 2 к Методическим указаниям. 

Ответ «Да» - план реализации утвержден (приведен в соответствие с муниципальной программой) в установленные Порядком сроки
	Управление экономического развития
	<Ц>
	1 или 0
	2% или 0%


».

в) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:
«

	3.1.
	Соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий
	Изучение таблицы 9 приложения № 2 к Методическим указаниям.

Ответ «Да» - основные мероприятия и контрольные события выполнены в установленные сроки
	Управление экономического развития
	<Ц>
	1 или 0
	5% или 0%


».

г) позицию 4.1 изложить в следующей редакции:

«

	4.1.
	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы


	Изучение данных таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям.

Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы, а также целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий, по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей)
	Управление экономического развития
	<Ц>
	0,00
	0,00%


».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных     лиц    администрации    муниципального    округа     «Ухта»     в 
3
соответствии с распоряжением администрации муниципального округа «Ухта» о распределении служебных обязанностей в администрации муниципального округа «Ухта».
Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководитель администрации





 М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 13 декабря 2024 г. № 3714
«V. Подготовка годовых отчетов 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

15. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) содержит:

I. Титульный лист к годовому отчету.

II. Текстовую часть годового отчета:

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

III. Приложение к годовому отчету, которое включает следующие таблицы:

Таблица 8 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный год муниципальной программы»;

Таблица 9 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год»;

Таблица 10 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям «Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы за отчетный год»;

Таблица 11 «Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми»;

Таблица 13 «Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за отчетный год»;

Таблица 1 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям «Анкета для оценки эффективности муниципальной программы».

5. Титульный лист к годовому отчету содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

- отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

- дата составления отчета;
2

- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

16. Титульный лист подписывается руководителем отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации муниципального округа «Ухта», казенного учреждения муниципального округа «Ухта» - ответственного исполнителя муниципальной программы, согласовывается заместителем руководителя администрации муниципального округа «Ухта», курирующим деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы.

17. Текстовая часть годового отчета формируется следующим образом. 

17.1.В части 1 «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год» приводится информация об основных результатах реализации муниципальной программы, достигнутых в отчетном году, в объеме 2 - 3 страниц в целях включения ее в годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год.

В случае превышения (или недостаточности) объема отчет считается некорректным и подлежит возврату на доработку.

17.2. В части 2 «Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы» указывается обобщенная информация о количестве:

· основных мероприятий, исполненных в полном объеме, в общем числе запланированных в отчетном году основных мероприятий подпрограммы (задачи) муниципальной программы; 

· целевых индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, в общем числе запланированных в отчетном году целевых индикаторов (показателей) подпрограммы (задачи) муниципальной программы.

17.3. В части 3 «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности» отражаются следующие сведения:

· запланированные и фактические объемы бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

· предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы;

· обоснования возникновения экономии бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы  в отчетном году;

· обоснования перераспределений бюджетных ассигнований и иных средств между мероприятиями муниципальной программы  в отчетном году.

17.4. В части 4 «Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы» приводится информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы, осуществляемой ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности согласно приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.

17.5. В части 5 «Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год» указывается количество внесенных в муниципальную программу изменений за отчетный год. 
3

17.6. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в части 6 «Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу» представляются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

18. Приложение к годовому отчету формируется следующим образом.

18.1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный год муниципальной программы отражаются в соответствии с таблицей 8 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям с обоснованием отклонений по целевым индикаторам (показателям), плановые значения по которым перевыполнены более чем на 10% или не достигнуты.

Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы, задачи) в отчетном году определяется отношением фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) к их плановым значениям, выраженная в процентах.

Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) необходимо начинать отражать со слов «Плановое значение достигнуто» или «Плановое значение не достигнуто».

18.2. Сведения о степени выполнении основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год отражаются в таблице 9 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям.

В таблице 9 указывается подробная информация о реализации всех основных мероприятий (мероприятий), наступлении контрольных событий в отчетном году с обязательным обоснованием причин невыполнения основных мероприятий (мероприятий), а также причин ненаступления или наступления с нарушением сроков контрольных событий.

Для выявления степени исполнения плана реализации проводится сравнение фактических сроков реализации основных мероприятий (мероприятий), наступления контрольных событий плана реализации с запланированными, а также оценка фактических результатов реализации основных мероприятий (мероприятий).

Информацию о фактических результатах реализации основных мероприятий (мероприятий) необходимо начинать отражать со слов «Выполнено» или «Не выполнено».

Основное мероприятие считается «Не выполненным» если не достигнуто плановое значение целевого индикатора (показателя), характеризующего результат его реализации (индикатор мероприятия).

18.3. Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы за отчетный год представляется в соответствии с таблицей 10 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

18.4. Информация о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
4

из республиканского бюджета Республики Коми представляется в соответствии с таблицей 11 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям.

18.5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в отчетном году представляется в соответствии с таблицей 13 приложения № 2 к настоящим Методическим указаниям.

18.6. Анкета для оценки эффективности муниципальной программы формируется в соответствии с таблицей 1 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям.».

_______________________________
Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 13 декабря 2024 г. № 3714
«Таблица 13

Информация

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«_________________________________________» за отчетный год

	№ п/п
	Постановление администрации муниципального округа «Ухта» об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений
	Распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений
	Описание вносимых изменений (краткое изложение)

	
	Наименование  и реквизиты
	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей
	Наименование и реквизиты <1>
	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> указывается наименование и реквизиты распоряжения администрации муниципального округа «Ухта» (локального акта ответственного исполнителя), утвержденного в целях приведения плана реализации в соответствие с муниципальной программой, реквизиты которой отражены в графе 2.».

__________________________________

