[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	02 апреля 2020 г.
	
	№
	897
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О подготовке и проведении на территории МОГО «Ухта» празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Во исполнение Указа Президента от 09 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», распоряжения Правительства Республики Коми от            14 ноября 2018 г. № 471 «План мероприятий по подготовке и проведению в Республике Коми празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», администрация постановляет: 

1. Утвердить состав городского организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению на территории МОГО «Ухта» празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта»



                      М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

02 апреля 2020 г. № 897
Состав городского организационного комитета «Победа» 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	Османов М.Н.
	-
	глава МОГО «Ухта» - руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета;

	Коненков Г.Г.
	-
	председатель Совета МОГО «Ухта», сопредседатель оргкомитета*;

	Метелева М.Н.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета.


Члены оргкомитета:

	Агиней Р.В.
	-
	ректор ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*; 

	Анисимов А. В.
	
	председатель ООС «Ухтинский городской комитет защиты мира»*;

	Артемьев П.П.
	-
	первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»;

	Безносикова Н.А.
	-
	начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;

	Борцов Г.В.


	-
	заместитель директора НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»*;

	Быкова О.В.
	-
	директор МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»; 

	Горностаева Е.А.
	-
	заведующий филиалом ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности администрации Главы  Республики Коми»*;

	Грох Е.А.
	-
	заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»;

	Гусев Е.В. 
	-
	заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»*;

	Дернова Н. Н.
	-
	начальник организационного отдела администрации МОГО «Ухта»

	Домашкин С.А.
	-
	начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»;

	 Донин С.Н. 
	-
	заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка»*;

	Жбанникова  Е.П.
	-
	и.о. начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

	Крайн Г.В.
	
	и.о начальника Финансового управления  администрации МОГО «Ухта»

	Курбанова О.И.
	-
	начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»;

	Логинова Е.А.
	
	начальник отдела по делам молодежи  МУ  «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	Максимова О.С.
	-
	директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Ухты»*;

	Мусов М.М.
	-
	военный комиссар городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов Республики Коми*;

	Носкова  Е. С. 
	
	начальник Управления Пенсионного фонда России в городе . Ухте Республики Коми (межрайонное); *

	Носов В.И.
	-
	начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»; 


2
	Оловян А.В.
	-
	начальник отдела МВД России по городу Ухте, полковник полиции*;

	Полуянов В.П.
	
	начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;

	Розе А.А.
	
	ведущий специалист УОП ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»*;

	Рубан Н.И.
	-
	начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

	Сизова Л.Г.
	-
	начальник МУ «Управление физической культуры и спорта администрации МОГО «Ухта»;

	Тягун С.Л.
	-
	главный архитектор администрации МОГО «Ухта»;

	Филиппова О.А.
	
	начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром  трансгаз Ухта*;

	Шаховцев А.В.
	-
	председатель Ухтинского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов*;

	Швец А. Б.
	-
	заместитель генерального директора АО «Транснефть-Север»*;

	Шинкаренко С.В.
	-
	заведующий Ухтинского  межтерриториального отдела организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК»*;

	Шубина Т.Г.
	-
	 начальник социального отдела Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации  МОГО Ухта»;

	Чемезов А.С.
	
	начальник Управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*;
руководитель регионального штаба Коми регионального отделения  молодежной  общероссийской общественной организации «Российские  студенческие отряды»*

	Щелканова Е.А.
	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации 


Примечание: 

(*) -  по согласованию

________________________________
Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

02 апреля 2020 г. № 897
План мероприятий  

по подготовке и проведению на территории МОГО «Ухта» празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	срок

исполнения
	Ответственный 

исполнитель 

	Организационные мероприятия

	1. 
	Проведение заседаний оргкомитета, рабочих групп по подготовке праздничных мероприятий
	2020 г.

январь - май
	Глава МОГО «Ухта»- руководитель администрации МОГО «Ухта», 
Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;

	2. 
	Организация приглашений на городские  мероприятия
	апрель 2020 г.
	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по  вопросам организации деятельности администрации МОГО «Ухта»; 
организационный отдел администрации МОГО «Ухта»

	3. 
	Организация поздравления и вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, иным лицам в установленном порядке (по отдельному плану)


	2020 г. март-май
	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по  вопросам организации деятельности администрации МОГО «Ухта»; 
Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам; 
организационный отдел администрации МОГО «Ухта»; 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты»*;
Предприятия и организации МОГО «Ухта»*

	4. 
	Организация и проведение торжественного приема Главой МОГО «Ухта» - руководителем администрации МОГО «Ухта»,  Председателем Совета МОГО «Ухта» ветеранов Великой Отечественной войны, активистов ветеранских общественных организаций по случаю 75-ой  годовщины Победы  
	май

2020 г.


	Заместитель
руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;
Социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы    администрации МОГО «Ухта»; Ухтинский городской Совет ветеранов*.


2
	5. 
	Организация работы по приведению в порядок и благоустройству  мемориальных мест, памятников и обелисков, установленных в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, мемориальных досок, могил ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе организация молодежных патриотических благотворительных акций и экологических  субботников по очистке территорий от накопившегося мусора)
	2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; МКП «Горзеленхоз»;

Местная общественная организация Молодежный Совет   МОГО «Ухта»; 
Волонтерские объединения, молодежные общественные формирования*; 
Ухтинский городской Совет ветеранов*; 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*; 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

	Основные городские мероприятия, посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	6. 
	Организация и проведение на территории МОГО «Ухта»  благотворительного марафона                «Мы - наследники Великой Победы», посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	2019 -            2020 г.
	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;

Социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта»;
Ухтинский городской Совет ветеранов*; 
Предприятия и организации МОГО «Ухта»*.

	7. 
	Муниципальная акция «Знамя Победы»
	ноябрь  2019 - май 2020 г.г.
	МУ «Управление образования» администрации  МОГО «Ухта»; 
МУ «ИМЦ» г.Ухты;  
Ухтинский городской Совет ветеранов*

	8. 
	Городской конкурс сочинений           «Мы - этой памяти верны… (Мои родные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)»
	февраль- апрель 2020 г.
	Ухтинский городской Комитет защиты мира»*; 
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
МУ «ИМЦ» г.Ухты

	9. 
	Муниципальная акция «Вахта памяти»
	апрель -
май 

2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*

	10. 
	Организация и участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка»
	апрель - май

2020 г.
	Администрация МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;
 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*; 
Предприятия и организации МОГО «Ухта»*


3
	11. 
	Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
	7 мая
2020 г.


	МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*

	12. 
	Торжественный вечер и театрализованное представление, «Прощанье с юностью, с Победой встреча!», посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	7 мая 2020г.

.
	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам; Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации МОГО «Ухта»;

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», организационный отдел администрации МОГО «Ухта»; социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы  администрации МОГО «Ухта»; 
Ухтинский городской Совет ветеранов*;

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*

	13. 
	Организация и проведение торжественной церемонии возложения цветов к памятникам ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (по отдельному плану)
	8 мая

2020 г.

	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам; Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности администрации МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;  
организационный отдел  администрации МОГО «Ухта».

	14. 
	Организация и проведение торжественного митинга «Слава тебе, Победитель Солдат!» у Памятника ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
	9 мая 
2020 г.


	Заместитель
руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;
МУ «Управление культуры администрации
МОГО «Ухта»; 
Ухтинский городской Совет ветеранов*

	15. 
	Организация и проведение акции  «Бессмертный полк» 
	9 мая 
2020 г.


	Заместитель
руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;


4
	
	
	
	МУ «Управление ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*;

Предприятия и организации МОГО «Ухта»*.

	16. 
	Организация и проведение   торжественного прохождения колонн парадных расчетов на Первомайской площади
	9 мая
2020 г.
	МУ «Управление ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;  
Военный комиссар городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов Республики Коми*.

	17. 
	Организация и проведение театрализованного представления «Победный май» на Первомайской площади 
	9 мая 
2020г.


	Заместитель
руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам;

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	18. 
	Массовое гуляние «Рассказы военного времени» в городском  парке КИО
	9 мая


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	19. 
	Праздничный концерт: Октябрьская площадь, корпус «Е» УГНК 
	9 мая


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	20. 
	Реконструкция полевой кухни: площадь Связи
	9 мая
13.00ч.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	21. 
	Танцевальный вечер «Рио-Рита» в сопровождении духового оркестра МАУ «Городской Дворец культуры»: летняя эстрада Набережная Газовиков
	9 мая

16.00ч.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	22. 
	Городская минута молчания. Народно-патриотическая акция «Народный хор Победы» у Памятника ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
	9 мая 
2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	23. 
	Танцевальный марафон «Вальс Победы»:

- Площадь перед МАУ «Городской Дворец культуры».
	9 мая 
2019 г.

	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».



	24. 
	Организация и проведение праздничного концерта на Комсомольской площади «Не смолкнет слава тех военных лет».
	9 мая 
2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	25. 
	Флеш-моб «Катюша» на  Комсомольской площади 
	9 мая 
2020 г.

	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

	26. 
	Проведение праздничного фейерверка                                                            (район АО «Транснефть - Север»)
	9 мая 
2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»


5
	27. 
	«Дорогой героев» - торжественное открытие мемориальных досок: 
- Герою Советского Союза              М.Д. Никишину;

- кавалеру трех орденов Славы                  В.А. Забоеву
	май 
2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	28. 
	Акция «Свеча памяти», приуроченная ко дню начала  Великой Отечественной войны
	04.00 час

22 июня 2020 г.
	Местная общественная организация Молодежный Совет МОГО «Ухта»;

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»*

	29. 
	Организация благотворительной акции по предоставлению бесплатного проезда ветеранам Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла на постоянной основе.
	2020 г.
	Транспортный отдел МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»;

перевозчики: ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие», ООО «Автолайн».*

	Мероприятия в учреждениях культуры, посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	30. 
	Кинофестиваль военно- патриотического кино «Не смолкнет слава тех военных лет»:                           МАУ «Городской Дворец культуры», МУ «Водненский Дом культуры», МУ «Ярегский Дом культуры»
	январь-

май 2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	31. 
	Тематический концерт «Мы за Родину пали, но она спасена», посвященный Ржевской битве  1941-1943 г.г., Дню защитника Отечества. МАУ «Городской Дворец культуры»
	21 февраля

17.00ч.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	32. 
	Конкурс чтецов среди воспитанников МДОУ«Нам нужен мир»: Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова
	27-28 февраля
2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	33. 
	Театрализованная программа «Послевоенное танго»: МАУ «Городской Дворец культуры»
	20 марта 2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	34. 
	Фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Я помню, я горжусь» МУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»:
	март 
2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	35. 
	Открытый городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, жизнь»: МАУ «Городской Дворец культуры»
	21-22 марта 2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»


6

	36. 
	VI Открытый муниципальный конкурс фортепианных ансамблей «Вдвоем веселей»: МУ ДО «Детская  музыкальная школа №2»
	28 марта

2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	37. 
	«Победой кончилась война!»: городской конкурс чтецов среди дошкольников МОГО «Ухта»: Центральная детская библиотека им А.П. Гайдара
	март

2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	38. 
	Театрализованный концерт «Дети войны»: МАУ «Городской Дворец  культуры»
	10 апреля 2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	39. 
	Патриотический кинолекторий в рамках Всероссийской программы «Виртуальный концертный зал»: МАУ «Городской Дворец  культуры»
	апрель

2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	40. 
	Тематическая программа «Нежные струны души и сердца»: МАУ «Городской Дворец культуры», фойе 2 этажа
	19 апреля 2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	41. 
	Музыкальная гостиная «Песня в военной шинели» с участием хора ветеранов: МАУ «Городской Дворец  культуры», фойе 2 этажа  
	15 апреля

2020 г.


	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	42. 
	Молодежный краеведческий форум «Память и слава»: МУ «Центральная библиотека»
	25 апреля 2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	43. 
	«Читаем детям о войне»: участие в Международной акции: Центральная детская библиотека им А.П. Гайдара
	май 2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	44. 
	 Участие в республиканском этапе фестиваля народного творчества «Салют Победы» в рамках Всероссийского фестиваля с концертной  программы  «А поле  все помнит, Земля не забыла…» в городе Сыктывкаре.
	3мая

2020 г.

	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	45. 
	Общегородской конкурс  изобразительного искусства «И все-таки мы победили!». МУ ДО «Детская художественная школа»
	апрель-

май

2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	46. 
	Реэкспозиция музейной экспозиции «Ухта и ухтинцы в годы Великой Отечественной войны»: МУ «Историко- краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я.Кремса
	2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	47. 
	Праздничный концерт  «Споемте, друзья»: Центр коми культуры                  им. Б.Ф. Шахова
	май

2020 г.
	МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»


7
	Спортивные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	48. 
	Чемпионат Северо-Западного Федерального округа в г.Ухта по лазертагу
	февраль 2020 г.


	ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный  технический университет»*

	49. 
	Первенство Республики Коми  в г. Ухта по многоборью  всероссийского физкультурно – спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» в программе Армейских Международных игр «АрМИ» 
	март- апрель 2020 г.


	ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный  технический университет»*

	50. 
	Проведение хоккейного турнира среди команд ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
	апрель- май 2020 г.
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

	51. 
	Турнир по шахматам
	май 2020 г.

	МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	52. 
	Первенство МОГО «Ухта» по самбо
	май 2020 г.
	МУ «Управление

физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	53. 
	Соревнования по плаванию среди юношей и девушек

	7 -8 мая 2020 г.
	МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»

	54. 
	Спартакиада допризывной призывной молодежи МОГО «Ухта»
	2020 г.
	МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	55. 
	Турнир по любительскому дворовому футболу «Мяч Победы»
	2020 г.
	Благотворительный фонд «Выбираю жизнь»

	Мероприятия в учреждениях образования, посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	56. 
	Проведение Всероссийских исторических квестов для молодежи
	в течение
2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта; ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»* ВООД «Волонтеры Победы»*

	57. 
	Подготовка и открытие экспозиции «Учителя, прошедшие войну…» в Музее Образования. Организация тематических экскурсий.
	январь - май

2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МОУ «Лицей № 1»

	58. 
	Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
	январь 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты

	59. 
	Организация выхода обучающихся на тематическое мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда
	27 января 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты

	60. 
	Организация и проведение муниципального конкурса исследовательских работ младших 
	27-28 января 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты, МОУ «ГИЯ»


8
	
	школьников «Юный исследователь - 2020», номинация «Историческая память»
	
	

	61. 
	Торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
	28 января 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», штаб местного отделения «Юнармия»

	62. 
	Организация и проведение муниципальной конференции для обучающихся «Наследники Победы»
	14 февраля 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «ИМЦ» г.Ухты

	63. 
	Организация и проведение III муниципального конкурса - фестиваля детской песни «Крылатые качели
	15 февраля 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

МУ ДО «ДЦИ» г.Ухты

	64. 
	Организация и проведение городского молодежного форума «11»
	22 февраля 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

	65. 
	Организация и проведение муниципальных соревнований по плавающим моделям среди младших школьников «Регата-2020», посвящённых Дню защитника Отечества  и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
	22 февраля 2020 г.
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты

	66. 
	Организация и проведение Республиканского фестиваля «Кадетская честь»
	27-28 февраля 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», 
МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МОУ «СОШ № 18, 
МУ ДО «ЦТ им. Г.А. Карчевского»

	67. 
	Организация и проведение республиканской научно-практической образовательной конференции «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи: наследие и наследники» (в рамках фестиваля)
	28 февраля 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», 
МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МОУ «СОШ № 18

	68. 
	Организация и проведение республиканской детско-юношеской научно-практической конференции «Наследники Победы» (в рамках фестиваля)
	28 февраля 2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», 
МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МОУ «СОШ № 18

	69. 
	Организация и проведение  городского конкурса чтецов на коми языке «Коми кыв. Коми язык»
	28 февраля 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты, 
МОУ «СОШ № 3»



9
	70. 
	Организация и проведение  Открытого IX муниципального фестиваля радиоуправляемых моделей «Кубок Тимана – 2020»
	29 февраля - 1 марта

2020 г.
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты

	71. 
	Организация и проведение муниципального конкурса рисунков «Тропинка в детство». Тема «Война. Победа. Память»
	февраль - март 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты,

МУ ДО «ЦТ 
им. Г.А. Карчевского»

	72. 
	Организация и проведение муниципального конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ «Победой кончилась война!»
	Февраль - март 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты,

ЦДБ им. А.П. Гайдара

	73. 
	Организация и проведение муниципального конкурса рисунков и поделок «Во славу Российского флота»
	февраль - май 2020 г.
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты

	74. 
	Организация и проведение фестиваля музыкального творчества воспитанников ДОУ «На улице Мира»
	12 марта 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МАУ «ГДК»

	75. 
	Организация и проведение муниципального конкурса чтецов на коми языке среди воспитанников ДОУ «Миянлы колö мир» «Нам нужен мир»
	март

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты
МУ «ЦКК им. Б. Ф. Шахова»

	76. 
	Организация и проведение муниципальных соревнований ДОУ «Лыжные гонки»
	март

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	77. 
	Организация и проведение муниципального смотра-конкурса школьных творческих коллективов «По страницам добрых книг»  
	17 марта (просмотр), 19 марта 2020 г. (финал)
	МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МАУ «ГДК»

	78. 
	Организация и проведение театрального фестиваля «Забава» среди воспитанников ДОУ
	апрель

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

МАУ «ГДК»

	79. 
	Организация и проведение XXII смотра художественной самодеятельности образовательных учреждений «Весенние роднички»  
	апрель

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МУ ДО «Центр творчества                           им. Г.А. Карчевского»

	80. 
	Организация и проведение муниципальной интеллектуальной игры «Эрудит» среди учащихся 1 классов и воспитанников МДОУ
	апрель

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	81. 
	Организация и проведение II городского турнира по шашкам среди детей МДОУ старшего школьного возрастом «Победный старт»
	апрель

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	82. 
	Проведение эстафеты добрых дел  (изготовление поздравительных 
	апрель, май

2020 г.
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты


10
	
	открыток и сувениров для ветеранов, поздравления на дому с Днем Победы участников Великой Отечественной войны и их близких)
	
	

	83. 
	Организация и проведение городской акции «Парад войск» среди воспитанников ДОУ
	май

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	84. 
	Организация и проведение муниципального мероприятия «Школа Победы»
	май

2020 г.
	МУ ДО «ЦТ им. Г.А. Карчевского (ОГПВМ)

	85. 
	Проведение лицейского митинга «Вечная память героям» у Памятника ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
	7 мая 

2020 г.
	МОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина»

	86. 
	Организация и проведение муниципального флешмоба среди воспитанников МДОУ «Читаем стихи о войне»
	8 мая
2020 г.


	МУ «ИМЦ» г.Ухты, МДОУ



	87. 
	Участие в городском митинге «Слава тебе, Победитель Солдат!» у Памятника ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
	9 мая

2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»,

МУ «ИМЦ» г.Ухты, 
МОУ «СОШ № 18»,

общеобразовательные организации

	88. 
	Участие в финале республиканской спортивно-патриотической игры «Орленок»
	май 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	89. 
	Организация и проведение учебных сборов для юношей 10 классов 
	май 2020 г.
	МУ «ИМЦ» г.Ухты

	90. 
	Организация итоговой муниципальной выставки творческих работ учащихся технической и художественной направленности «Салют, Победа!»
	май

2020 г.
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты

	91. 
	Участие в летних соревнованиях по авиамоделированию и судомоделированию в рамках Республиканского слёта юных техников
	май, июнь

2020 г. Сыктывкар
	МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты

	92. 
	Организация и проведение военно-патриотического слета имени Героя России А. И. Алексеева
	1 неделя июня

2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (отдел по делам молодежи)

	93. 
	Участие в республиканском конкурсе «Лучший призывник-2020»
	август

2020 г.
	МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (отдел по делам молодежи)

	94. 
	Организация и проведение соревнований по легкой атлетике «Веселые эстафеты» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
	ноябрь

2020 г.
	МУ «ИМЦ» г. Ухты


11
	Мероприятия в населенных пунктах МОГО «Ухта», посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,

	95. 
	Проведение ремонтных работ памятного знака воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны пгт Водный (Средства благотворительного марафона «Мы- наследники Великой Победы»
	2020 г.г.
	Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;

	96. 
	Организация акции «Милосердие» в пгт Ярега


	апрель-май
2020 г.
	Совет ветеранов пгт Ярега, Ярегский территориальный отдел; МОУ «НОШ № 23», МОУ «СОШ № 15»

	97. 
	Организация и проведение торжественных собраний, праздничных концертов, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  во всех пгт и пст МОГО «Ухта»
	май 2020 г.
	Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	98. 
	Организация и проведение митингов, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в             пгт Ярега, пгт Водный, пгт Боровой, пгт Шудаяг, пст Седью, пст Кэмдин, с.Кедвавом и д.Поромес МОГО «Ухта»
	май 2020 г.
	Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	99. 
	Организация и проведение акции «Бессмертный полк» в пгт Ярега, пгт Водный, пгт Боровой, пст Шудаяг, с.Кедвавом МОГО «Ухта»
	май 2020 г.
	Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;  
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	100. 
	Вечер для ветеранов Великой Отечественной войны в пгт Ярега:  фуршет и концерт «Праздничная весна»  
	8 мая 
2020 г.
	НШПП «Яреганефть»*, 
МУ «Ярегский ДК», 
Совет ветеранов пгт Ярега

	101. 
	Массовые праздничные гулянья во всех пгт и пст МОГО «Ухта», посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-                       1945 годов.  
	09 мая

2020 г.


	Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

	Мероприятия в учреждениях здравоохранения в МОГО «Ухта», посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	102. 
	Организация и проведение диспансерных и профилактических осмотров инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», несовершеннолетних узников концлагерей и фашистских гетто, членов семей погибших и умерших 
	2020 г.
	ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»*;

ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» пгт. Ярега *




12

	
	участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе с использованием мобильных медицинских и патронажных бригад в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г.                   № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг», с размещением наглядной информации в медицинских организациях Республики Коми, на их официальных сайтах в рамках проведения «месячника внимания»
	
	

	103. 
	Организация оказания на дому консультативной (диагностической и лечебной) помощи маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам, патронажными бригадами
	2020 г.
	ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»*

ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» пгт Ярега *



	104. 
	Организация торжественных мероприятий, концертов для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, находящихся на стационарном лечении ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1»
	май 2020 г.
	ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1»*

	105. 
	Организация торжественных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, которые работали в государственных медицинских организациях МОГО «Ухта»
	апрель - май 2020 г.
	Лечебно-профилактические учреждения на территории МОГО «Ухта»

	106. 
	Организация медицинского сопровождения в период проведения митинга, парада, и торжественных праздничных мероприятий МОГО «Ухта»
	май 2020 г.
	ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи» *

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»*

	Мероприятия  в учреждениях ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты»

	107. .
	Предоставление республиканской

денежной выплаты лицам,

родившимся и проживавшим на

территории СССР в период с 22

июня 1928 года по 3 сентября 1945
	май-

декабрь

2020 г.


	ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты»*


13
	
	года, в связи с празднованием Дня

Победы в Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 годов
	
	

	108. 
	Предоставление республиканской денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов следующим  категориям граждан:

1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

2) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
	в течение 2020 г.
	ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты»*


	109. 
	Организация целевого заезда для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка»
	май 2020 г.
	ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты»*;
Ухтинский городской Совет ветеранов*

	110. 
	Организация торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной войны на базе учреждений социальной защиты населения:

- организация концертов,  конкурсов, выставок прикладного творчества, просмотра фильмов, выпуска фотостендов о ветеранах Великой Отечественной войны и др.
	апрель-май

2020 г.
	ГБУ РК «ЦСЗН г.Ухты» *

	111. 
	Поздравление ветеранов войны на дому из числа получателей социальных услуг АНО «Тиман»

	29 и 30 апреля
2020 г.
	АНО «Тиман»*…

	Мероприятия на предприятиях и организациях МОГО «Ухта»,  посвященные 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	112. 
	Организация экспозиции «75 лет Великой Победе» в выставочном зале ООО «Газпром трансгаз Ухта»
	май 2020 г.
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

	113. 
	Организация поздравления с праздником Победы ветеранов  Великой Отечественной войны, ранее работавших на предприятиях (концерты, вечера  встречи)
	май 2020 г.
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»*;

АО «Траснефть - Север»;*

ООО «ЛУКОЙЛ – УНП»*; 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»*




14
	114. 
	Организация мероприятий по поддержанию кадетского движения, патриотического воспитания молодежи
	2020 г.
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

	115. 
	Проведение встреч активистами ветеранского движения с учащимися подшефных школ в рамках патриотического воспитания
	апрель- май 2020 г.
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»*

	116. 
	Проведение интеллектуальной викторины в школах региона присутствия АО «Транснефть - Север» Советом молодых специалистов
	2020 г.
	АО «Транснефть- Север»*

	117. 
	Проведение конкурса детских рисунков ко Дню Победы
	апрель- май 2020 г.
	ООО «ЛУКОЙЛ - УНП»*

	118. 
	Организация выставки творчества детей работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» - «Мы - наследники Победы»
	2020 г.
	ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»*

	119. 
	Открытый лекторий ко Дню      Победы - встречи ветеранов и молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ - УНП»
	2020 г.
	ООО «ЛУКОЙЛ - УНП»*

	120. 
	Туристический слет с участием ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ - УНП»
	июнь 
2020 г.
	ООО «ЛУКОЙЛ - УНП»*

	Информационная поддержка мероприятий,  посвященных 75-летию Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

	121. 
	Создание на портале раздела, посвященного 75-летию Победы. В разделе будут отображаться новости по теме, доступ к архиву воспоминаний ветеранов, перечень памятных дат.
	2020 г.
	Администрация МОГО «Ухта», отдел информации и связей с общественностью

	122. 
	Подготовка материалов о ветеранах и ключевых исторических датах Великой Отечественной войны.
	2020 г.
	Администрация МОГО «Ухта», отдел информации и связей с общественностью

	123. 
	Организация освещения мероприятий, проводимых на территории МОГО «Ухта».
	2020 г.
	Администрация МОГО «Ухта», отдел информации и связей с общественностью

	Мероприятия по благоустройству  и оформлению города

	124. 
	1. работы по санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства города;

2. посадка луковиц тюльпанов в цветники города, в том числе у «Вечного огня»;

3. работы по благоустройству территории Мемориала ухтинцам, погибшим в годы ВОВ;


	2020 г.
	МУ УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»



15
	
	4. ремонт ограждений памятных знаков и мемориалов города, путем изготовления и установки недостающих секций
5. в местах массового пребывания граждан в парках города, запланирована установка дополнительных урн и скамеек;

6.будет произведена уборка территорий до и после проведения общегородских мероприятий;

7. запланировано включение праздничной иллюминации
	
	

	125. 
	Проведение информационно-консультационной работы с руководителями организаций города по вопросу размещения праздничной информации
	до 8 мая 2020 г.
	Главный архитектор администрации МОГО «Ухта»

	126. 
	Проведение работы с рекламо распространителями по вопросу предоставления безвозмездной и/или возмездной основе наружных средств информирования (щитов, стендов перетяжек, электронных табло и иных рекламных конструкций) для размещения праздничной информации
	до 8 мая 2020 г.
	Главный архитектор администрации МОГО «Ухта»

	127. 
	Организация Городского конкурса «75 лет Победы» на лучшее обустройство и оформление муниципального образования городского округа «Ухта» посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	апрель - май 2020 г.
	Главный архитектор администрации МОГО «Ухта»

	128. 
	Проведение информационно-консультационной работы с руководителями организаций города по вопросу размещения праздничной информации
	до 8 мая 2020 г.
	Главный архитектор администрации МОГО «Ухта»


Примечание:  * - по согласованию

_________________________________
