[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	26 июня 2019 г.
	
	№
	1978
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О проведении городского праздника, посвященного Дню молодежи

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от   24 июня 1993 г. № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:

1. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Программу мероприятий, посвященных Дню молодежи (далее - Программа), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Провести на территории МОГО «Ухта» городской праздник, посвященный Дню молодежи (далее городской праздник) 29 июня и 30 июня 2019 года согласно Программе, утвержденной настоящим постановлением.

4. Возложить ответственность:

- за организацию и проведение городского праздника - на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»»;

- за установку дополнительных мусорных контейнеров и биотуалетов в местах проведения городского праздника, за установку металлических леерных ограждений - на МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»;

- за уборку и подготовку территории на Комсомольской площади и стилобате МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» к городскому празднику - на МКП «Ухтаспецавтодор».

5. Управлению экономического развития администрации МОГО «Ухта» провести работу с организациями торговли, расположенными на территории МОГО «Ухта», предложив мероприятия по ограничению розничной продажи алкогольной продукции 29 июня и 30 июня 2019 г.
2
6. Начальнику народной дружины, МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» во взаимодействии с правоохранительными органами организовать дежурство30 июня 2019 г. в период с 16 час. 30 мин. до     22 час. 00 мин. от перекрестка проспекта Ленина и проспекта Космонавтов в сторону офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» по проспекту Ленина до домов 39, 28 у МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» во время проведения городского праздника, посвящённого Дню молодежи. 

7. Ограничить движение транспорта 30 июня 2019 г. в период с 16 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин. от перекрестка проспекта Ленина и проспекта Космонавтов в сторону офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» по проспекту Ленина до домов 39, 28 у МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» во время проведения городского праздник, посвящённого Дню молодежи. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте обеспечить охрану общественного порядка в районе проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи:

- 29 июня 2019 г. в период с 09 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. на песчаных площадках на берегу р.Ухта (у бассейна «Юность») для проведения открытого городского турнира по пляжному волейболу;

- 30 июня 2019 г. в период с 09 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. на песчаных площадках на берегу р.Ухта (у бассейна «Юность») для проведения открытого городского турнира по пляжному волейболу;

- 30 июня 2019 г. в период с 13 час. 00 мин. до 21 час. 30 мин. на стилобате МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»;

- 30 июня 2019 г. в период с 16 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин. от перекрестка проспекта Ленина и проспекта Космонавтов в сторону офиса              ООО «Газпром трансгаз Ухта» по проспекту Ленина до домов 39, 28 у                     МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» во время проведения городского праздника, посвящённого Дню молодежи. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                     М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 26 июня 2019 г. № 1978
Состав городского организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню молодежи

	Метелёва М.Н.


	-
	заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета;

	Быкова О.В.
	-
	начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»», заместитель председателя оргкомитета;

	Члены оргкомитета:
	
	

	Грох Е.А.
	-
	заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»;

	Гуменюк Т.П.
	-
	заместитель директора МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО Ухта;

	Зарубин В.В.
	-
	председатель Молодежного Совета при администрации МОГО «Ухта»*;

	Кувшинов Д.В.


	-
	начальник МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

	Курбанова О.И.

	-


	начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»;

	Логинова Е.А.
	-
	заведующий отделом по делам молодежи                     МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;

	Оловян А.В.


	-
	начальник отдела МВД России по городу Ухте полковник полиции*;

	Полуянов В.П. 

	-
	начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;

	Сизова Л.Г.
	-
	начальник МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»;

	Сумарокова А.В.
	-
	и.о. директора МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта».


Примечание: *- по согласованию

________________________________
Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 26 июня 2019 г. № 1978
Программа 

мероприятий, посвященных Дню молодежи

	Наименование мероприятия
	Дата мероприятия
	Место
проведения
	Ответственный
исполнитель

	1
	2
	3
	4

	Организационные мероприятия

	Проведение заседаний оргкомитета, совещаний по подготовке праздничных мероприятий 
	июнь
	Администрация МОГО «Ухта»
	Метелёва М.Н.



	Информирование скорой помощи о проведении праздничных мероприятий
	29 июня
	-
	Метелёва М.Н.

Шинкаренко С.В.*

	Установка биотуалетов, урн под мусор, уборка улиц города до и после праздничных мероприятий
	29 июня 
	Комсомольская площадь; Стилобат МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
	Сумарокова А.В.

	Обеспечение перекрытия проезжей части леерным ограждением
	30 июня
	Стилобат МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
	Сумарокова А.В.

	Основные городские мероприятия

	Открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвящённому Дню молодежи Российской Федерации, среди мужских, женских и смешанных команд
	29 июня 
	У бассейна «Юность»
	Зарубин В.В.*

	Открытый городской турнир по пляжному волейболу, посвящённому Дню молодежи Российской Федерации, среди мужских, женских и смешанных команд
	30 июня 
	У бассейна «Юность»
	Зарубин В.В.*

	Работа интерактивных площадок:
1. Детская анимационная площадка от семейного развлекательного центра «Стрекоза».

2. Чайный бар от чая TESS и кофе «Жокей».

3. Косоплетение, аэротату, мехенди. 

4. Мастер-класс от Faberlic.

5. Зона Фут-корт «Летний 
	с 13:00 до 19:00 30 июня
	Комсомольская площадь
	Быкова О.В.


2
	1
	2
	3
	4

	6. коктейль»

7. Площадка «В здоровом теле – здоровый дух!»  от фитнес-клубов Fitness Plaza Ukhta и Gregory Office.

8. Квест от анимационного клуба «Юки-ку» и клуба настольных игр «GameTime».

9. «Золотая эпоха» -  площадка зрелищных реконструкций и ярких исторических событий. 

10. Фотозона в стиле                 # коктейль # от студии декора  «Малина».

11. Концерт с участием группы Koverband «ManGO».

12. Искусство «Сладкая Вата».

13. Искусство «Липкого песка».

14. Аттракцион «Водный шар».

15. Коктейль #CHEBARUS 
16. Художественная мастерская – шарж,

декоративно-прикладное искусство


	
	
	

	Показательные выступления:  МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» - шоу «Силовой экстрим»
	с 17:00 до 18:00

30 июня
	Проспект Ленина – Космонавтов до здания Газпрома

	Сизова Л.Г.

	«Бармен шоу» от Славы Морозова и флешмоб от ухтинских невест
	с 18:00 до 18:20

30 июня
	Сценический комплекс МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
	Быкова О.В.

	Концертная программа солистов города Сыктывкара Ухты и Сосногорска, выступление исполнителя музыкального проекта «Коми Морт» - Артемия Барсукова (г.Сыктывкар)
	с 18:20 до 20:30

30 июня
	Сценический комплекс МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
	Быкова О.В.

	Выступления ухтинских DJ от клубов «Чебарус» и «Питер Бар»

	с 20: 30 до 21:30

30 июня
	Сценический комплекс МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта»
	Быкова О.В.


_______________________________
