[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	09 июня 2018 г.
	
	№
	1275
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О реорганизации муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме присоединения Муниципального учреждения «Плавательный бассейн «Дельфин» к Муниципальному учреждению «Спортивный комплекс «Спарта»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них изменений», Уставом муниципального образования городского округа «Ухта», администрация постановляет:

1. Реорганизовать муниципальные учреждения отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме присоединения (далее - реорганизация учреждений МОГО «Ухта») Муниципального учреждения «Плавательный бассейн «Дельфин» (далее - МУ п/б «Дельфин») к Муниципальному учреждению «Спортивный комплекс «Спарта» (далее - МУ СК «Спарта»).

2. Установить, что после реорганизации МУ СК «Спарта» является в соответствии с передаточными актами правопреемником по правам и обязательствам МУ п/б «Дельфин».

3. Установить, что после завершения реорганизации сохранятся: наименование, виды деятельности, цели и задачи МУ СК «Спарта».
2
4. Сохранить объем муниципальных услуг (работ), подлежащих выполнению МУ п/б «Дельфин» после реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б «Дельфин» к МУ СК «Спарта».

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Определить объем субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) и субсидии на иные цели МУ СК «Спарта» после реорганизации учреждений МОГО «Ухта».

7. Начальнику Муниципального учреждения «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» организовать реализацию плана мероприятий по реорганизации учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале МОГО «Ухта».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                М.Н. Османов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 июня 2018 г. № 1275
План мероприятий

по реорганизации учреждений отрасли физической культуры и спорта

МОГО «Ухта» 

	№

п/п
	Мероприятие 
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	Подготовительный этап

	1.
	Создать комиссию по реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б «Дельфин» к МУ СК «Спарта»
	в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления
	Начальник, главный бухгалтер 

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» 

	2. 
	Провести совещания и ознакомление коллективов МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта» с порядком реорганизации
	в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления


	Начальник, главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директоры

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	3.
	Издать приказы по учреждениям МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта» о реорганизации учреждений в форме присоединения
	в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления
	Директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	4.
	Уведомить налоговый орган по месту нахождения МУ СК «Спарта» о реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б «Дельфин» к МУ СК «Спарта»
	в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления
	Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	5.
	Дважды с периодичностью один раз в месяц осуществить публикацию уведомления о реорганизации в специализированном издании «Вестник государственной регистрации»
	в течение 3-х рабочих дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации
	Директоры 

МУ п/б«Дельфин» и МУ СК«Спарта»

	6.
	Уведомить Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б «Дельфин» к МУ СК «Спарта»
	в течение 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления


	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	7. 
	Уведомить в установленном порядке кредиторов, а также постоянных контрагентов, с которыми заключены 
	в течение 1 месяца со дня вступления в 
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО 


2
	1
	2
	3
	4

	
	долгосрочные договоры о предстоящей реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б/ «Дельфин» к МУ СК «Спарта», предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований
	силу настоящего постановления
	«Ухта», директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	8. 
	Провести инвентаризацию имущества в каждом из реорганизуемых юридических лиц, инвентаризацию расчетов по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет МОГО «Ухта» и во внебюджетные фонды, а также инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами по доходам и с поставщиками и подрядчиками в соответствии с требованиями законодательства, локальных нормативных актов учреждений.
	в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления


	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	Непосредственные мероприятия по передаче имущества и обязательств

	1.
	Составить передаточные акты на недвижимое имущество, движимое имущество в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) стоимости, суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости,

данные акты предоставить в КУМИ МОГО «Ухта»
	до 01.07.2018 г.
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»

	2. 
	Составить перечень земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, с указанием правоустанавливающих документов о землепользовании
	до 01.07.2018 г.
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директор МУ СК «Спарта»

	3.
	Составить передаточный акт, на основании которого юридическое лицо, к которому производится присоединение, становится правопреемником по всем правам и обязательствам присоединяемого учреждения, в отношении всех кредиторов и должников
	до 01.07.2018 г.
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директор МУ СК «Спарта»

	Заключительный этап

	1.
	Оформить в установленном порядке заявление о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного 
	до 31.08.2018 г.
	Директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»


3
	1
	2
	3
	4

	
	юридического лица (МУ п/б «Дельфин»), обеспечить предоставление копий свидетельств, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности МУ п/б «Дельфин»
	
	

	2.
	Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта»
	до 31.08.2018 г.
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	3.
	Уведомить налоговый орган о закрытии лицевых счетов МУ п/б «Дельфин»
	в течение 7 рабочих дней 

с момента закрытия лицевых счетов
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	4. 
	Откорректировать и утвердить муниципальное задание МУ СК «Спарта»
	до 31.08.2018 г.
	Начальник МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	5.
	Составить и утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МУ СК «Спарта»
	до 31.08.2018 г.
	Экономист МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	6.
	Составить и утвердить итоговую бюджетную отчетность МУ п/б «Дельфин»
	до 30.08.2018 г. 
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	7. 
	Составить итоговую налоговую отчетность отрасли физической культуры и спорта МУ п/б «Дельфин»
	до 31.08.2018 г.
	Главный бухгалтер

МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	8.
	Издать приказ о сотрудниках присоединяемого учреждения с указанием даты, с которой они являются сотрудниками МУ СК 

«Спарта»
	в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления
	Директор 

МУ СК «Спарта»

	9.
	Передать личные карточки формы Т-2, трудовые книжки и лицевые карточки работников по учету заработной платы
	до 31.08.2018 г.
	Директоры 

МУ п/б «Дельфин» и МУ СК «Спарта»


____________________________

