## приложение № 1
Приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28 февраля 2023 г. № 409
"Приложение № 1
к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
МОГО "Ухта" на 2021-2023
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2021 - 2023 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
|  | вводв в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: жилых и нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" в 2021 году
1 | г.Ухта, ул. Куратова, д. 19 | 1993 | нет | панел. | 9 | 2 | 5666.6 | 4674.4 | 4674.4 | 199
2 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 56 | 1995 | нет | кир./керамзито-бетонные панели | 9 | 3 | 8353.7 | 6983.4 | 6913.3 | 219
3 | г.Ухта,ул.Интернациональная, 64 | 1995 | нет | крупнопанел. | 9 | 4 | 8762.7 | 7586.5 | 7339.6 | 303
4 | г. Ухта, ул. Куратова,д. 4а | 1995 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3524.3 | 2592.2 | 2504.5 | 64
5 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 11 | 1996 | нет | кирпич. | 9 | 2 | 4325.9 | 4325.9 | 4214.2 | 163
6 | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 15 | 1995-1996 | нет | кирпич./панел. | 9 | 3 | 8393.9 | 7085.7 | 7031.4 | 203
7 | г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (9 подъезд) | 1994 - 2003 | нет | кирпич. | 9 | 9 | 22484.3 | 18262.6 | 17782.8 | 566
8 | г.Ухта,ул. Тихоновича д. № 7 | 1975 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1337.3 | 1337.3 | 1297.4 | 73
9 | г.Ухта, пр-д Строителей, д.26 | 1985 | нет | панел. | 5 | 6 | 5477.3 | 4545.9 | 4545.9 | 162
10 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 32 | 1994 | нет | панел. | 4 | 1 | 960.8 | 960.8 | 909.4 | 48
11 | г.Ухта, ул.Кремса, д.3 | 1958 | нет | кирпич. | 4 | 2 | 2496.72 | 2480.4 | 2349.5 | 73
12 | г.Ухта, ул.Кремса, д.5 | 1953 | нет | кирпич. | 3 | 5 | 3538.9 | 3538.9 | 3404.6 | 88
13 | г.Ухта, ул.Загородная, д. 6а | 1961 | нет | кирпич. | 5 | 2 | 1615.38 | 1596.9 | 1563.7 | 54
14 | г.Ухта, ул.Косолапкина, д.10 | 1951 | 1993 | кирпич. | 3 | 2 | 1286 | 1286 | 1286 | 27
15 | г.Ухта, ул.Первомайская, д.6а | 1949 | 1970 | шлакоблоч. | 2 | 2 | 911.2 | 911.2 | 836.7 | 37
16 | г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 23 | 1979 | нет | кирпич. | 3 | 5 | 2837.1 | 2569 | 2488.1 | 102
17 | г.Ухта, ул. Кольцевая, д. 23 | 1986 | нет | кирпич. | 5 | 7 | 4725.2 | 4725.2 | 4411.7 | 224
18 | г.Ухта, ул.Первомайская, д.27 | 1959 | нет | дерев. | 2 | 2 | 368.2 | 368.2 | 368.2 | 13
19 | г.Ухта, пр.Строителей, д.8 | 1970 | нет | панел. | 5 | 4 | 5154.5 | 4127.7 | 4031.8 | 225
20 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 15 | 1982 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 792.1 | 792.1 | 725.3 | 40
21 | г.Ухта,пгт.Водный, ул.Ленина, 16 | 1954 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 693.8 | 693.8 | 629.9 | 28
22 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 18 | 1956 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 689.2 | 689.2 | 623.4 | 22
23 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 21 | 1958 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 773.2 | 773.2 | 665.4 | 31
24 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 23 | 1960 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 773.6 | 773.6 | 773.6 | 27
25 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 25 | 1959 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 769 | 769 | 720.7 | 41
26 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, 27 | 1959 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 776.5 | 776.5 | 776.5 | 19
27 | г.Ухта, пгт.Водный, пер.Школьный, д.1 | 1952 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 688.1 | 688.1 | 647.9 | 31
28 | г.Ухта, пгт.Водный, пер.Школьный, д.2 | 1956 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 690.6 | 690.6 | 647 | 20
29 | г.Ухта, пгт.Шудаг, ул.Совхозная, д. 36 | 1974 | нет | кирпич. | 2 | 3 | 888.8 | 888.8 | 798.9 | 43
30 | г.Ухта, пгт.Шудаг, ул.Совхозная, д. 37 | 1976 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1817.9 | 1817.9 | 1640.6 | 89
31 | г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Тимирязева, д.16 | 1988 | нет | кирпич. | 4 | 3 | 2087 | 2087 | 1903.9 | 105
32 | г.Ухта,пгт.Ярега, ул.Советская, д.23а | 1993 | нет | кирпич. | 4 | 5 | 3369.1 | 3369.1 | 3189.8 | 139
33 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов, д.10 | 1976 | нет | кирпич. | 5 | 2 | 2177.1 | 2177.1 | 1925.4 | 127
34 | г.Ухта, г.Ухта, ул.Кирпичная, д.2 | 1984 | нет | панел | 3 | 1 | 1199.8 | 691.7 | 335.4 | 83
35 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д. 10 | 1990 | нет | панел. | 5 | 5 | 5849.2 | 5849.2 | 5539.7 | 119
36 | г.Ухта, ул.Островского, д. 7 | 1957 | нет | кирпич. | 2 | 1 | 482.3 | 482.3 | 345 | 20
37 | г.Ухта, ул.Школьная, д. 2 | 1983 | нет | кирпич. | 3 | 4 | 2033 | 2033 | 1980.7 | 90
38 | г.Ухта, ул.Школьная, д.6 | 1960 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | 19
39 | г.Ухта, ул.Геологов, д.21 | 1994 | нет | кирпич. | 3 | 7 | 3557.6 | 3557.6 | 3506.7 | 165
40 | г.Ухта, пст.Тобысь, ул.Школьная, д.1 | 1990 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1142.4 | 951.1 | 211.2 | 18
41 | г.Ухта, пст.Тобысь, ул.Школьная, д.2 | 1990 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1122.6 | 935.2 | 126.5 | 20
42 | г.Ухта, ул.Островского, д.6 | 1959 | нет | кирпич | 2 | 1 | 477.9 | 477.9 | 477.9 | 22
| Итого в 2021 | [5 empty] | 125616.8 | 112468.2 | 106690.6 | 4161
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2022 год
1 | г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 42 - 1,2 под. | 1996-2003 | нет | кирпич. | 9 | 4 | 10220.4 | 8366.4 | 8366.4 | 270
2 | г.Ухта,ул. Молодежная д. № 9 | 1975 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1355.6 | 1355.6 | 1282 | 44
3 | г.Ухта,ул. Авиационная д. 13/1 | 1965 | нет | кирпич | 2 | 2 | 626.4 | 626.4 | 584.1 | 34
4 | г.Ухта,пр.Ленина,д. 55 | 1986 | нет | панел. | 5 | 6 | 5374.5 | 4465.8 | 4418.9 | 185
5 | г.Ухта, пр.Ленина,д. 59 | 1986 | нет | панел. | 5 | 6 | 5490.6 | 4547.2 | 4547.2 | 167
6 | г.Ухта, пр.Ленина, д. 71 | 1987 | нет | панел. | 9 | 2 | 5171.4 | 4310.6 | 4138.6 | 189
7 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 | 1980 | нет | брус | 2 | 2 | 496.4 | 496.4 | 362.1 | 23
8 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.11 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 500.2 | 500.2 | 427.8 | 16
9 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 7 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 509.8 | 509.8 | 414.4 | 24
10 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская,д. 8 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 504.2 | 504.2 | 409 | 24
11 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 9 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 509.7 | 509.7 | 435.9 | 24
12 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 8 | 1989 | нет | панел. | 9 | 2 | 5133.7 | 4221.1 | 4098.4 | 164
13 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 13 | 1990 | нет | панел. | 9 | 2 | 5056.1 | 4150.7 | 4150.7 | 149
14 | г.Ухта, ул.Куратова, д.14 | 1990 | нет | панел. | 9 | 2 | 5290 | 4415.4 | 4291.9 | 163
15 | г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 21 | 1988 | нет | панел. | 9 | 2 | 4083.86 | 4010.9 | 3793.7 | 152
16 | г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 23 | 1988 | нет | керамзито-бетонные панели | 9 | 2 | 4126.6 | 4056.2 | 3939.3 | 182
17 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 | 1989 | нет | панел. | 9 | 2 | 5132.7 | 4268.4 | 4268.4 | 177
18 | г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 22 | 1988 | нет | панел. | 9 | 2 | 4071.2 | 4020 | 3905.6 | 174
19 | г.Ухта,ул. Геологов д. 4 | 1973 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1364 | 1364 | 1274.3 | 64
20 | г.Ухта,ул. Геологов д. № 10 | 1974 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1345.8 | 1345.8 | 1245.2 | 66
21 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. № 31 | 1952 | нет | кирпич | 2 | 2 | 658.2 | 658.2 | 658.2 | 29
22 | г.Ухта, ул.Печорская, д.6 | 1957 | 1982 | кирпич | 2 | 2 | 827.5 | 827.5 | 692.2 | 49
23 | г.Ухта, ул.Школьная, д.3 | 1979 | нет | кирпич | 2 | 2 | 740.5 | 740.5 | 740.5 | 33
24 | г.Ухта, ул.Авиационная, д.9/2 | 1961 | 1989 | кирпич | 2 | 2 | 568.4 | 568.4 | 568.4 | 19
25 | г.Ухта, ул.Печорская, д.10 | 2000 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3410.5 | 3410.5 | 3350.4 | 130
26 | г.Ухта, ул.Кольцевая, д.21 | 1987 | нет | ктрпич | 5 | 6 | 4319.7 | 4319.7 | 4102.6 | 190
27 | г.Ухта, ул.Геологов, д.8 | 1975 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1368.8 | 1368.8 | 1296.1 | 58
28 | г.Ухта, ул.Авиационная, д.11 | 1961 | 1991 | кирпич | 2 | 2 | 552 | 552 | 482.9 | 31
29 | г.Ухта, ул.Бушуева, д.9 | 1959 | нет | кирпич | 2 | 1 | 446.5 | 407.8 | 360.8 | 14
30 | г.Ухта, ул.Первомайская, д.14 | 1937 | 1988 | брус | 2 | 1 | 402.2 | 402.2 | 402.2 | 16
31 | г.Ухта, ул.Клубная, д.5 | 1990 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1947 | 1550.6 | 1446.9 | 73
32 | г.Ухта, пер.Кирпичный, д.5 | 1975 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1496.8 | 1361 | 1285.6 | 71
33 | г.Ухта, ул.Портовая, д.4 | 1968 | нет | кирипич | 2 | 2 | 729.9 | 729.9 | 671.3 | 37
34 | г.Ухта, ул.Авиационная, д.21 | 1977 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2080.1 | 2080.1 | 2080.1 | 89
35 | г.Ухта, пр.Строителей, д.7 | 1971 | нет | панел. | 5 | 6 | 4921 | 4256.6 | 4175.9 | 183
36 | г.Ухта, ул.Пионерская, д. 6 | 1975 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1490.2 | 1374.2 | 1329.7 | 35
37 | г.Ухта, пр.Космонавтов, д.31 | 1976 | нет | панел. | 5 | 6 | 4544.5 | 3921.9 | 3747 | 185
38 | г.Ухта, ул.Островского, д.4 | 1960 | нет | кирпич | 2 | 1 | 262.2 | 262.2 | 160.2 | 24
39 | г.Ухта, пр.Ленина, д.28 | 1977 | нет | кирпич | 9 | 6 | 14741.6 | 11656.8 | 11409.9 | 143
40 | г.Ухта, пр.Космонавтов, д.29 | 1976 | нет | панел. | 5 | 6 | 4544.7 | 3928.2 | 3585.1 | 208
41 | г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 40 | 1981 | нет | панел. | 5 | 6 | 5509.3 | 4367 | 4240.5 | 167
42 | г.Ухта, пгт.Шудаг, ул.Совхозная, д. 37 | 1976 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1817.9 | 1817.9 | 1640.6 | 89
43 | г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Тимирязева, д.16 | 1988 | нет | кирпич. | 4 | 3 | 2087 | 2087 | 1903.9 | 105
44 | г.Ухта, г.Ухта, ул.Кирпичная, д.2 | 1984 | нет | панел | 3 | 1 | 1199.8 | 691.7 | 335.4 | 83
45 | г.Ухта,пгт.Ярега, ул.Советская, д.23а | 1993 | нет | кирпич. | 4 | 5 | 3369.1 | 3369.1 | 3189.8 | 139
| Итого в 2022 | [5 empty] | 130398.56 | 114754.6 | 110210.1 | 4491
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2023 год
1 | г. Ухта, ул.30 лет Октября д.19а (секции Б,В) | 1998(Б) 1995(В) | нет | кирпич | 6 | 3 | 4028.7 | 4028.7 | 4028.7 | 161
2 | г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 42 - 3 под. | 1996-2003 | нет | кирпич | 9 | 4 | 10220.4 | 8366.4 | 8366.4 | 270
3 | г. Ухта, Набережная Газовиков, д. 3 | 1998 | нет | кирпич | 14 | 1 | 4765.7 | 3395 | 3395 | 109
4 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 77 - 1,3 под. | 1998-2003 | нет | кирпич | 9 | 6 | 11783.2 | 11783.2 | 11663.3 | 415
5 | г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 - 4 под. | 1994 - 2003 | нет | кирпич | 9 | 9 | 22484.3 | 18262.6 | 17782.8 | 566
6 | г.Ухта, ул.Интернациональная, д.68 | 1984 | нет | панел. | 2 | 3 | 926.6 | 926.6 | 754.1 | 45
7 | г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.11 | 1962 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 557.5 | 557.5 | 433.2 | 25
8 | г.Ухта, ул.Чибьюская, д.38а | 1960 | 1988, 2017 | кирпич. | 2 | 1 | 342.5 | 323.2 | 323.2 | 17
9 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 7 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 509.8 | 509.8 | 414.4 | 24
10 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская,д. 8 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 504.2 | 504.2 | 409 | 24
11 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 9 | 1983 | нет | брус | 2 | 2 | 509.7 | 509.7 | 435.9 | 24
12 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 | 1980 | нет | брус | 2 | 2 | 496.4 | 496.4 | 362.1 | 23
13 | г.Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.11 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 500.2 | 500.2 | 427.8 | 16
14 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 12 | 1981 | нет | брус | 2 | 2 | 506.5 | 506.5 | 360.1 | 16
15 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 13 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 502.1 | 502.1 | 418.6 | 30
16 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 14 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 497.8 | 497.8 | 497.8 | 25
17 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 15 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 499.1 | 499.1 | 405.9 | 26
18 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.17 | 1982 |  | брус | 2 | 2 | 502.3 | 502.3 | 502.3 | 21
19 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 19 | 1982 | нет | брус | 2 | 2 | 501.3 | 501.3 | 396.3 | 28
20 | г.Ухта,ул. Кольцевая д.12 | 1963 | нет | кирпич. | 2 | 2 | 440.2 | 440.2 | 260.1 | 32
21 | г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 11 | 1976 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1497.9 | 1361.7 | 1150.7 | 60
22 | г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 9/10 | 1957 | 1981 | кирпич | 2 | 1 | 490 | 490 | 412.9 | 23
23 | г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 12/8 | 1957 | 1984 | кирпич. | 2 | 1 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 17
24 | г.Ухта, ул.Геологов, д.26, корпус 1 | 1982 | нет | кирпич | 3 | 5 | 2564 | 2564 | 2499.5 | 98
25 | г.Ухта, ул.Островского, д.9 | 1984 | нет | кирпич | 3 | 2 | 1038.4 | 1038.4 | 860.9 | 40
26 | г.Ухта, ул.Островского, д.6 | 1959 | нет | кирпич | 2 | 1 | 477.9 | 477.9 | 477.9 | 22
27 | г.Ухта, ул.Советская, д.8 | 1981 | нет | кирпич | 6 | 1 | 3891.4 | 3891.4 | 1716.8 | 136
28 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, 17 | 1970 | нет | брус | 2 | 2 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 28
29 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, 19 | 1970 | нет | брус | 2 | 2 | 492.2 | 492.2 | 368.7 | 17
30 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, 25 | 1970 | нет | брус | 2 | 2 | 485.4 | 485.4 | 415.5 | 24
31 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, д.15 | 1979 | нет | брус | 2 | 2 | 502.7 | 502.7 | 104.7 | 19
32 | г.Ухта, ул.Севастопольская, д.6 | 1959 | нет | кирпич | 2 | 2 | 770.9 | 770.9 | 770.9 | 24
33 | г.Ухта, ул.Кремса, д.6 | 1959 | нет | кирпич | 4 | 2 | 1281.12 | 1262.4 | 1262.4 | 39
34 | г.Ухта, ул.Дежнева, д. 30а | 1960 | нет | кирпич | 2 | 2 | 548.7 | 548.7 | 261 | 31
35 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Первомайская, д.21 | 1981 | нет | брус | 2 | 2 | 491.5 | 491.5 | 317.4 | 33
36 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Первомайская, д.6 | 1980 | нет | брус | 2 | 2 | 503.6 | 503.6 | 409 | 17
37 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, д.13 | 1979 | нет | брус | 2 | 2 | 497.7 | 497.7 | 466.1 | 26
38 | г.Ухта, ул.Чибьюская, д. 46 | 1961 | 1986 | кирпич | 2 | 1 | 328.1 | 328.1 | 279.3 | 9
39 | г.Ухта, пст.Седъю, ул.Совхозная, д.5 | 1984 | нет | панел | 2 | 3 | 936.6 | 936.6 | 851.1 | 31
40 | г.Ухта,ул. Авиационная д. 13/1 | 1965 | нет | кирпич | 2 | 2 | 626.4 | 626.4 | 584.1 | 34
41 | г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 | 1969 | нет | панел. | 5 | 8 | 5425.22 | 5351.3 | 5314.8 | 115
42 | г.Ухта, ул.Кремса, д.3 | 1958 | нет | кирпич. | 4 | 2 | 2496.72 | 2480.4 | 2349.5 | 73
43 | г.Ухта, ул.Кремса, д.5 | 1953 | нет | кирпич. | 3 | 5 | 3538.9 | 3538.9 | 3404.6 | 88
44 | г.Ухта, ул.Косолапкина, д.10 | 1951 | 1993 | кирпич. | 3 | 2 | 1286 | 1286 | 1286 | 27
45 | г.Ухта пгт.Ярега, ул.Строительная, д.5 | 1989 | нет | панел. | 5 | 6 | 6988.1 | 6945.1 | 6512.9 | 272
| Итого в 2023 | [5 empty] | 99225.96 | 91472.1 | 84701.7 | 3200 | ".

## приложение № 2
Приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28 февраля 2023 г. № 409
"Приложение № 2
к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
МОГО "Ухта" на 2021-2023
Реестр многоквратирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" на 2021-2023 годы
№ п/п | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | [11 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада (утепление) |  | ремонт фундамента
|  | электроснабжения |  | теплоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  | газоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  | холодного водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  | горячего водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  | водоотведения
|  | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР | ед. | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР | ПР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
1 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 19 | [12 empty] | 2
2 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 56 | [12 empty] | 3
3 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 64 | [12 empty] | 4
4 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 4а | [12 empty] | 1
5 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 11 | [12 empty] | 2
6 | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 15 | [12 empty] | 3
7 | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 29 (9 подъезд) | [12 empty] | 1
8 | г. Ухта, ул. Тихоновича, д. № 7 | [14 empty] | V
9 | г. Ухта, пр-д Строителей, д. 26 | [13 empty] | V | V
10 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 32 |  |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  | V |  |  | V |  |  |  | V
11 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 3 | [13 empty] | V
12 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 5 | [13 empty] | V
13 | г. Ухта, ул. Загородная, д. 6а | [14 empty] | V
14 | г. Ухта, ул. Косолапкина, д. 10 | [13 empty] | V
15 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 6а | [14 empty] | V
16 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 23 | [14 empty] | V
17 | г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 23 |  |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  | V
18 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 27 | [14 empty] | V
19 | г. Ухта, пр. Строителей, д. 8 | [14 empty] | V
20 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 15 | [14 empty] | V
21 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16 | [14 empty] | V
22 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 18 | [14 empty] | V
23 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 21 | [14 empty] | V
24 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 23 | [14 empty] | V
25 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 25 | [14 empty] | V
26 | г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 27 | [14 empty] | V
27 | г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 1 | [14 empty] | V
28 | г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 2 | [14 empty] | V
29 | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 36 | [14 empty] | V
30 | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 37 | [14 empty] | V
31 | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 16 | [14 empty] | V
32 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 23а | [7 empty] | V |  | V |  | V |  |  | V
33 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 10 | [11 empty] | V |  |  | V
34 | г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 2 |  | V | [12 empty] | V |  | V |  | V
35 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Нефтяников, д. 10 | [14 empty] | V
36 | г. Ухта, ул. Островского, д. 7 | [18 empty] | V
37 | г. Ухта, ул. Школьная, д. 2 | [14 empty] | V
38 | г. Ухта, ул. Школьная, д. 6 | [14 empty] | V
39 | г. Ухта, ул. Геологов, д. 21 | [14 empty] | V |  |  |  | V
40 | г. Ухта, пст.Тобысь, ул. Школьная, д. 1 | [14 empty] | V
41 | г. Ухта, пст.Тобысь, ул. Школьная, д. 2 | [14 empty] | V
42 | г. Ухта, ул. Островского, д. 6 | [14 empty] | V
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту общего имущества в 2022 году
1 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 42 - 1,2 под. | [12 empty] | 2
2 | г. Ухта, ул. Молодежная, д. № 9 | [14 empty] | V
3 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. 13/1 | [17 empty] | V
4 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 55 | [14 empty] | V
5 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 59 | [14 empty] | V
6 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 71 | [14 empty] | V
7 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V |  | V
8 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 11 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V |  | V
9 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 7 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V |  | V
10 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 8 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V |  | V
11 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 9 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V |  | V
12 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 8 | [14 empty] | V
13 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 13 | [14 empty] | V
14 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 14 | [14 empty] | V
15 | г. Ухта, Набережная Нефтяников, д. 21 | [14 empty] | V
16 | г. Ухта, Набережная Нефтяников, д. 23 | [14 empty] | V
17 | г. Ухта, ул. Куратова, д. 9 | [14 empty] | V
18 | г. Ухта, Набережная Нефтяников, д. 22 | [14 empty] | V
19 | г. Ухта, ул. Геологов, д. 4 | [14 empty] | V
20 | г. Ухта, ул. Геологов, д. № 10 | [14 empty] | V
21 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. № 31 | [14 empty] | V
22 | г. Ухта, ул. Печорская, д. 6 | [14 empty] | V
23 | г. Ухта, ул. Школьная, д. 3 | [14 empty] | V
24 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. 9/2 | [13 empty] | V | V |  |  | V | V
25 | г. Ухта, ул. Печорская, д. 10 | [14 empty] | V
26 | г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 21 | [13 empty] | V | V |  |  | V | V
27 | г. Ухта, ул. Геологов, д. 8 | [14 empty] | V
28 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. 11 | [14 empty] | V
29 | г. Ухта, ул. Бушуева, д. 9 | [14 empty] | V
30 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 14 | [14 empty] | V
31 | г. Ухта, ул. Клубная, д. 5 | [14 empty] | V
32 | г. Ухта, пер. Кирпичный, д. 5 | [14 empty] | V
33 | г. Ухта, ул. Портовая, д. 4 | [14 empty] | V
34 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. 21 | [14 empty] | V
35 | г. Ухта, пр. Строителей, д. 7 | [14 empty] | V
36 | г. Ухта, ул. Пионерская, д. 6 | [14 empty] | V
37 | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 31 | [14 empty] | V
38 | г. Ухта, ул. Островского, д. 4 | [13 empty] | V | V |  |  | V | V
39 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 28 | [14 empty] | V
40 | г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 29 | [14 empty] | V
41 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 40 | [14 empty] | V
42 | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 37 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
43 | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 16 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
44 | г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 2 |  |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  | V
45 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 23а |  |  |  | V
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту общего имущества в 2023 году
1 | г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 19а (секции Б,В) | [12 empty] | 2
2 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 42 - 3 под. | [12 empty] | 1
3 | г. Ухта, Набережная Газовиков, д. 3 | [12 empty] | 2
4 | г. Ухта, пр. Ленина, д. 77 - 1,3 под. | [12 empty] | 2
5 | г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 29 - 4 под. | [12 empty] | 1
6 | г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 68 | [13 empty] | V | V
7 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 11 | [13 empty] | V | V
8 | г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 38а | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
9 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 7 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
10 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 8 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
11 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 9 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
12 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
13 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 11 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
14 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 12 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
15 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 13 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
16 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 14 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
17 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 15 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
18 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.17 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
19 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 19 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V | V | V
20 | г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 12 | [13 empty] | V | V
21 | г. Ухта, пер. Кирпичный, д. № 11 | [13 empty] | V | V
22 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 9/10 | [13 empty] | V | V
23 | г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 12/8 | [13 empty] | V | V
24 | г. Ухта, ул. Геологов, д. 26, корпус 1 | V |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V | V | V
25 | г. Ухта, ул. Островского, д. 9 | [13 empty] | V | V
26 | г. Ухта, ул. Островского, д. 6 | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V
27 | г. Ухта, ул. Советская, д. 8 |  |  | V | V |  |  | V | V | V | V | V | V | [5 empty] | V
28 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 17 |  |  | V | V | [6 empty] | V | V |  | V | V |  |  | V | V
29 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 19 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V
30 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  | V | V | [6 empty] | V | V |  | V | V
31 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 15 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V
32 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 6 | [13 empty] | V | V
33 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 6 | [13 empty] | V | V
34 | г. Ухта, ул. Дежнева, д. 30а | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V
35 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 21 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V
36 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д .6 |  |  | V | V | [6 empty] | V | V |  | V | V
37 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д.13 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V
38 | г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 46 | [13 empty] | V | V
39 | г. Ухта, пст. Седъю, ул. Совхозная, д. 5 | [13 empty] | V | V
40 | г. Ухта, ул. Авиационная, д. 13/1 | [18 empty] | V
41 | г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 3 | [6 empty] | V | V |  |  | V | V
42 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 3 | [14 empty] | V
43 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 5 | [14 empty] | V
44 | г. Ухта, ул. Косолапкина, д. 10 | [14 empty] | V
45 | г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Строительная, д.5 | [13 empty] | V |  | V |  | V |  | V