[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	30 декабря 2020 г.
	
	№
	3815
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год и плановый период для главного распорядителя бюджетных средств - ответственного исполнителя Программы. 

3. Отменить постановления администрации МОГО «Ухта» по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению со дня вступления в силу решения Совета МОГО «Ухта» об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2020 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 г.
2

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта»                                                          М.Н. Османов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

	Ответственный исполнитель
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»



	Непосредственные исполнители
	Ведущий экономист отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», Гаталяк Светлана Александровна,  

тел. 74-14-20, 

эл. адрес go.buh@mail.ru


	Дата составления проекта 
	02.09.2020


Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 30 декабря 2020 г. № 3815
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «Управление по делам ГО и ЧС»)

	Соисполнители Программы (подпрограммы)
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ») 

	Подпрограммы Программы
	

	Цель (цели) Программы (подпрограммы)
	Содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта»

	Задачи Программы (подпрограммы)
	1.  Предотвращение угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»

2.  Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма
3.  Повышение уровня экологической безопасности

4.  Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта»

5.  Обеспечение реализации муниципальной программы

	Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы)
	1. Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» (%) 

2. Уровень готовности сил и средств гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне (%)

3. Количество пожаров (ед.)

4. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений (на 10 000 человек населения) (ед.)

5. Количество граждан, прошедших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны труда (человек)

6. Количество размещённых статей в средствах массовой информации,   социальных   сетях  и  сети  «Интернет»   по   вопросам 


2

	
	противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма (ед.)

7. Количество пропагандистских мероприятий по антитеррористической тематике (ед.)

8. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (тыс.т)

9. Количество установленных контейнеров для раздельного накопления отходов (ед.)

10. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов (%)

11. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения)

12. Количество дорожно-транспортных  происшествий (ед.)

13. Уровень ежегодного достижения значений целевых  индикаторов (показателей) программы (%)

14. Удельный вес реализованных мероприятий программы (%)

	Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы)
	2021 - 2026 годы

	Объемы финансирования Программы (подпрограммы)
	Год
	Средства федерального бюджета (руб.)
	Средства республиканского бюджета 
(руб.)
	Средства местного бюджета 
(руб.)
	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)
	Всего 
(руб.)

	
	2021

2022

2023

Итого
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	46 828 003,00

46 828 003,00

46 828 003,00

140 484 009 ,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	46 828 003,00

46 828 003,00

46 828 003,00

140 484 009 ,00

	Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы)
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения к 2026 году до 90%


3

Приоритеты и цели развития 
сферы безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта»

Основная цель и задачи Программы соответствуют стратегической цели по основному направлению в развитии муниципального образования «Территория проживания» - обеспечение безопасных и комфортных условий для жизнедеятельности населения городского округа.

Цель Программы - содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. предотвращение угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»;

2. профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма
3. повышение уровня экологической безопасности;

4. снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта»;

5. обеспечение реализации муниципальной программы.
В целом выполнение этих задач будет способствовать созданию максимально благоприятных безопасных условий для проживания населения и хозяйствования на территории МОГО «Ухта».

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в  таблице 1 муниципальной программы.

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы  представлены в таблице 2 муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2021-2023 г.) приведены в таблице 3 муниципальной программы.

4

Таблица 1

Перечень и характеристики 

основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» 

 «Безопасность жизнедеятельности населения»

	№ 
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель основного мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1.  Предотвращение угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»

	1
	Основное мероприятие            1.1 Профилактика пожарной безопасности
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»


	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 

ИЗ1: Уровень готовности сил и средств гражданской обороны  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне

ИМ: Количество пожаров

	2
	Основное мероприятие          1.2  Профилактика правонарушений
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»


	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта»
ИЗ1: Уровень готовности сил и средств гражданской обороны  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне 

ИМ: Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений (на 10 000 человек населения)

	3
	Основное мероприятие             1.3 Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 

ИЗ1: Уровень готовности сил и средств гражданской обороны  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне


5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	ИМ: Количество граждан, прошедших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны труда

	4
	Основное мероприятие 1.4 Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 

ИЗ1: Уровень готовности сил и средств гражданской обороны  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне

	Задача 2.  Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма

	5
	Основное мероприятие 2.1

Разработка и размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ2: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму  и экстремизму, идеологии терроризма

	6
	Основное мероприятие 2.2

Организация на базе публичной библиотеки

пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике  
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ2: Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму  и экстремизму, идеологии терроризма

ИМ: Количество пропагандистских  мероприятий по антитеррористической тематике

	Задача 3.   Повышение уровня экологической безопасности

	7
	Основное мероприятие 3.1

Создание системы по раздельному накоплению отходов
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 

ИЗ3 (ИС): Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения

ИМ: Количество установленных контейнеров для раздельного накопления отходов


6

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Основное мероприятие  3.2

Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ3 (ИС): Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения

ИМ: Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов

	Задача 4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта»

	9
	Основное мероприятие 4.1

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ4 (ИС): Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения) 

ИМ (ИС): Количество дорожно-транспортных      происшествий 

	10
	Основное мероприятие 4.2

Организация пропаганды, направленной на безопасность дорожного движения
	МУ «УЖКХ»


	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ4 (ИС): Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения)

	Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы

	11
	Основное мероприятие  5.1

Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЦ: Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта» 
ИЗ5: Уровень ежегодного достижения значений целевых  индикаторов (показателей) программы

ИМ: Удельный вес реализованных мероприятий программы

	12
	Основное мероприятие  5.2

Мониторинг реализации программы
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	01.01.2021
	31.12.2026
	ИЗ5: Уровень ежегодного достижения значений целевых  индикаторов (показателей) программы 


7
Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»

	№ п/п
	Наименование 

целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Направлен-ность 
	Принадлеж

ность 
	Значения индикатора (показателя) 
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2019

факт
	2020

оценка
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения»

	1
	Уровень безопасности жизнедеятельности населения МОГО «Ухта»
	%
	[image: image2.wmf]­


	ИЦ
	70,0
	75,0
	85,0
	85,0
	85,0
	87,0
	90,0
	90,0
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	
	Задача 1.  Предотвращение угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»

	2
	Уровень готовности сил и средств гражданской обороны  и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на муниципальном уровне
	%
	[image: image3.wmf]­


	ИЗ1
	77,0
	79,0
	81,0
	83,0
	85,0
	87,0
	90,0
	90,0
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	3
	Количество пожаров
	ед.
	[image: image4.wmf]¯


	ИМ
	-
	-
	180
	175
	170
	-
	-
	-
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	4
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений (на 10 000 человек населения)
	ед.
	[image: image5.wmf]¯


	ИМ
	-
	-
	190
	180
	175
	-
	-
	-
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»


8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	5
	Количество граждан, прошедших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны труда
	человек
	[image: image6.wmf]­


	ИМ
	-
	-
	200
	200
	200
	-
	-
	-
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	Задача 2. Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма

	6
	Количество размещённых статей в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» по вопросам противодействия терроризму  и экстремизму, идеологии терроризма
	ед.
	[image: image7.wmf]­


	ИЗ2
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	7
	Количество  пропагандистских мероприятий по антитеррористической тематике
	ед.
	[image: image8.wmf]­


	ИМ
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	
	Задача 3.   Повышение уровня экологической безопасности

	8
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 

источниками загрязнения
	тыс. т
	[image: image9.wmf]¯


	ИС

ИЗ3
	20,9
	20,8
	20,8
	20,8
	20,4
	20,2
	20,2


	20,1
	МУ «УЖКХ»

	9
	Количество установленных контейнеров для раздельного накопления отходов
	ед.
	[image: image10.wmf]­


	ИМ
	-
	-
	200
	200
	200
	-
	-
	-
	МУ «УЖКХ»


9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	10
	Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов
	%
	[image: image11.wmf]­


	ИМ
	-


	-


	100,0


	100,0


	100,0


	-
	-
	-
	МУ «УЖКХ»

	
	Задача 4. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта»

	11
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	Случаев на 100 тыс. населения
	[image: image12.wmf]¯


	ИС 

ИЗ4 
	6
	6
	6
	6
	7
	7
	6
	5
	МУ «УЖКХ»

	12
	Количество дорожно-транспортных происшествий
	ед.
	[image: image13.wmf]¯


	ИС 

ИМ
	-
	-
	147
	147
	145
	-
	-
	-
	МУ «УЖКХ»

	
	Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы

	13
	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы  
	%
	[image: image14.wmf]­


	ИЗ5
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»

	14
	Удельный вес реализованных мероприятий программы
	%
	[image: image15.wmf]­


	ИМ
	-
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»


10

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	источник финансирования
	2021
	2022
	2023
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»
	
	ВСЕГО
	46 828 003,00
	46 828 003,00
	46 828 003,00
	140 484 009,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	46 828 003,00
	46 828 003,00
	46 828 003,00
	140 484 009,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	32 693 003,00
	32 693 003,00
	32 693 003,00
	98 079 009,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	32 693 003,00
	32 693 003,00
	32 693 003,00
	98 079 009,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	14 135 000,00
	14 135 000,00
	14 135 000,00
	42 405 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	14 135 000,00
	14 135 000,00
	14 135 000,00
	42 405 000,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 1. 

Предотвращение угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта» 


	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	1 850 000,00
	1 850 000,00
	1 850 000,00
	5 550 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	1 850 000,00
	1 850 000,00
	1 850 000,00
	5 550 000,00


11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Профилактика пожарной безопасности
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	900 000,00
	900 000,00
	900 000,00
	2 700 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	900 000,00
	900 000,00
	900 000,00
	2 700 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Профилактика правонарушений 
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	950 000,00
	950 000,00
	950 000,00
	2 850 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	950 000,00
	950 000,00
	950 000,00
	2 850 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»


	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. 

Профилактика распространения терроризма и экстремизма, в том числе противодействие идеологии терроризма
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-


12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Разработка и размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет» материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Организация на базе публичной библиотеки

пропагандистских мероприятий с использованием материалов по антитеррористической тематике    
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	Задача  3.

Повышение уровня экологической безопасности
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	4 500 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	4 500 000,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1


	Создание системы по раздельному накоплению отходов
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	51 548,00
	51 548,00
	51 548,00
	154 644,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	51 548,00
	51 548,00
	51 548,00
	154 644,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.2


	Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду


	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	1 448 425,00
	1 448 425,00
	1 448 425,00
	4 345 356,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	1 448 425,00
	1 448 425,00
	1 448 425,00
	4 345 356,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 4.

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных происшествий на территории МОГО «Ухта»
	МУ «УЖКХ»


	ВСЕГО
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	37 905 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	37 905 000,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1


	Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	37 905 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	12 635 000,00
	37 905 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2


	Организация пропаганды, направленной на безопасность дорожного движения
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	Задача  5. 

Обеспечение реализации муниципальной программы
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	92 529 009,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	92 529 009,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	92 529 009,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	30 843 003,00
	92 529 009,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Мониторинг реализации программы
	МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-


_______________________________
Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 30 декабря 2020 г. № 3815
Перечень постановлений администрации МОГО «Ухта»,

подлежащих отмене

1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2077 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы»;
2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.10.2014 № 2111 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.12.2014 № 2678 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.03.2015 № 449 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2015 № 1220 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

6. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.12.2015 № 2691 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

7. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2015 № 3095 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

8. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.02.2016 № 498 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

9. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.04.2016 № 829 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

10. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.05.2016 № 1271 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;
2

11. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.09.2016 № 2480 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

12. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.12.2016 № 3323 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.12.2016 № 3415 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»; 

14. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 3749 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

15. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.02.2017 № 404 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

16. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.04.2017 № 911 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

17. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2017 № 2970 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

18. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 18.12.2017 № 4108 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

19.  Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.02.2018 № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

20. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16.02.2018 № 323 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

21. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.07.2018 № 1627 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

22. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2019 № 255 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;
3

23. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.04.2019 № 1021 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от                              07 ноября 2013 г. № 2077 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы»»;

24. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.08.2019 № 2513 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

25. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.12.2019 № 3839 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

26. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.12.2019 № 3861 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением МОГО «Ухта» от               07 ноября 2013 г. № 2077»;

27. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.12.2019 № 3915 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением МОГО «Ухта» от            07 ноября 2013 г. № 2077»;

28. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.01.2020 № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077

29. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.01.2020 № 194 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

30. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.03.2020 № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077»;

31. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 18.06.2020 №1444 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077».

________________________________
