[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	19 мая 2020 г.
	
	№
	1175
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075
В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883, администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075 (далее - Программа), следующего содержания:

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

	Объемы финансирования программы
	Год
	Средства федерального бюджета, (руб.)
	Средства республиканского  бюджета, 
(руб.)
	Средства

бюджета МОГО «Ухта», 
(руб.)
	Средства от приносящей доход деятельности, (руб.)
	ВСЕГО, 
(руб.):

	
	2014

2015

2016

2017
	0,00

0,00

0,00

227 969,70
	0,00

533 118,00

298 960,00

5 355 330,30
	173 957 336,00

124 148 816,78

124 437 902,13

143 939 613,71
	0,00

0,00

0,00

0,00
	173 957 336,00

124 681 934,78

124 736 862,13

149 522 913,71


2

	
	2018

2019

2020

2021
2022

Итого
	33 250,00

2 821 966,66
0,00

0,00

223 003 800,00

226 086 986,36
	4 380 708,90

19 393 975,67
19 468 844,44

20 911 700,00
36 213 800,00

106 556 437,31
	154 857 983,69

140 194 271,80
147 043 432,02

138 449 155,00
151 312 662,00

1 298 341 173,13
	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
	159 271 942,59

162 410 214,13
166 512 276,46

159 360 855,00
410 530 262,00

1 630 984 596,80


1.2. »
1.3. Таблицу 1.1. Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 3.1. Программы изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу дня его официального опубликования.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта»



                      М.Н. Османов
Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 19 мая 2020 г. № 1175
«Таблица 1.1.

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие физической культуры и спорта»

	№

п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель основного мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей

в занятиях физкультурой и спортом

	1.
	1.1. Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений
	МУ УКС
	2014
	2022
	Произведена реконструкция (модернизация/строительство) не менее 1 спортивного сооружения ежегодно (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	2.
	1.2. Капитальный  и текущий ремонт физкультурно-спортивных сооружений 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	2014
	2018
	Реализованы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту не менее 1 физкультурно-спортивного сооружения (ежегодно) (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	3.
	1.2.        Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных сооружений 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»

	2019
	2022
	Реализованы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту не менее 1 физкультурно-спортивного сооружения (ежегодно) (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	1.3. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта
	МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2015
	Реализовано не менее 1 малого проекта в сфере физической культуры и спорта ежегодно
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	5.
	1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2022
	Выполнено муниципальное задание 8 подведомственными учреждениями МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» в полном объеме ежегодно
	Численность спортсменов, зачисленные в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации (введён с 01.01.2017).
Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля специалистов, получивших компенсацию, к общему количеству специалистов, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2017 г.).

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (исключен с 01.01.2017 г.).




3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава (исключен с 01.01.2017 г.)
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (введен с 01.01.2019 г.)

	6.
	1.5. Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2022
	Материально-техническое состояние физкультурно-спортивных учреждений приведено в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами согласно перечню приоритетных муниципальных учреждений не менее 1 ежегодно (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	7.
	1.6. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2018
	Ежегодно обеспечено 100% проведение физкультурно-спортивными учреждениями мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключён с 01.01.2019 г.).

Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных 



4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019 г.).

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (исключен с 01.01.2017 г.) Количество спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

	8.
	1.7. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением физической культуры и спорта 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2018
	Ежегодно обеспечено 100% проведение Управлением физической культуры и спорта мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключён с 01.01.2019 г.).

Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019 г.)

	9.
	1.8. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО «Ухта» 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2018
	Ежегодно обеспечено проведение 1 смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО «Ухта», в установленные сроки
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения


5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.
	1.9. Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2018
	Ежегодно обеспечено 100% проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключён с 01.01.2019 г.).

Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2019 г.)

	11.
	1.10. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2016
	2022
	Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) реализованы в полном объеме, в установленные сроки (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего 


6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

	12.
	1.11. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2017
	2018
	Денежная компенсация выплачена в полном объеме ежегодно
	Доля специалистов, получивших компенсацию, к общему количеству специалистов, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2017 г.).

Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава (исключен с 01.01.2017 г.)

	13.
	1.12. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2019
	2022
	Денежная компенсация выплачена в полном объеме специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа ежегодно
	Доля специалистов, получивших компенсацию, к общему количеству специалистов, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (введен с 01.01.2017 г.).

Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава (исключен до 01.01.2017 г.)

	14.
	1.13. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2018
	Обеспечено проведение не менее одного спортивного мероприятия профессионального уровня, включенного в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки (ежегодно) (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Численность спортсменов, зачисленные в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации (введен с 01.01.2017 г.)

	15.
	1.14. Реализация народных проектов
	МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
	2017
	2022
	Реализовано не менее 1 народного проекта в сфере физической культуры и спорта 
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически 


7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	ежегодно (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	16.
	1.15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)» в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2019
	2019
	Закуплено спортивно-технологическое оборудование, не менее 1 ежегодно
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	17.
	1.16. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2019
	2022
	Кредиторская задолженность за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отсутствует
	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (введен с 01.01.2019 г.)

	18.
	1.17. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части строительства и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд
	МУ УКС
	2022
	2022
	Увеличено количество спортивных сооружений на 1 ед.  ежегодно (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	19.
	1.18. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2021
	2022
	Поставлено спортивное оборудование и инвентарь, не менее, чем в 1 организацию ежегодно
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	20.
	1.19. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2020
	2022
	Оказана государственная поддержка не менее 1 одаренному спортсмену ежегодно
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями


8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	
	
	
	
	

	21.
	1.20. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта       «Спорт-норма жизни» в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2021
	2022
	Закуплено спортивно-технологическое оборудование, не менее 1 ежегодно
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями

	Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования (исключена с 01.01.2017 г.)

	22.
	2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2016
	В полном объеме выполнено муниципальное задание организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности МОГО «Ухта» ежегодно
	Доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество обучающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях (исключен с 01.01.2017 г.)

Доля педагогических работников без категории от общей численности педагогического состава (исключен с 01.01.2017 г.)

Численность обучающихся, зачисленных в сборные команды Республики Коми, Российской Федерации (исключен с 01.01.2017 г.)

	23.
	2.2. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УКС
	2014
	2016
	Осуществлена реконструкция, модернизация 1 муниципального учреждения ежегодно
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта» Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)

	24.
	2.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2016
	Улучшено техническое состояние зданий и сооружений, реализован комплекс мер по приведению материально-технического состояния учреждений в соответствие нормативным 
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта» Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)


9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам согласно перечню приоритетных муниципальных учреждений (не менее 1 учреждения ежегодно) в соответствии с утвержденными объемами финансирования ежегодно
	

	25.
	2.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2016
	Материально-техническое состояние учреждений приведено в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам согласно перечню приоритетных муниципальных учреждений (не менее 1 учреждения ежегодно) в соответствии с утвержденными объемами финансирования
	Обеспеченность спортивными сооружениями в МОГО «Ухта» Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)

	26.
	2.5. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2016
	Обеспечено проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», для детей и взрослых, в установленные сроки ежегодно
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 


10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27.
	2.6. Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2014
	2016
	Обеспечено проведение не менее 1 Республиканского туристического слета инвалидов, включенного в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», (ежегодно), в установленные сроки
	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

	28.
	2.7. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2015
	2016
	Ежемесячная денежная компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, выплачена в полном объеме 
	Доля педагогических работников, получивших компенсацию, к общему количеству педагогических работников, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (исключен с 01.01.2017 г.)

	29.
	2.8. Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2016
	2016
	Обеспечено проведение не менее 1 Республиканского турнира по боксу класса «А», «Мемориал МСМК Э.Захарова», включенного в Календарный 
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (исключен с 01.01.2017 г.)

Количество участников спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)


11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки (ежегодно)
	Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (исключен с 01.01.2017 г.)

	Задача 3. Вовлечение всех категорий населения МОГО «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия (введена с 01.01.2019 г.)

	30.
	3.1. Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2019
	2022
	Обеспечено проведение не менее 1 мероприятия физкультурно-спортивными учреждениями, ежегодно  в соответствии с  утвержденными объемами финансирования
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (введен с 01.01.2019).

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» (введен с 01.01.2019 г.).

Количество призовых мест, занятых спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня, кроме муниципальных (введен с 01.01.2019 г.)

	31.
	3.2. Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2019
	2022
	Организовано не менее 1 мероприятия с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно (в соответствии с утвержденными объемами финансирования)
	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Количество участников спортивных и 


12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	физкультурно-оздоровительных мероприятий (введен с 01.01.2019).

Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» (введен с 01.01.2019 г.).

Количество призовых мест, занятых спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня, кроме муниципальных (введен с 01.01.2019 г.)

	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

	32.
	4.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2016
	2022
	Деятельность отрасли «Физическая культура и спорт» обеспечена 100% (в соответствии с утвержденными объемами финансирования) ежегодно
	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы
Удельный вес реализованных мероприятий программы

	33.
	4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	2016
	2022
	Достигнуты показатели муниципальной программы (в соответствии с утвержденными объемами финансирования) ежегодно
	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы
Удельный вес реализованных мероприятий программы


______________________________________________»
Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 19 мая 2020 г. № 1175
«Таблица 3.1.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта»

	№
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	источник финансирования
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11

	Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта»
	 
	ВСЕГО
	124 736 862,13
	149 522 913,71
	159 271 942,59
	162 410 214,13
	166 512 276,46
	159 360 855,00
	410 530 262,00
	1 332 345 326,02

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	227 969,70
	33 250,00
	2 821 966,66
	0,00
	0,00
	223 003 800,00
	226 086 986,36

	
	
	Бюджет РК
	298 960,00
	5 355 330,30
	4 380 708,90
	19 393 975,67
	19 468 844,44
	20 911 700,00
	36 213 800,00
	106 023 319,31

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	124 437 902,13
	143 939 613,71
	154 857 983,69
	140 194 271,80
	147 043 432,02
	138 449 155,00
	151 312 662,00
	1 000 235 020,35

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	122 419 241,00
	136 202 802,22
	146 699 026,90
	152 727 595,53
	158 918 939,00
	159 360 855,00
	161 938 998,00
	1 038 267 457,65

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	227 969,70
	33 250,00
	2 821 966,66
	0,00
	0,00
	0,00
	3 083 186,36

	
	
	Бюджет РК
	298 960,00
	5 055 330,30
	4 380 708,90
	19 393 975,67
	19 468 844,44
	20 911 700,00
	23 055 900,00
	92 565 419,31

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	122 120 281,00
	130 919 502,22
	142 285 068,00
	130 511 653,20
	139 450 094,56
	138 449 155,00
	138 883 098,00
	942 618 851,98

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО
	0,00
	442 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	442 000,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0, 00
	300 000,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	142 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142 000,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ УКС
	ВСЕГО
	2 317 621.13
	12 878 111,49
	12 572 915,69
	9 682 618,60
	7 593 337,46
	0,00
	248 591 264,00
	293 635 868,37

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223 003 800,00
	223 003 800,00


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11

	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 157 900,00
	13 157 900,00

	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	2 317 621,13
	12 878 111,49
	12 572 915,69
	9 682 618,60
	7 593 337,46
	0,00
	12 429 564,00
	57 474 168,37

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом

	1.1
	Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений
	МУ УКС
	ВСЕГО
	2 317 621,13
	12 878 111,49
	12 572 915,69
	2 441 281,14
	0,00
	0,00
	0,00
	30 209 929,45

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	2 317 621,13
	12 878 111,49
	12 572 915,69
	2 441 281,14
	0,00
	0,00
	0,00
	30 209 929,45

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Капитальный  и текущий ремонт физкультурно-спортивных сооружений 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	7 245 131,97
	500 000,00
	-
	-
	-
	-
	7 745 131,97



	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	7 245 131,97
	500 000,00
	-
	-
	-
	-
	7 745 131,97



	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных сооружений

	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	1 516 291,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 516 291,65

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	1 516 291,65
	0,00
	0,00
	0,00
	1 516 291,65

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МУ УКС


	ВСЕГО
	-
	-
	-
	7 241 337,46
	7 593 337,46
	0,00
	0,00
	14 834 674,92

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	7 241 337,46
	7 593 337,46
	0,00
	0,00
	14 834 674,92

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта
	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	МУ «УЖКХ» 
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.4
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	39 891 539,00
	109 382 253,60
	128 025 892,00
	129 419 830,52
	137 999  990,00
	140 063 751,00
	142 617 958,00
	827 401 214,12

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	4 818 300,00
	4 366 459,00
	16 125 709,00
	18 624 400,00
	20 511 700,00
	22 655 900,00
	87 102 468,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	39 891 539,00
	104 563 953,60
	123 659 433,00
	113 294 121,52
	119 375 590,00
	119 552 051,00
	119 962 058,00
	740 298 746,12

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	2 000 000,00
	3 263 654,25
	1 292 059,00
	450 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	8 005 713,25

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	2 000 000,00
	3 263 654,25
	1 292 059,00
	450 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	8 005 713,25

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	974 254,40
	851 000,00
	-
	-
	-
	-
	1 825 254,40

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	974 254,40
	851 000,00
	-
	-
	-
	-
	1 825 254,40

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.7
	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением физической культуры и спорта 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	101 804,85
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	101 804,85

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	101 804,85
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	101 804,85

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.8
	Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО «Ухта»
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.9
	Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	485 465,00
	47 549,90
	-
	-
	-
	-
	533 014,90

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	227 969,70
	33 250,00
	-
	-
	-
	-
	261 219,70

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	237 030,30
	14 249,90
	-
	-
	-
	-
	251 280,20

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	20 465,00
	50,0
	-
	-
	-
	-
	20 515,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.10
	Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	500 000,00
	180 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1 680 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250 000,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	250 000,00
	180 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1 430 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.11
	Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	35 832,00
	35 832,00
	-
	-
	-
	-
	71 664,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	35 832,00
	35 832,00
	-
	-
	-
	-
	71 664,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.12
	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	37 145,84
	39 054,00
	40 617,00
	42 241,00
	159 057,84

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	37 145,84
	39 054,00
	40 617,00
	42 241,00
	159 057,84

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	0,00
	200 000,00
	-
	-
	-
	-
	200 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	0,00
	200 000,00
	-
	-
	-
	-
	200 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00

	1.14


	Реализация народных проектов
	МУ «УЖКХ» 
	ВСЕГО
	-
	442 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	442 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	142 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	430 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	430 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	130 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.15


	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)», в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	3 000 488,21
	-
	-
	-
	3 000 488,21

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	2 821 966,66
	-
	-
	-
	2 821 966,66

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	148 516,67
	-
	-
	-
	148 516,67

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	30 004,88
	-
	-
	-
	30 004,88

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00

	1.16
	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами)
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	3 129 723,15
	800 000,00
	800 000,00
	800 000,00
	5 529 723,15

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	2 819 750,00
	400 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	4 019 750,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	309 973,15
	400 000,00
	400 000,00
	400 000,00
	1 509 973,15

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части строительства и реконструкции объектов для муниципальных нужд
	МУ УКС


	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	248 591 264,00
	248 591 264,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	223 003 800,00
	223 003 800,00

	
	
	
	Бюджет РК
	
	-
	-
	-
	-
	-
	13 157 900,00
	13 157 900,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12 429 564,00
	12 429 564,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	1.18
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	634 921,00
	0,00
	0,00
	634 921,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	
	-
	-
	-
	444 444,44
	0,00
	0,00
	444 444,44

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	190 476,56
	0,00
	0,00
	190 476,56

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00


6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	«Спорт-норма жизни» в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	
	Бюджет РК


	
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования (исключена с 01.01.2017)

	2.1
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	66 109 913,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66 109 913,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	66 109 913,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66 109 913,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.2
	Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ «УКС»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.3
	Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.4
	Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.5
	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.6
	Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00


7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	образования детей в области физической культуры и спорта
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.7
	Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	48 960,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48 960,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	48 960,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48 960,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	2.8
	Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Задача 3. Вовлечение всех категорий населения МОГО «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия (введена с 01.01.2019 г.)
	
	

	3.1
	Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	500 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	1 400 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	500 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	1 400 000,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий 
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
	
	

	4.1
	Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	13 767 024,15
	14 636 211,00
	15 546 694,00
	14 044 116,16
	17 944 974,00
	17 956 487,00
	17 978 799,00
	111 874 305,31

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	13 767 024,15
	14 636 211,00
	15 546 694,00
	14 044 116,16
	17 944 974,00
	17 956 487,00
	17 978 799,00
	111 874 305,31

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Мониторинг реализации муниципальной программы
	МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет РК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


___________________________________________________»
